## Cronograma 2011 (hidden)
CRONOGRAMA ESPECIFICO MD PREVENTIVA Y TRABAJO JULIO - DIC 2011 |  | CRONOGRAMA MD PREVENTIVA Y DEL TRABAJO JUNIO - DIC 2011
SISTEMA DE GESTION HSE
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD
.
ACTIVIDAD | TAREA |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOST |  |  |  | SEPTIE |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | Planeado
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | No ejecutado
REQUISITOS LEGALES BASICOS | [30 empty] | Ejecutado
Diagnóstico de Condiciones de Salud | Recepción y análisis propuestas gestión documental de Historias Clínicas | bar: JUNIO 4 to JULIO 1
Entrega lineamientos técnicos y logisticos para ejecución exámenes médicos periódicos | bar: JULIO 1
Acompañamiento ejeución exámenes médicos periódicos | bar: JULIO 4 to AGOST 3
Seguimiento personalizado de la ejecución de recomendaciones médicas derivadas de exámen méd periódico | bar: NOV 1 to NOV 3
Presentación de Informe de Salud Empresarial por áreas | bar: SEPTIE 3
Definición estrategias y planeación de SVE 2012 según informe de Diagnostico Condiciones de Salud | bar: NOV 4
Revisión de conceptos de aptitud
Entrega de planes individuales en salud (derivados de exámenes de ingreso)
Habilitacion de centros medicos | bar: JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; NOV 4; DIC 4
Apoyo certificación salud trabajadores de alturas | bar: JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Estadisticas en Salud | Informe mensual de gestión (enfermerias, IBCS, Med Behavor) | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Informe mensual de indicadores de ausentismo por EC, LP, LM y AT | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Informe gerencial gestión del subprograma Md Prev y Trab | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
IMPLEMENTACION POLITICA DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS
Prevención de Adicciones | Cuantificación niveles de consumo tabaquismo y elaboracion planes individuales de cesación tabáquica | bar: JULIO 4 to AGOST 2
Elaboración boletin HSE con énfasis en prevencion tabaquismo y difusión leyes antitabaco | bar: AGOST 1
Control consumo alcohol Sede Bogotá (toma de bafometrias) | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Elaboración boletin HSE con énfasis en prevencion del alcoholismo | bar: JUNIO 2
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Prevención de Lesiones Osteomusculares | Revisión y ajuste de procedimiento | bar: JULIO 2
Elaboración de cronograma específico de SVE | bar: JULIO 2
Definición de población a vincular al SVE según resultados exámen med periód, TAE y casos especiales (riesgo alto, medio y bajo) | bar: JULIO 1; SEPTIE 1
Valoraciones y seguimientos Fisioterapia según grupos de riesgo (sujeto a aprobacion por la Gerencia) | bar: SEPTIE 1
Seguimiento y evaluación a la implementación de recomendaciones especificas para puestos de trabajo | bar: JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 3
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Prevención del Riesgo Cardiovascular | Revisión y ajuste del Sistema de Vigilancia Epidemiologico | bar: JULIO 2
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del SVE | bar: JULIO 3
Definición de población a vincular al SVE según resultados exámenes medicos periódicos | bar: JULIO 1; SEPTIE 1
Revisión programas de alimentación e identificación de acciones de mejora en servicios de alimentación | bar: AGOST 1
Implementación y seguimiento de subprograma de acondicionamiento físico | bar: AGOST 1 to DIC 4
Seguimiento individual de la población del PVE | bar: AGOST 2; SEPTIE 2; OCT 2; NOV 2; DIC 2
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Protección Auditiva | Revisión y ajuste del Sistema de Vigilancia Epidemiologico | bar: AGOST 1
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del SVE | bar: AGOST 1
Revisión informes de evaluaciones ambientales (sonometrias y dosimetrias) | bar: AGOST 2
Socialización de resultados de estudios de higiene a las áreas interesadas | bar: AGOST 2
Definir población a vincular al SVE según resultados exámen periódicos | bar: AGOST 3
Implementación de acciones correctivas a nivel individual (protección - capacitación) | bar: AGOST 4 to SEPTIE 1
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Sustancias Químicas | Revisión y ajuste del Sistema de Vigilancia Epidemiologico | bar: SEPTIE 1
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del SVE | bar: SEPTIE 1
Revisión de informes de evaluaciones ambientales (benceno, tolueno y xileno) | bar: SEPTIE 1
Socialización de resultados de los estudios de higiene a las áreas interesadas | bar: SEPTIE 2
Definición de población a vincular al SVE según resultados exámenes medicos periódicos | bar: SEPTIE 3
Implementación de acciones correctivas a nivel individual (protección - capacitación) | bar: SEPTIE 3 to OCT 2
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: OCT 1; NOV 1; DIC 1
PROGRAMA DE SALUD PUBLICA
Prevención de Enfermedades Transmitidas por Alimentos | Diseño de programa de prevención y control de riesgos | bar: JULIO 4
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del programa | bar: AGOST 1
Lanzamiento del programa y divulgación a partes interesadas | bar: AGOST 2
Seguimiento y evaluación permanente a la implementación del cronograma (auditorias servicios alimentación, capacitación pnal salud y serv aliment, sgto médico manipuladores) | bar: AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Gestión específica con proveedores para la implementación de acciones correctivas y preventivas | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Informe mensual de avance del desarrollo del programa | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores | Diseño de programa prevención enfermedades transmitidas por vectores | bar: AGOST 1
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del programa | bar: AGOST 2
Seguimiento y evaluación permanente a la implementación del cronograma (inspecciones de alojamientos, almacenamientos de residuos, control de fumigaciones, inspecciones áreas abiertas, actualización de boletines epidemiológicos, capacitación pnal de Campo) | bar: AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Informe mensual de avance del desarrollo del programa | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Inmunización (Hep AyB, Fiebre Amarilla, Influenza, Tétanos) | Acompañamiento ejecución jornada de segundas y terceras dosis | bar: JUNIO 2; DIC 2
Auditorias a programas de la comunidad | bar: JUNIO 2; DIC 2
Informe individual de estado de inmunización | bar: JULIO 2; DIC 4
PREVENCION DEL RIESGO PSICOLABORAL
Prevención del Riesgo Psicolaboral | Seguimiento y evaluación a la implementación de recomendaciones especificas
Ajuste programa de prevención e intervención riesgo psicosocial
Evaluacion de las estratewgias de intervencion | bar: JUNIO 4
Informe mensual de avance del desarrollo del programa
RESPUESTA A EMERGENCIAS MÉDICAS - MEDEVAC
Procedimiento | Revisión y ajuste de procedimiento general y ajuste de procedimiento especifico por facilidad | bar: JUNIO 4; JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Divulgacion de funciones y responsabilidades MedEvac mediante estrategia ludica (no incluido en propuesta económica actual) | bar: SEPTIE 4
Recursos | Inventario de recursos físicos y humanos de MedEvac | bar: JULIO 2
Inspección ambulancias, botiquines, duchas y unidades médicas | bar: JUNIO 4; JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Definición cronograma entrenamiento de médicos, enfermeros, paramédicos y brigadistas según ajuste procedimiento e inventario de recursos | bar: AGOST 2
Simulacros | Definición de guión de simulacro por campo (uno/semestre) | bar: OCT 1
Ejecución y realización de simulacros | bar: OCT 2
Revisiones y evaluaciones de los informes de simulacros | bar: OCT 3
FORTALECIMIENTO CULTURA PREVENTIVA
Semana de la Salud Ocupacional | Definición de actividades de promoción y prevención en salud | bar: AGOST 4
Ejecución y acompañamiento de actividades | bar: SEPTIE 3
Evaluación de actividad | bar: SEPTIE 4

## PLAN CAPACITACION MIS-APOY
PLAN DE CAPACITACIÓN 2019
Objetivo | Capacitar a los trabajadores vinculados, en misión y contratistas de la Sociedad de Televisión de Antioquia Limitada en temas relacionados con los procesos misionales, estratégicos y de apoyo, con el fin de fortalecer las competencias técnicas y humanas.
Alcance | Aplica para todos los trabajadores
Contenido de la capacitación | Cronograma Capacitación | [23 empty] | Indicador Cumplimiento | Instructor | Nombre Instructor | No. Horas | Indicador Cobertura |  |  | Indicador Eficacia
Nombre de la capacitación | Población Objeto | Responsable | Enero | Febrero | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Fecha de realización | % Cumplimiento Programa Capacitación | Competencia del entrenador | Quien realizó la Capacitación | Horas de duracion de la capacitacion | Numero de asistentes a capacitación | Numero total de trabajadores programados | % Cobertura | Numero trabajadores evaluados | Número de evaluaciones eficaces | % de evaluaciones eficaces
Capacitación en Office 360 | Personal de informatica | Externo | [14 empty] | p | [10 empty] | 1
Capacitación en modelos de licenciamiento | Personal de informatica | Externo | [10 empty] | p | [14 empty] | 1
Servicio al Cliente | Profesional de Servicio y Profesional Jurídico | Externo | [6 empty] | p
Capacitación en auditoria | Personal de Control interno y planeación | Externo | [16 empty] | P | [8 empty] | 1
Reglamentación ANTV | Trabajadores: Vinculados, Contratistas y en Misión | ANTV | [6 empty] | P | [18 empty] | 2
Reporte de horas extras y novedades de nomina | Personal de producción, emisión y tecnologías | Externo | [18 empty] | P | [6 empty] | 2
Reinducción corporativa | Trabajadores: Vinculados, Contratistas y en Misión | Externo | P | [24 empty] | 2
Inducción corporativa | Trabajadores: Vinculados, Contratistas y en Misión | Externo |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P | [5 empty] | 2
Manejo de cartera | Tecnologo de Cartera y Asist. Financiero | Externo |  |  |  |  | P | [20 empty] | 1
Seguridad social | Personal de Gestión Humana y Financiera | Externo |  | P | [23 empty] | 2
Seguridad social para contratistas | Gestión Humana y Secretaria General | ARL | [12 empty] | P | [12 empty] | 1
Manejo de la tesorería | Profesional Financiero-Tesorero, Técnico Financiero | Externo | [15 empty] | P
Servicios de Producción | Central de Medios y Comercial | Interno | [12 empty] | P
Derechos de autor | Trabajadores: Vinculados, Contratistas y en Misión | Externo | [17 empty] | P
Marketing digital | Comunicaciones, Mercadeo y Nuevos Medios | Externo | [10 empty] | P | [14 empty] | 2

## PLAN DE CAPACITACIONES SST
MATRIZ DE CAPACITACIÓN AÑO 2019 GH - SG - SST
Objetivo |  | Capacitar a los trabajadores vinculados, en misión y contratistas de la Sociedad de Televisión de Antioquia Limitada - Teleantioquia sobre seguridad y salud en el trabajo, basado en los factores de riesgos laborales a los que están expuesto por las actividades que se realizan rutinarias y no rutinarias y otras del diario vivir de toda persona.
Alcance |  | Aplica para todos los trabajadores expuestos a factores de riesgos que puedan perjudicar su salud en las actividades laborales al servicios de la Sociedad de Televisión de Antioquia Limitada - Teleantioquia.
Contenido de la capacitación |  |  |  | Cronograma Capacitación | [14 empty] | Indicador Cumplimiento | Instructor | Nombre Instructor | No. Horas | Indicador Cobertura |  |  | Indicador Eficacia
programa o sistema al que pertene la capacitacion | Nombre de la capacitación | Población Objeto | Responsable | Enero | Febrero | Marzo |  | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | Fecha de realización | % Cumplimiento Programa Capacitación | Competencia del entrenador | Quien realizó la Capacitación | Horas de duracion de la capacitacion | Numero de asistentes a capacitación | Numero total de trabajadores programados | % Cobertura | Numero trabajadores evaluados | Número de evaluaciones eficaces | % de evaluaciones eficaces
Programa Protección Contra caídas en Alturas | Manejo seguro de escaleras | Trabajadores que realizan labores en alturas | GH -SST - ARL | P
| Socialización de procedimientos de TSA y entrega de carpetas | Trabajadores que realizan labores en alturas | GH -SST - ARL | P
| Practica de rescate en TSA | Trabajadores que realizan labores en alturas | GH -SST - ARL | P
| Responsabilidades de TSA | Trabajadores que realizan labores en alturas | GH -SST - ARL | P
| Inspección de equipos para TSA | Trabajadores que realizan labores en alturas | GH -SST - ARL | P
| Certificación de reentrenamiento TSA | Trabajadores que realizan labores en alturas | Coordinadores de producción y Tecnologías - GH - SST - ARL | [6 empty] | P
| Certificación de avanzado TSA | Trabajadores que realizan labores en alturas | Coordinadores de producción y Tecnologías - GH - SST |  | P
| Coordinador TSA | Trabajadores que realizan labores en alturas | Dirección de operaciones y producción -GH - SST | [5 empty] | P
| Responsabilidades penales de TSA | Gerente, Directores, Coordinadores | Gerente - Dirección de operaciones y producción -GH - SST - ARL | [7 empty] | P
SVE Osteomuscular | Acondicionamiento Osteomuscular | Trabajadores de producción, asistente administrativo en logística, tecnólogo y técnico de almacén | Coordinadores de producción y Tecnologías - GH - SST | [7 empty] | P
| Pausas Saludables | Trabajadores: Vinculados, Contratistas y en Misión | Coordinadores de producción y Tecnologías - GH - SST - ARL |  |  | P
| Masajes Terapéuticos | Trabajadores: Vinculados, Contratistas y en Misión | Coordinadores de producción y Tecnologías - GH - SST - ARL | [6 empty] | P
| Microcharlas en Higiene Postural | Trabajadores: Vinculados, Contratistas y en Misión | Coordinadores de producción y Tecnologías - GH - SST - ARL | [8 empty] | P
| Taller de espalda | Trabajadores: Vinculados, Contratistas y en Misión | Coordinadores de producción y Tecnologías - GH - SST - ARL | [9 empty] | P
| Manejo de cargas | Trabajadores de producción, asistente administrativo en logística, tecnólogo y técnico de almacén | Coordinadores de producción y Tecnologías - GH - SST - ARL |  |  | P
| Prevencion de lesiones osteomuscular MMSS | Trabajadores de producción, asistente administrativo en logística, tecnólogo y técnico de almacén | Coordinadores de producción y Tecnologías - GH - SST - ARL |  |  |  |  | P
Comité y Brigada de Emergencias | Lesiones de tejidos blandos y osteomuscular | Brigada de Emergencias | GH -SST - ARL |  | P
| Implicaciones legales del comité de emergencias | Comité | GH -SST - ARL | [5 empty] | P
| Socialización de roles y responsabilidades al comité de emergencias | Comité | GH -SST - ARL | [7 empty] | P
| Abordaje inicial del paciente y lugar de la escena | Brigada de Emergencias | GH -SST - ARL |  |  | P
| Primeros auxilios signos vitales | Brigada de Emergencias | GH -SST - ARL |  |  | P
| Primeros auxilios 1 | Brigada de Emergencias | GH -SST - ARL |  |  |  | P
| Primeros auxilios 2 | Brigada de Emergencias | GH -SST - ARL |  |  |  | P
| Sensibilización P.E. | Trabajadores vinculados, en mision, contratistas | GH -SST - ARL | [11 empty] | P
| Socialización de roles y responsabilidades del brigadista | Brigada de Emergencias | GH -SST - ARL |  |  |  |  | P
| Practica 1. Inmovilización y transporte de pacientes | Comité y Brigada de Emergencias | GH -SST - ARL |  |  |  |  | P
| Comando de incides | Comité y Brigada de Emergencias | GH -SST - ARL | [5 empty] | P
| comunicación asertiva en una emergencia | Comité y Brigada de Emergencias | GH -SST - ARL | [6 empty] | P
| Socialización simulacro de evacuación | Comité y Brigada de Emergencias | GH -SST - ARL | [10 empty] | P
| Practica 2. de movilización de pacientes lesionado | Brigada de Emergencias | GH -SST - ARL | [7 empty] | P
| Practica de camilla | Brigada de Emergencias | GH -SST - ARL | [7 empty] | P
| Inspección de botiquines de primero auxilios | Brigada de Emergencias | GH -SST - ARL | [8 empty] | P
| Inspección de equipos de emergencias | Brigada de Emergencias | GH -SST - ARL | [8 empty] | P
SVE Cuidado y Conservación de la voz | Técnicas de calentamiento de la voz | Gerente, director de noticiero, coordinador de deportes y periodistas, periodistas, presentadores, coordinadores de piso, técnicos de closed Caption, reporteros. | GH -SST - ARL |  |  | P
| Ejercicios de relajación de la voz | Gerente, director de noticiero, coordinador de deportes y periodistas, periodistas, presentadores, coordinadores de piso, técnicos de closed Caption, reporteros. | GH -SST - ARL |  |  |  |  | P
| Una respiración óptima | Gerente, director de noticiero, coordinador de deportes y periodistas, periodistas, presentadores, coordinadores de piso, técnicos de closed Caption, reporteros. | GH -SST - ARL | [5 empty] | P
| Tecnicas vocales | Gerente, director de noticiero, coordinador de deportes y periodistas, periodistas, presentadores, coordinadores de piso, técnicos de closed Caption, reporteros. | GH -SST - ARL | [6 empty] | P
| Riesgos asociados a la voz | Gerente, director de noticiero, coordinador de deportes y periodistas, periodistas, presentadores, coordinadores de piso, técnicos de closed Caption, reporteros. | GH -SST - ARL | [7 empty] | P
Plan Integral de Prevención del Riesgo Publico | Socialización del plan integral del riesgo público. | Trabajadores: Vinculados, Contratistas y en Misión | Gerencia - GH-SST - ARL | [5 empty] | P
| Socialización de protocolos de prevención. | Trabajadores: Vinculados, Contratistas y en Misión | Gerencia - GH-SST - ARL | [6 empty] | P
| Socialización de formatos | Trabajadores: Vinculados, Contratistas y en Misión | Gerencia - GH-SST - ARL | [8 empty] | P
| Pautas de prevención del riesgo publico | Trabajadores: Vinculados, Contratistas y en Misión | Gerencia - GH-SST - ARL | [11 empty] | P
Seguridad Industrial | Manejo de herramientas Manuales | Produccion, almacen, tecnico administrativo de logistica | GH-SST - ARL |  |  |  |  | P
| Manejo de Sustancias Quimicas de aseo | Produccion, almacen, tecnico administrativo de logistica | GH-SST - ARL | [6 empty] | P
| Riesgos electricos | Produccion, almacen, tecnico administrativo de logistica | GH-SST - ARL | [7 empty] | P
| Uso y mantenimiento de EPP | Produccion, almacen, tecnico administrativo de logistica | GH-SST - ARL | [12 empty] | P
| Almacenamiento Seguro | Produccion, almacen, tecnico administrativo de logistica | GH-SST - ARL |  |  | P

## PLAN CAPACITACIONES PESV
MATRIZ DE CAPACITACIÓN AÑO 2019 PESV
Objetivo | Capacitar a los trabajadores vinculados, en misión y contratistas de la Sociedad de Televisión de Antioquia Limitada - Teleantioquia sobre seguridad vial, basado en los factores de riesgos viales a los que están expuesto por las actividades que se realizan rutinarias y no rutinarias y otras del diario vivir de toda persona.
Alcance | Aplica para todos los trabajadores expuestos a factores de riesgos viales que puedan perjudicar su salud en las actividades laborales y personales.
Contenido de la capacitación | Cronograma Capacitación | [14 empty] | Indicador Cumplimiento | Instructor | Nombre Instructor | No. Horas | Indicador Cobertura |  |  | Indicador Eficacia
Nombre de la capacitación | Población Objeto | Responsable | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Fecha de realización | % Cumplimiento Programa Capacitación | Competencia del entrenador | Quien realizó la Capacitación | Horas de duracion de la capacitacion | Numero de asistentes a capacitación | Numero total de trabajadores programados | % Cobertura | Numero trabajadores evaluados | Número de evaluaciones eficaces | % de evaluaciones eficaces
Sensibilización actores viales Comportamientos seguros en la vía | Trabajadores: Vinculados, Contratistas y en Misión | Comité PESV | [8 empty] | p | [7 empty] | 1
Manejo del estrés vial | Conductores | Comité PESV - ARL | [6 empty] | p | [9 empty] | 1
Actos y condiciones inseguras | Trabajadores: Vinculados, Contratistas y en Misión | Comité PESV -SST | [9 empty] | P | [6 empty] | 1
Divulgacion Procedimiento de atenciion a victimas, Cómo actuar en un incidente o accidente de transito Protocolo de atención de accidentes viales | Conductores | Comité PESV - SST |  |  |  |  | P | [11 empty] | 2
Normatividad vigente de tránsito y transporte. Plan de seguridad vial | Conductores | Comité PESV - ARL | [10 empty] | P | [5 empty] | 2
Manejo de aplicativo Pesv | Coordinador de producion Conductores, tecnicos de produccion, profesional Administrativo | Comité PESV - Area Tecnologia |  |  | P | [13 empty] | 2
PESV- Divulgar políticas y reglamento interno del Plan de seguridad vial Conceptos básicos Políticas de seguridad vial Comité Lineamientos y directrices institucionales en materia de seguridad vial. | Director produccion, coordinadores de producion y tecnologias, Conductores, tecnicos de produccion | Comité PESV - GH |  | P | [14 empty] | 2
Pausas Activas para los conductores | Conductores | Comité PESV |  |  |  | P | [12 empty] | 1
Inspecciones Preoperacionales | Conductores | Comité PESV |  | P | [14 empty] | 2
Responsabilidad de ser conductores y pasajero | Trabajadores: Vinculados, Contratistas y en Misión | Comité PESV - ARL | [7 empty] | P | [8 empty] | 1
Divulgacion Procedimiento de control de consumo de alcohol y drogas de abuso y otras sustancias psicoactivas | Conductores | Comité PESV -GH | [5 empty] | P | [10 empty] | 2