## Cronograma 2011 (hidden)
CRONOGRAMA ESPECIFICO MD PREVENTIVA Y TRABAJO JULIO - DIC 2011 |  | CRONOGRAMA MD PREVENTIVA Y DEL TRABAJO JUNIO - DIC 2011
SISTEMA DE GESTION HSE
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD
.
ACTIVIDAD | TAREA |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOST |  |  |  | SEPTIE |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | Planeado
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | No ejecutado
REQUISITOS LEGALES BASICOS | [30 empty] | Ejecutado
Diagnóstico de Condiciones de Salud | Recepción y análisis propuestas gestión documental de Historias Clínicas | bar: JUNIO 4 to JULIO 1
Entrega lineamientos técnicos y logisticos para ejecución exámenes médicos periódicos | bar: JULIO 1
Acompañamiento ejeución exámenes médicos periódicos | bar: JULIO 4 to AGOST 3
Seguimiento personalizado de la ejecución de recomendaciones médicas derivadas de exámen méd periódico | bar: NOV 1 to NOV 3
Presentación de Informe de Salud Empresarial por áreas | bar: SEPTIE 3
Definición estrategias y planeación de SVE 2012 según informe de Diagnostico Condiciones de Salud | bar: NOV 4
Revisión de conceptos de aptitud
Entrega de planes individuales en salud (derivados de exámenes de ingreso)
Habilitacion de centros medicos | bar: JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; NOV 4; DIC 4
Apoyo certificación salud trabajadores de alturas | bar: JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Estadisticas en Salud | Informe mensual de gestión (enfermerias, IBCS, Med Behavor) | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Informe mensual de indicadores de ausentismo por EC, LP, LM y AT | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Informe gerencial gestión del subprograma Md Prev y Trab | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
IMPLEMENTACION POLITICA DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS
Prevención de Adicciones | Cuantificación niveles de consumo tabaquismo y elaboracion planes individuales de cesación tabáquica | bar: JULIO 4 to AGOST 2
Elaboración boletin HSE con énfasis en prevencion tabaquismo y difusión leyes antitabaco | bar: AGOST 1
Control consumo alcohol Sede Bogotá (toma de bafometrias) | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Elaboración boletin HSE con énfasis en prevencion del alcoholismo | bar: JUNIO 2
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Prevención de Lesiones Osteomusculares | Revisión y ajuste de procedimiento | bar: JULIO 2
Elaboración de cronograma específico de SVE | bar: JULIO 2
Definición de población a vincular al SVE según resultados exámen med periód, TAE y casos especiales (riesgo alto, medio y bajo) | bar: JULIO 1; SEPTIE 1
Valoraciones y seguimientos Fisioterapia según grupos de riesgo (sujeto a aprobacion por la Gerencia) | bar: SEPTIE 1
Seguimiento y evaluación a la implementación de recomendaciones especificas para puestos de trabajo | bar: JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 3
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Prevención del Riesgo Cardiovascular | Revisión y ajuste del Sistema de Vigilancia Epidemiologico | bar: JULIO 2
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del SVE | bar: JULIO 3
Definición de población a vincular al SVE según resultados exámenes medicos periódicos | bar: JULIO 1; SEPTIE 1
Revisión programas de alimentación e identificación de acciones de mejora en servicios de alimentación | bar: AGOST 1
Implementación y seguimiento de subprograma de acondicionamiento físico | bar: AGOST 1 to DIC 4
Seguimiento individual de la población del PVE | bar: AGOST 2; SEPTIE 2; OCT 2; NOV 2; DIC 2
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Protección Auditiva | Revisión y ajuste del Sistema de Vigilancia Epidemiologico | bar: AGOST 1
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del SVE | bar: AGOST 1
Revisión informes de evaluaciones ambientales (sonometrias y dosimetrias) | bar: AGOST 2
Socialización de resultados de estudios de higiene a las áreas interesadas | bar: AGOST 2
Definir población a vincular al SVE según resultados exámen periódicos | bar: AGOST 3
Implementación de acciones correctivas a nivel individual (protección - capacitación) | bar: AGOST 4 to SEPTIE 1
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Sustancias Químicas | Revisión y ajuste del Sistema de Vigilancia Epidemiologico | bar: SEPTIE 1
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del SVE | bar: SEPTIE 1
Revisión de informes de evaluaciones ambientales (benceno, tolueno y xileno) | bar: SEPTIE 1
Socialización de resultados de los estudios de higiene a las áreas interesadas | bar: SEPTIE 2
Definición de población a vincular al SVE según resultados exámenes medicos periódicos | bar: SEPTIE 3
Implementación de acciones correctivas a nivel individual (protección - capacitación) | bar: SEPTIE 3 to OCT 2
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: OCT 1; NOV 1; DIC 1
PROGRAMA DE SALUD PUBLICA
Prevención de Enfermedades Transmitidas por Alimentos | Diseño de programa de prevención y control de riesgos | bar: JULIO 4
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del programa | bar: AGOST 1
Lanzamiento del programa y divulgación a partes interesadas | bar: AGOST 2
Seguimiento y evaluación permanente a la implementación del cronograma (auditorias servicios alimentación, capacitación pnal salud y serv aliment, sgto médico manipuladores) | bar: AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Gestión específica con proveedores para la implementación de acciones correctivas y preventivas | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Informe mensual de avance del desarrollo del programa | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores | Diseño de programa prevención enfermedades transmitidas por vectores | bar: AGOST 1
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del programa | bar: AGOST 2
Seguimiento y evaluación permanente a la implementación del cronograma (inspecciones de alojamientos, almacenamientos de residuos, control de fumigaciones, inspecciones áreas abiertas, actualización de boletines epidemiológicos, capacitación pnal de Campo) | bar: AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Informe mensual de avance del desarrollo del programa | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Inmunización (Hep AyB, Fiebre Amarilla, Influenza, Tétanos) | Acompañamiento ejecución jornada de segundas y terceras dosis | bar: JUNIO 2; DIC 2
Auditorias a programas de la comunidad | bar: JUNIO 2; DIC 2
Informe individual de estado de inmunización | bar: JULIO 2; DIC 4
PREVENCION DEL RIESGO PSICOLABORAL
Prevención del Riesgo Psicolaboral | Seguimiento y evaluación a la implementación de recomendaciones especificas
Ajuste programa de prevención e intervención riesgo psicosocial
Evaluacion de las estratewgias de intervencion | bar: JUNIO 4
Informe mensual de avance del desarrollo del programa
RESPUESTA A EMERGENCIAS MÉDICAS - MEDEVAC
Procedimiento | Revisión y ajuste de procedimiento general y ajuste de procedimiento especifico por facilidad | bar: JUNIO 4; JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Divulgacion de funciones y responsabilidades MedEvac mediante estrategia ludica (no incluido en propuesta económica actual) | bar: SEPTIE 4
Recursos | Inventario de recursos físicos y humanos de MedEvac | bar: JULIO 2
Inspección ambulancias, botiquines, duchas y unidades médicas | bar: JUNIO 4; JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Definición cronograma entrenamiento de médicos, enfermeros, paramédicos y brigadistas según ajuste procedimiento e inventario de recursos | bar: AGOST 2
Simulacros | Definición de guión de simulacro por campo (uno/semestre) | bar: OCT 1
Ejecución y realización de simulacros | bar: OCT 2
Revisiones y evaluaciones de los informes de simulacros | bar: OCT 3
FORTALECIMIENTO CULTURA PREVENTIVA
Semana de la Salud Ocupacional | Definición de actividades de promoción y prevención en salud | bar: AGOST 4
Ejecución y acompañamiento de actividades | bar: SEPTIE 3
Evaluación de actividad | bar: SEPTIE 4

## PLAN DE TRABAJO SST
PLAN DE TRABAJO 2019
GESTION HUMANA
SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLAN BASICO LEGAL, PREVENCION Y CONTROLDEL ACCIDENTE DEL ACCIDENTE, CONTROL DE LA EL, SVE OSTEOMUSCULAR, PROGRAMA DE REINTEGRO LABORAL, SVE CONSERVACION DE LA VOZ, JORNADA DE LA SALUD, PROGRAMA DE REINTEGRO LABORAL, PROGRAMA DE FORMACION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO, GESTIÓN DE ADQUISICIONES, PLAN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO PÚBLICO | Reunion comité paritario de Seguridad y salud en el trabajo y formacion. | GH - SST | P | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Actualizacion de Politica de Seguridad y Salud en el trabajo y divulgacion al personal | GH - SST |  | P
| Actualizacion de la documentacion del sistema de gestion acorde con el decreto 1443 de 2014 | GH - SST | P | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Actualizacion de la matriz de identificacion, evaluacion y control de riesgos. | GH - SST |  | P
| Revision y ajuste del plan de emergencias, plan de evacuacion | GH - SST | [5 empty] | P
| Funcionamiento del Comité de Convivencia | GH - SST | P |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P
| Entrega de elementos de proteccion personal e implementacion del procedimiento | GH - SST | P | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Planeación de simulacro de evacuación y divulgacion plan de emergencias | GH - SST | [5 empty] | P
| Auditoria SGSST | GH - SST | [17 empty] | P
| inspeccion anual para los equipos de trabajo seguro en altruras | GH - SST |  | P
| Elaboracion de estandares de seguridad de por oficcios | GH - SST | [5 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Asignacion de responsabilidades del SGSST | GH | [9 empty] | P
| Rendicion de desempeño del SGSST | GH - SST | [17 empty] | P
| Realizar el programa de capacitacion 2019 | GH - SST | P | P
| Elaboracion de matriz de expuestos al Sistema de Vigilancia Epidemiologico osteomuscular | GH - SST |  |  |  | P
| Medición del ruido ambiental laboral | GH - SST | [5 empty] | P
| Mediciones de iluminación en ambiente laborales | GH - SST | [7 empty] | P
| Medición del confort térmico en ambiente laboral | GH - SST | [9 empty] | P
| Revisión por la alta gerencia | GERENCIA -DIRECCION DE OPERACIONES GH - SST | [21 empty] | P
| Actualización del programa de conservación de la voz | [14 empty] | P
| Medicion del riesgo psicosocial | GH - SST | [17 empty] | P
| Realizar actividades de promocion y prevencion en salud con las EPS, ARL | GH - SST | [17 empty] | P
| Gestión de contratación para realización de exámenes médicos ocupaciones | GH - SST |  | P
| Realización de exámenes médicos ocupaciones | GH - SST |  |  |  | P | [13 empty] | P
| Induccion- reinduccion en Seguridad y Salud en el trabajo | GH - SST | P
| camapaña de manejo integral de residuos | GH - SST | [9 empty] | P
| camapaña de prevencion y atencion del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en el ambito laboral | GH - SST | [13 empty] | P
| plan de de capacitaciones para PESV | GH - SST | P
| inspecciones de seguridad y equipos de emergencias | GH - SST | P | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Divulgacion del plan integral del riesgo publico | GH - SST | [13 empty] | P |  | P |  | P
| Gestion para la adquisición de Epp | GH - SST |  | P
| Gestion para la adquisición de servicios médicos ocupacionales | GH - SST |  | P
| Gestion para la adquisición de equipos para TSA | GH - SST |  | P
| Realizacion de examenes medicos ocupacionales, ingreso, periodicos, retiro | GH - SST |  | P | [15 empty] | P
| Gestion para la adquisición de elementos y equipos de emergencias | GH - SST |  | P
| Inspecciones en producciones en exteriores de seguridad | GH - SST |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P
| Inspecciones en producciones en exteriores para TSA | GH - SST |  |  |  | P | [7 empty] | P | [7 empty] | p
| Plan de acciones corretiva y preventivas | GERENCIA -DIRECCION DE OPERACIONES GH - SST | [5 empty] | p | [5 empty] | P | [7 empty] | p
| Estudio de puesto de trabajo | GH - SST | [9 empty] | P | [11 empty] | P
INDICADOR DE GESTION SEGÚN MES |  |  | ENERO | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
Número de horas programadas(P)-Numero de actividades programadas |  |  | 8 | 14 |  | 8 |  | 10 |  | 6 |  | 10 |  | 8 |  | 8 |  | 7 |  | 12 |  | 5 |  | 6
Número de horas ejecutadas E- Numero de actividades ejecutadas |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Porcentaje de cumplimiento del mes |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%