## Plan Archivistico No 01- 2021
PLAN ARCHIVISTICO - PINAR - 2021
NOMBRE: | Aplicar las Tablas de Retención - TDR de TELEANTIOQUIA
OBJECTIVO: | Realizar Tablas de Retención Documental TDR a los archivos que están en el archivo central que ya cumplieron su ciclo administrativo y trasladar a las bodegas de Alpopular en espera que cumplan su tiempo de retención
ALCANCE: | Dando cumplimiento a los Acto Administrativo ( Resolución 05 de 2016 ) done se ordena la aplicación de la TDR a todas las dependencias productoras de Documentos en TELEANTIOQUIA.
RESPONSABLES: | Director de Operaciones , Coordinación Administrativa y Financiero y Centro de documentos
Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Revisión de las cajas y estantería que contengan información que se por aplicación de las Tablas de y Retención | Archivo | Mayo 16 -2021 | Mayo20-2021 | Se entrega carpetas para enviar a la bodega de Alpopular | Estas se almacena en el archivo hasta cuando se envía al archivo
Se separan la documentación por dependencias( Series Y Subseries ) y se le aplica el tiempo de retención en los inventarios y se le asigna conservación total , Selección o Eliminación y se recomienda aquellos documentos para su conservación como memoria institucional , a la vez se seleccionan documentos que puedan llegar a ser históricos | archivo | Mayo27-2021 | Junio 15 -2021 | Se entrega cajas para enviar a la bodega de Alpopular | Este proceso se revisar carpeta por carpeta donde nos apoyamos en la tabla de retención y la normatividad para realizar el tiempo de conservación de la carpeta o si se puede eliminar
Se empaca las carpetas en las cajas ya con su valoración documental | archivo | junio 01-2021 | Jnuio10-2021 | Se entrega cajas para enviar a la bodega de Alpopular | Se analizara si el traslado de estas cajas, que hay que llevar a las bodegas de alpopular se realiza con recursos propios del canal, en una carro y personal de TELEANTIOQUIA
Se realizan inventarios de la Documentación para conservar en custodia en las bodegas de Alpopular en el formato autorizado por el archivo General de la Nación | Archivo | junio-2021 | julio-2021 | Inventarios | Este inventario es estrictamente revisado y se les envía al comité de interno de archivo para su revisión
Se convoca a Comité de Archivo y se presenta inventarios de documentos enviados a las bodegas de alpopular para su conservación ya con sus tiempos de retención | Director de Operaciones ,Coordinador Administrativo y Financiero y el Archivo | Agosto-2021 | Agosto-2021 | Documento/ Inventarios y un acta de archivo y de destrucción | Se reúne el comité de interno de archivo
INDICADORES
INDICADORES | INDICE | SENTIDO | META CUMPLIDA
Documento elaborado e inventarios | Elaboración de Inventarios /documento | Creciente | 5%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSEVACIONES
Humano | N/A | Recurso humano calificado para la aplicación de las tablas de retención
Financiero y Económico | N/A
Tecnológico | N/A | Los requerimientos necesarios de equipos de cómputo y medios de comunicaciones
Tiempo de ejecución del plan No 01 - 2021 | N/A | El tiempo para ejecutar este plan se podría modificar por medidas de seguridad que se tenga que tomar por la pandemia

## Plan Archivistico No 02 - 2021
PLAN ARCHIVISTICO - PINAR - 2021
NOMBRE: | Aaplicar las Tablas de Retención y Valoración Documental. - TDR - TVD de TELEANTIOQUIA
OBJECTIVO: | Realizar el proceso de eliminación de los expedientes que se les aplico Tablas de Valoración y Retención TVD-TDR , una vez cumplido su tiempo de retención cuya disposición final es eliminación
ALCANCE: | Dando cumplimiento a los Actos Administrativos ( Resolución No 15 de 2015 y la Resolución 05 de 2016 ) done se ordena la aplicación de la TDV yTDR a todas las dependencias productoras de Documentos en TELEANTIOQUIA.
RESPONSABLES: | Director de Operaciones , Coordinación Administrativa y Administración Documental
Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Coordinación y disposición del espacio o lugar y demás recursos para la aplicación de las Tablas de Retención y Valoración | Coordinador Administrativo y Archivo | Agosto - 2021 | Agosto - 2021 | Poner a disposición de un lugar con la documentación para revisar y aplicar Tablas de Retención y Valoración | Se asignó un espacio en el área de archivo para almacenar las cajas porque ahí se realizara el trabajo de aplicación de Tablas de Valoración y Retención
Revisión de los inventarios se sacan las cajas que contengan información que se puedan eliminar por aplicación de las Tablas de Valoración y Retención | Archivo | Agosto - 2021 | agosto-2021 | Se recibe de las bodegas de Alpopular cajas para destruir | Estas se traslada al segundo piso del almacén
Solicitar cajas a la bodega de Alpopular que es donde se custodian nuestras archivos | Archivo | Agosto- 2021 | Agosto- 2021 | Se recibe las bodegas de Alpopular cajas para aplicar Tablas de Valoración y Retención | Se analizara si el translado de estas cajas se realiza con recursos propios del canal, en una carro y personal de TELEANTIOQUIA o se contrata con el Alpopular
Se separan la documentación de las cajas que por tiempo de Tabla de Valoracion y Retención había cumplido su tiempo | Archivo | Agosto-2021 | Sept -2021 | Se separa esta Documentacion para realizar inventario | Este proceso se realiza carpeta por carpeta donde nos apoyamos en la tabla de retención y valoracion la normatividad para realizar el descarte para eliminar y se saca porcentaje de muestreo estipulado en la tabla
Se separan la documentación por dependencias( Series Y Subseries ) y sacar el porcentaje de muestreo estipulado en la tabla para su conservación como memoria institucional , a la vez se seleccionan documentos que puedan llegar a ser históricos | Archivo | Agosto-2021 | Sept -2021 | Documento/ Inventarios | Esta información que se separa se conserva como memoria institucional y se envia a las bodegas de alpopluar como archivo historico
Se realizan inventarios de la Documentación a eliminar en el formato autorizado por el archivo General de la Nación | Archivo | Septiembre -2021 | octubre-2021 | Inventarios | Este inventario es estrictamente revisado y se les envía al comité de interno de archivo para su revisión
Se convoca a Comité de Archivo y se presenta inventarios de documentos a eliminar | Director de Operaciones ,Coordinador Administrativo y Financiero y el Archivo | Noviembre-2021 | Noviembre-2021 | Documento/ Inventarios y un acta de archivo y de destrucción | Se reúne el comité de interno de archivo previo al comité sus integrantes ya conoce la documentación a destruir
Se firma acta de la aprobación de destrucción de los documentos | Director de Operaciones y archivo | Noviembre-2021 | Noviembre-2021 | Documento/ Acta de destrucción | Esta acta es firmada por el Presidente del Comité de Archivo y el Técnico Documental
Se publica en la página Web de la entidad el inventario de los documentos a eliminar para dar cumplimiento al Acuerdo N 004 de 2013 Artículo 15 párrafo I | Coordinador Administrativo y financiero y el Archivo | Noviembre-2021 | Noviembre-2021 | Correo electrónico con certificación de publicación en el sitio Web de TELEANTIOQUIA | Previamente y por un periodo de treinta (30) días se deberá publicar en la página Web de la respectiva entidad, el inventario de los documentos que han cumplido su tiempo de retención y que en consecuencia pueden ser eliminados, de forma que los ciudadanos puedan enviar sus observaciones sobre este proceso, a los Consejos Departamentales y Distritales de Archivos o al Archivo General de la Nación
Se entrega la documentación para destruir a la empresa seleccionada para esta labor | Director de Operaciones ,Coordinador Administrativo y Financiero y el Archivo | Noviembre-2021 | Noviembre-2021 | Certificado de confiabilidad de la destrucción de estos Documentos | En este proceso de destrucción, se invitara a un funcionario de control interno para que presencia dicha destrucción y se sacaran fotos como evidencia
INDICADORES
INDICADORES | INDICE | SENTIDO | META CUMPLIDA
Documento elaborado y Actas de aprobación | Elaboración de Inventarios /documento | Creciente | 5%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSEVACIONES
Humano | N/A | Recurso humano calificado para la aplicación de las tablas de valoración y retención
Financiero y Económico | N/A
Tecnológico | N/A | Los requerimientos necesarios de equipos de cómputo y medios de comunicaciones
Tiempo de ejecución del plan No 02 - 2021 | N/A | El tiempo para ejecutar este plan se podria modificar por medidas de segurida que se tenga que tomar por la pandemia

## Plan Archivistico No 03 - 2021
PLAN ARCHIVISTICO - PINAR - 2021
NOMBRE: | Actualización del inventario de los Registros de Activos de la Información
OBJECTIVO: | Actualización del inventario de los Registros de Activos de la Información que este mas acorde a las serie documentales que se maneja en TELEANTIOQUIA en la actualidad
ALCANCE: | Seda cumplimiento al acto Administrativo (Acta No 44 de 2020 del Comité Interno de Archivo ) done se deja constancia de una actualización de los Registros de Activos de la Información en TELEANTIOQUIA.
RESPONSABLES: | Director de Operaciones , Coordinación Administrativa y Financiero y Centro de documentos
Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Revisión de la norma para realizar los Inventarios de los Registros de Activos de la Información | Archivo | Abril 18 - 2021 | Abril 22 - 2021 | Normatividad | Se investigara como lo aplican en otras entidades por internet
Se revisaran los inventarios de Archivo de Gestión de TELEANTIOQUIA | archivo | Abril 25 - 2021 | Abril 29 - 2021 | Inventarios | Este proceso se revisan los activos de información que se tiene en TELEANTIOQUIA
Se procede a inventariar los activos de Información que se tiene en el TELEANTIOQUIA | archivo | Abril 25 - 2021 | Abril 29 - 2021 | Inventarios | Se procede a inventariar los activos de información que se tiene en TELEANTIOQUIA y en que medio se conserva y donde se encuentra esta información disponible
Se convoca a Comité de Archivo y se presenta el inventario de los Registros de Activos de la Información | Director de Operaciones ,Coordinador Administrativo y Financiero y el Archivo | Mayo - 2021 | Junio - 2021 | Acta del Comité | Se reúne el comité de interno de archivo
INDICADORES
INDICADORES | INDICE | SENTIDO | META CUMPLIDA
Documento elaborado y inventarios | Elaboración de Inventarios /documento | Creciente | 5%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSEVACIONES
Humano | N/A | Recurso humano calificado para la aplicación de las tablas de retención
Financiero y Económico | N/A
Tecnológico | N/A | Los requerimientos necesarios de equipos de cómputo y medios de comunicaciones
Tiempo de ejecución del plan No 03 - 2021 | N/A | El tiempo para ejecutar este plan se podria modificar por medidas de segurida que se tenga que tomar por la pandemia

## Plan Archivistico No 04 - 2021
PLAN ARCHIVISTICO - PINAR - 2021
NOMBRE: | Actualización del Inventario de Indice de la Información
OBJECTIVO: | Actualización del inventario de la Información Clasificada y Reservada de las series documentales que se maneja en TELEANTIOQUIA en la actualidad
ALCANCE: | Se da cumplimiento al acto Administrativo (Acta No 44 de 2020 del Comité Interno de Archivo) done se deja constancia de una actualización de los inventarios del Índice de la Información en TELEANTIOQUIA.
RESPONSABLES: | Director de Operaciones , Coordinación Administrativa y Financiero y Centro de documentos
Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Revisión de la norma para realizar los Inventarios de los Registros de Activos de la Información | Archivo | Mayo 02 - 2021 | Mayo 06 - 2021 | Normatividad | Se investigara como lo aplican en otras entidades por internet
Se revisaran los inventarios de Archivo de Gestión de TELEANTIOQUIA | archivo | Mayo 09 - 2021 | Mayo 13 - 2021 | Inventarios | Este proceso se revisan las series frente a la normatividad si aplica o no aplica
Se procede a realizar el inventario por Unidad de Gestión | archivo | Mayo 09 - 2021 | Mayo 13 - 2021 | Inventarios | Este proceso se registra en el inventario si aplica o no aplica la reserva sobre el documento o la serie.
Se convoca a Comité de Archivo y se presenta inventarios del índice de la Información | Director de Operaciones ,Coordinador Administrativo y Financiero y el Archivo | Mayo - 2021 | Junio - 2021 | Acta del Comité | Se reúne el comité de interno de archivo
INDICADORES
INDICADORES | INDICE | SENTIDO | META CUMPLIDA
Documento elaborado y inventarios | Elaboración de Inventarios /documento | Creciente | 5%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSEVACIONES
Humano | N/A | Recurso humano calificado para la aplicación de las tablas de retención
Financiero y Económico | N/A
Tecnológico | N/A | Los requerimientos necesarios de equipos de cómputo y medios de comunicaciones
Tiempo de ejecución del plan No 04 - 2021 | N/A | El tiempo para ejecutar este plan se podria modificar por medidas de segurida que se tenga que tomar por la pandemia