## PLAN DE ARCHIVO No 1
PLAN ARCHIVISTICO - PINAR - 2025 No 01
NOMBRE: | Plan para eliminación Documental Aplicando Tablas de Retención Documental y Valoración Documental. - TDR - TVD de TELEANTIOQUIA
OBJECTIVO: | Realizar el proceso de eliminación de los expedientes que se les aplico Tablas de Valoración y Retención TVD-TDR , una vez cumplido su tiempo de retención cuya disposición final es eliminación
ALCANCE: | Dando cumplimiento a los Actos Administrativos ( Resolución No 15 de 2015 y la Resolución 05 de 2016 ) done se ordena la aplicación de la TDV yTDR a todas las dependencias productoras de Documentos en TELEANTIOQUIA.
RESPONSABLES: | Coordinación Administrativa y Administración Documental
Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Coordinación y disposición del espacio o lugar y demás recursos para la aplicación de las Tablas de Retención y Valoración | Coordinador Administrativo y Archivo | Mayo -2025 | Mayo -2025 | Poner a disposición de un lugar con la documentación para revisar y aplicar Tablas de Retención y Valoración | Se asignó un espacio en el área de archivo para almacenar las cajas porque ahí se realizara el trabajo de aplicación de Tablas de Valoración y Retención
Revisión de los inventarios se sacan las cajas que contengan información que se puedan eliminar por aplicación de las Tablas de Valoración y Retención | Archivo | Junio-2025 | Junio-2025 | Se recibe de las bodegas de Alpopular cajas para destruir | Estas se traslada al quinto piso del Cubo
Se separan la documentación de las cajas que por tiempo de Tabla de Valoración y Retención había cumplido su tiempo | Archivo | Julio-2025 | Julio-2025 | Se separa esta Documentación para realizar inventario | Este proceso se realiza carpeta por carpeta donde nos apoyamos en la tabla de retención y valoración la normatividad para realizar el descarte para eliminar y se saca porcentaje de muestreo estipulado en la tabla
Se separan la documentación por dependencias( Series Y Subseries ) y sacar el porcentaje de muestreo estipulado en la tabla para su conservación como memoria institucional , a la vez se seleccionan documentos que puedan llegar a ser históricos | Archivo | Julio-2025 | Agosto-2025 | Documento/ Inventarios | Esta información que se separa se conserva como memoria institucional y se envía a las bodegas de alpopluar como archivo histórico
Se realizan inventarios de la Documentación a eliminar en el formato autorizado por el archivo General de la Nación | Archivo | Agosto-2025 | Agosto-2025 | Inventarios | Este inventario es estrictamente revisado y se les envía al comité de interno de archivo para su revisión
Se convoca a Comité Institucional de Gestion y Desempeño y se presenta inventarios de documentos a eliminar | Director Administrativo y Financiero ,Coordinador Administrativo e Archivo | Agosto-2025 | Septiembre-2025 | Documento/ Inventarios y un acta de archivo y de destrucción | Se reúne el comité de interno de archivo previo al comité sus integrantes ya conoce la documentación a destruir
Se firma acta de la aprobación de destrucción de los documentos | Director de Administrativo y Financiero y Coordinador Administrativo | Septiembre-2025 | Septiembre-2025 | Documento/ Acta de destrucción | Esta acta es firmada
Se publica en la página Web de la entidad el inventario de los documentos a eliminar para dar cumplimiento al Acuerdo N 004 de 2013 Artículo 15 párrafo I | Coordinador Administrativo y el Archivo | Agosto-2025 | Agosto-2025 | Correo electrónico con certificación de publicación en el sitio Web de TELEANTIOQUIA | Previamente y por un periodo de treinta (30) días se deberá publicar en la página Web de la respectiva entidad, el inventario de los documentos que han cumplido su tiempo de retención y que en consecuencia pueden ser eliminados, de forma que los ciudadanos puedan enviar sus observaciones sobre este proceso, a los Consejos Departamentales y Distritales de Archivos o al Archivo General de la Nación
Se entrega la documentación para destruir a la empresa seleccionada para esta labor | Director Administrativo y Financiero ,Coordinador Administrativo y el Archivo | Octubre-2025 | Octubre-2025 | Certificado de confiabilidad de la destrucción de estos Documentos | En este proceso de destrucción, se invitara a un funcionario de control interno para que presencia dicha destrucción y se sacaran fotos como evidencia
INDICADORES
INDICADORES | INDICE | SENTIDO | META
Documento elaborado y Actas de aprobación | Cajas aplicas que se aplicaron TDR | Creciente | 100%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSEVACIONES
Humano | SI | Recurso humano calificado
Financiero y Económico | N/A
Tecnológico | SI | Los requerimientos necesarios de equipos de cómputo y medios de comunicaciones
Tiempo de ejecución del plan No 01 - 2025 | El anunciado en el cronograma de actividades | El tiempo para ejecutar este plan se podría modificar por medidas de seguridad que se tenga que tomar por la pandemia

## PLAN DE ARCHIVO No 2
PLAN ARCHIVISTICO - PINAR - 2025 No 02
NOMBRE: | Plan de Actualización de las Tablas de Retención Documental TDR Versión No 3
OBJECTIVO: | La actualización de las Tablas de Retención para dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo) y Acuerdo 004 de 2013 Articulo 14 actualización de las TRD
ALCANCE: | Normalizar y actualizar las Tablas de Retención Documental TDR Versión No 3
RESPONSABLES: | Coordinador Administrativo y Archivo
Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Introducción : Se construye una introducción donde se habla de Teleantioquia ,la definición de los programas de Gestión Documental ,los objetivos de estos programas para con la entidad , los procesos que se han efectuado en la administración documental ,los logros adquiridos y aplicación de instrumentos archivísticos sugeridos por el (AGN), Archivo General de la Nación donde se evidencia el buen funcionamiento archivístico y el cumplimiento de normas y leyes archivísticas como empresa pública departamental. | Coordinador Administrativo y archivo | 2024-03-01 | 05/03/2024 | Levantamiento e investigación de la información - Introducción
Marco Legal : En el marco legal de Teleantioquia se cita la historia del canal ,documentos legales por los cuales se constituyó la sociedad de televisión de Antioquia (Teleantioquia),las reformas estatutarias que se han venido aplicando a través del tiempo , las leyes que demuestran y evidencian a Teleantioquia como una organización Regional de Televisión pública. | Coordinador Administrativo y archivo | 2024-03-06 | 2024-03-18 | El informe del Marco Legal de Teleantioquia
Metodología : En la metodología de elaboración de Tablas de Retención Documental, que se conoce como análisis e interpretación de la información recopilada. Con la finalidad de reconocer cómo de manera explícita se presenta la producción documental desde los actos administrativos de creación y de funciones de las unidades administrativas que componen a Teleantioquia como una institución de televisión Pública. | Coordinador Administrativo y archivo | 2024-04-16 | 30/04/2024 | Informe
Organizar las estructura organizacional , de acuerdo a los siguientes actos administrativo, que modificaron dicha estructura en el periodo 2016 al 2023 : Acto Administrativo de Junta Administradora Regional acuerdo No 05 de 2016 (febrero 25 de 2016); Acto Administrativo de Junta Administradora Regional acuerdo No 21 de 2016 (Diciembre 05 de 2016);Acto Administrativo de Junta Administradora regional No 18 de 2021 (septiembre 30 de 2021). | Coordinador Administrativo y archivo | 2024-05-01 | 30/05/2024 | Tabla de la codificación de las Dependencias
Codificación de Dependencias: dar un número o código a cada una de las dependencias, se tomará la base de 1000 en 1000, por ejemplo 1000 Junta administradora Regional , 2000 gerencia , de acuerdo a nivel jerárquico y creación de direcciones y coordinaciones o supresión de las anteriores.( Nota: Esta tarea esta sujeta a que la junta Administrativa regional apruebe la ultima estructura organizacional del canal 2025) | Coordinador Administrativo y archivo | 2025-05-01 | 2025-05-20 | Tabla de la codificación de las Dependencias
Encuestas Documentales: Técnica de recolección de datos donde se evidencia la producción documental y funciones del área a la cual se le hace dicha encuesta y como resultado se construye el cuadro de clasificación Documental ,estará orientada por el manual de funciones de los empleados de la entidad ( Teleantioquia). | Coordinador Administrativo y archivo | 2024-10-01 | 2025-03-30 | Formatos de encuestas realizadas
Cuadro de Clasificación Documental : El resultado de las encuestas Documentales ,ya que es el esquema que refleja la jerarquización y clasificación dada a la documentación que se produce en la entidad (Teleantioquia ) ,como resultado se registra jerárquicamente las secciones , subsecciones las series y subseries documentales. | Coordinador Administrativo y archivo | 2025-07-25 | 2025-08-25 | Cuadro de Clasificación de series y subseries y tipo documentales
Tablas de Retención Documental :Estas son listado de series y subseries con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. | Coordinador Administrativo y archivo | 2025-08-26 | 2025-11-10 | Actualización de las Tablas de Retención Versión No 03
Presentación de la Actualización de las Tablas de Retención- TDR Versión No 03 ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Director de Operaciones y archivo | 2025-11-14 | 2025-11-29 | Documento/Tabla de Retención y Acta de Comité de Institucional y Desempeño | Las Tablas son presentadas al Comité de Archivo en el actas No 37 de 2015 y se aprueba su utilización mediante Acto Administrativo Resolución 05 del 2016
Presentación de la Actualización de las Tablas de Retención ante el Comité Departamental de Archivo para su aprobación | Director de Operaciones y archivo | 02/12/2025 | 28/12/2025 | Documento/Tabla de Retención, Concepto Técnico Sobre la Tablas de Retención y Resolución del Consejo Departamental de Archivo | Las Tablas son presentadas al Consejo Departamental de Archivo y aprobadas con el acuerdo 006 de diciembre del 2016
INDICADORES
INDICADORES | INDICE | SENTIDO | META CUMPLIDA
Tareas realizadas del organigrama TRD versión No 3 | # actividades ejecutadas / actividades planteadas | Creciente | 100%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSEVACIONES
Humano | SI | Recurso humano calificado para la elaboración de encuestas y conciliación de la información
Financiero y Económico | N/A
Tecnológico | SI | Los requerimientos necesarios de equipos de computo escáner y medios de comunicaciones
Tiempo de ejecución del plan No 02 - 2024 - 2025 | El anunciado en el cronograma de actividades | El tiempo para ejecutar este plan se podría modificar por medidas de seguridad que se tenga que tomar por la pandemia

## PLAN DE ARCHIVO No 3
PLAN ARCHIVISTICO - PINAR - 2025 No 03
NOMBRE: | Plan de actualización de políticas en la Gestión Documental
OBJECTIVO: | Articular la Política de Gestión Documental al Sistema Integrado de Gestión
ALCANCE: | Este plan involucra la creación de políticas vigentes en materia de Gestión Documental
RESPONSABLES: | Coordinación Administrativo , Centro de documentos y Planeación
Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Identificación de políticas a actualizar y crear. | Archivo y Planeación | Junio-2025 | Junio-2025 | Documento
Generar unas políticas institucional de Gestión Documental | Archivo y Planeación | Junio-2025 | Junio-2025 | Informe de políticas a actualizar.
Aprobación por parte del Comité Institucional de Gestion y Desempeño | ,Coordinador Administrativo y el Archivo | Julio-2025 | Julio-2025 | Acta del Comité | Se reúne el Comité Institucional de Gestion y Desempeño
Adopción y publicación | Coordinador Administrativo y el Archivo | Julio-2025 | Julio-2025 | Acto Administrativo | Este acto administrativo se socializa en el canal
INDICADORES
INDICADORES | INDICE | SENTIDO | META
Creación y actualización de políticas | # actividades ejecutadas / actividades planteadas | Creciente | 100%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSEVACIONES
Humano | N/A | Recurso humano calificado
Financiero y Económico | N/A
Tecnológico | N/A | Equipo de oficina
Tiempo de ejecución del plan No 03 - 2025 | N/A

## PLAN DE ARCHIVO No 4
PLAN ARCHIVISTICO - PINAR - 2025 No 04
NOMBRE: | Workflow flujo de Pagos de Facturas Versión No 1
OBJECTIVO: | llegar a realizar una serie de tareas de forma organizada el pago de las facturación de manera virtual cumpliendo con el plan de austeridad de el cero papel
ALCANCE: | Este plan involucra la creación y actualización de los instrumentos electrónicos por medio del software Document Web, para pago de toda la facturación y nómina del canal
RESPONSABLES: | Coordinación Administrativa , Centro de documentos , Tesoreria , Central de Medios , Contabilidad y Coldetec ( Proveedroe de Sofware Documental Web)
Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Identificación del flujo de trabajo en el proceso del pago de las facturas y nomina | Director Financiero - Administrativa - Coldetec | Agosto -2024 | Noviembre -2024 | Flujo de los procesos de pagos de facturas y nomina
Implementación del flujo workflow en los procesos del pago de la facturación en el software Document Web | Administrativa - Coldetec | Agosto -2024 | Diciembre - 2024 | Entrega del flujo de facturación en el software de Gestion Documental
Hacer seguimiento del flujo de la facturación en todos sus pasos desde cuando ingresa la factura al canal hasta cuando se realiza su pago | Coordinador Administrativo - Archivo - Coldetec | Enero-2025 | Enero-2025 | Pruebas de pagos de facturas con el proceso total mente virtual
Seguimiento y ajustes al procedimiento del pago de las facturas totalmente virtual por Workflow | Director Financiero - Administrativo - Archivo - Coldetec | Febrero - 2025 | Febrero - 2025 | Pagos realizados por Workflow
Adopción y publicación | Coordinador Administrativo - archivo | Febrero - 2025 | Febrero - 2025 | Acto Administrativo | Este acto administrativo se socializa en el canal
INDICADORES
INDICADORES | INDICE | SENTIDO | META
| # actividades ejecutadas / actividades planteadas | Creciente | 100%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSEVACIONES
Humano | N/A | Recurso humano calificado
Financiero y Económico | Orden de servicio No 24902 | Implementación del flujo para el pago de facturas en el documento
Tecnológico | N/A | Equipo de oficina - Software de Gestion Documental Document
Tiempo de ejecución del plan No 04 - 2025- marzo | N/A