## Estrategico
PROGRAMA DE FORMACIÓN 2025
Encaminados en fortalecer las competencias técnicas y humanas de los colaboradores, TELEANTIOQUIA pretende el desarrollo integral de las competencias de los servidores públicos, con el fin de lograr mayor adaptación al cargo y mejorar el desempeño de las responsabilidades asociadas, además de aportar al crecimiento personal de los colaboradores. Este programa podrá ajustarse acorde con necesidades adicionales y prioridad de las mismas
PROCESO | ENFOQUE | LINEA DE INTERVENCIÓN | CICLO DEL PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN | ACTIVIDAD | PUBLICO OBJETIVO | MES DE EJECUCIÓN | [11 empty] | FACILITADOR | ESTADO | # DE HORAS DE CAPACITACIÓN | # DE PERSONAS POR IMPACTAR | # DE PERSONAS IMPACTADAS | PORCENTAJE DE EJECUCION
[6 empty] | EN | FBR | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOS | SEP | OCT | NOVM | DIC
PLANEAR | PLANEAR | Riesgo psicosocial y Clima organizacional | Eje 2: Creación del valor público | Identificación de presupuesto y diagnostico para realizar programa de formación | Gestión Humana | [12 empty] | INTERNO | PENDIENTE | bar: MES DE EJECUCIÓN FBR
PLANEAR | PLANEAR | Riesgo psicosocial y Clima organizacional | Eje 2: Creación del valor público | Identificación de eventos de formación por ley | Gestión Humana | [12 empty] | INTERNO | PENDIENTE | bar: MES DE EJECUCIÓN FBR
APOYO | SABER | Riesgo psicosocial y Clima organizacional | Eje 2: Creación del valor público | Inducción Corporativa | Todo el personal | [12 empty] | INTERNO | PENDIENTE | bar: MES DE EJECUCIÓN MARZ; MES DE EJECUCIÓN JUN; MES DE EJECUCIÓN SEP
|  |  | Eje 2: Creación del valor público | Reinducción Corporativa | Todo el personal | [12 empty] | INTERNO | PENDIENTE | bar: MES DE EJECUCIÓN ABR
Misional | SABER | Competencias técnicas | Eje 1: Gestión del conocimiento y de la innovación | Actualización en Derecho Disciplinario | [13 empty] | EXTERNO | PENDIENTE
Apoyo | SABER | Competencias técnicas | Eje 1: Gestión del conocimiento y de la innovación | Actualización en temas de normatividad de seguridad social. | [13 empty] | EXTERNO | PENDIENTE
Apoyo | SABER | Competencias técnicas | Eje 1: Gestión del conocimiento y de la innovación | Actualización de normas contables y tributarias | [13 empty] | EXTERNO | PENDIENTE
Apoyo | SABER | Competencias técnicas | Eje 1: Gestión del conocimiento y de la innovación | Excel. Marketing digital | Coordinación de Mercadeo y Comunicaciones-Dirección de innovación y Contenidos, dirección administrativa y financiera | [12 empty] | EXTERNO | PENDIENTE
Apoyo | SABER | Competencias técnicas | Eje 1: Gestión del conocimiento y de la innovación | Formación de procesos normativos en derecho laboral, contractual, público y diciplinario | [13 empty] | EXTERNO | PENDIENTE
Apoyo | SABER | Competencias técnicas | Eje 1: Gestión del conocimiento y de la innovación | Actualización de normas para entidades públicas en los Procedimientos de Almacén. Manejo en las custodias de bienes. | [13 empty] | EXTERNO | PENDIENTE
Misional | SABER | Competencias técnicas | Eje 1: Gestión del conocimiento y de la innovación | Tendencias digitales | [13 empty] | EXTERNO | PENDIENTE
Estratégico | SABER | Competencias técnicas | Eje 1: Gestión del conocimiento y de la innovación | Relacionamiento y atención al cliente | [13 empty] | EXTERNO | PENDIENTE
Estratégico | SABER | Competencias técnicas | Eje 1: Gestión del conocimiento y de la innovación | Auditoría Interna | Planeación / Control Interno | [12 empty] | EXTERNO | PENDIENTE
Apoyo | SABER | Competencias técnicas | Eje 1: Gestión del conocimiento y de la innovación | Presupuesto público | [13 empty] | EXTERNO | PENDIENTE
Estratégico | SABER | Competencias técnicas | Eje 1: Gestión del conocimiento y de la innovación | Derecho Procesal | Secretaria General | [12 empty] | EXTERNO | PENDIENTE
Apoyo | SABER | SST | Eje 1: Gestión del conocimiento y de la innovación | Identificación del riesgo | Control Interno / Planeación | [12 empty] | EXTERNO | PENDIENTE
Apoyo | SABER | Clima organizacional | Eje 4: Probidad y ética de lo público | Respeto por la diferencia | Todo el personal | [12 empty] | EXTERNO | PENDIENTE
Apoyo | SER | Riesgo psicosocial y Clima organizacional | Eje 2: Creación del valor público | Reconocimiento y gratitud | Coordinadores y Directores | [12 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  |  | Competencias técnicas: Líder
Apoyo | SER | Riesgo psicosocial y Clima organizacional | Eje 2: Creación del valor público | equilibrio trabajo-vida gestión del tiempo | Todo el personal | [12 empty] | EXTERNO | PENDIENTE
Apoyo | SER | Riesgo psicosocial y Clima organizacional | Eje 2: Creación del valor público | Escuela liderazgo | Líderes Teleanitioquia | [12 empty] | EXTERNO | PENDIENTE
Apoyo | SER | Riesgo psicosocial y Clima organizacional | Eje 2: Creación del valor público | Comunicación Asertiva | Todo el personal | [12 empty] | EXTERNO | PENDIENTE
Apoyo | SER | Riesgo psicosocial y Clima organizacional | Eje 2: Creación del valor público | Mindfullness. Consciencia plena | Todo el personal | [12 empty] | EXTERNO | PENDIENTE
Apoyo | SER | Riesgo psicosocial y Clima organizacional | Eje 2: Creación del valor público | Capacitaciones prevención CCL | Comité de Convivencia Laboral | [12 empty] | EXTERNO | PENDIENTE
Apoyo | SER | Riesgo psicosocial y Clima organizacional | Eje 2: Creación del valor público | Gestión del cambio | Todo el personal | [12 empty] | EXTERNO | PENDIENTE
Apoyo | SER | Riesgo psicosocial y Clima organizacional | Eje 2: Creación del valor público | Gestión del tiempo | Todo el personal | [12 empty] | EXTERNO | PENDIENTE

## Hoja1 (hidden)
CICLO DE CAPACITACIÓN
Eje 1: Gestión del conocimiento y de la innovación
Eje 2: Creación del valor público
Eje 3: Transformación digital
Eje 4: Probidad y ética de lo público
LINEA DE INTERVENCIÓN
Riesgo psicosocial y Clima organizacional
SST
Competencias técnicas
ENFOQUE
SER
SABER
PLANEAR
HACER
PROCESO
APOYO
MISIONAL
ESTRATÉGICO
FACILITADOR
INTERNO
EXTERNO

## Hoja2 (hidden)
PROCESO | ENFOQUE | LINEA DE INTERVENCIÓN | CICLO DEL PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN | ACTIVIDAD | PUBLICO OBJETIVO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | FACILITADOR | ESTADO | # DE HORAS DE CAPACITACIÓN | # DE PERSONAS POR IMPACTAR | # DE PERSONAS IMPACTADAS | PORCENTAJE DE EJECUCION
APOYO |  |  |  | Identificación de presupuesto de formación 2021 | Gestión Humana | [6 empty] | INTERNO | EJECUTADO | - | 1 | 1 | 100%
APOYO |  |  |  | Elaboración de programa de formación y capacitación 2021 | Gestión Humana | [6 empty] | INTERNO | EJECUTADO | - | 1 | 1 | 100%
APOYO |  |  |  | Identificación de eventos de formación pendientes del 2020 | Gestión Humana | [6 empty] | INTERNO | EJECUTADO | - | 1 | 1 | 100%
APOYO |  |  |  | Identificación de eventos de formación por ley | Gestión Humana | [6 empty] | INTERNO | EJECUTADO | - | 1 | 1 | 100%
APOYO |  |  |  | Diagnostico de necesidades de formación: Líderes | Gestión Humana | [6 empty] | INTERNO | EJECUTADO | - | 1 | 1 | 100%
APOYO |  |  |  | Cronograma de formación 2021 | Gestión Humana | [6 empty] | INTERNO | EJECUTADO | - | 1 | 1 | 100%
APOYO |  |  |  | Implementación de modelo de evaluación para eventos de formación | Gestión Humana | [6 empty] | INTERNO | EJECUTADO | - | 1 | 1 | 100%
APOYO |  |  |  | Implementación de modelo de asistencia para eventos de formación | Gestión Humana | [6 empty] | INTERNO | EJECUTADO | - | 1 | 1 | 100%
APOYO | SABER | Clima | Eje 2: Creación del valor público | Inducción Corporativa | Todo el personal |  |  | X |  |  | X | INTERNO | EJECUTADO | 8 | 5 | 5 | 100%
SST | SST |  |  | COmité de convivencia: Más allá de la queja | Comité de convivencia laboral | [6 empty] | INTERNO | EJECUTADO | 2 | 10 | 7 | 70%
APOYO | SABER | Clima | Eje 2: Creación del valor público | Reinducción corporativa | Todo el personal | [6 empty] | INTERNO | EJECUTADO | 8 | 200 | 186 | 93%
Apoyo | Ser | Clima | Eje 2: Creación del valor público | Formación en Liderazgo Empresarial | Directores y coordinadores | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 14 | 7 | 50%
Apoyo | Ser | Clima | Eje 2: Creación del valor público | La magia de la Gratitud:Proyecto de vida 2021 | Todo el personal | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 100 | 48 | 48%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Pago de seguridad Social para Independiente ARUS | Contratistas | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 28 | 23 | 82.14%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas | Eje 4: Probidad y ética de lo público | Buenas practicas de Supervición de los Contratos | Supervisores de contratos | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 4 | 34 | 25 | 73.53% | E
SST | SST | SST |  | Mitos y realidades de la Vacuna Covid | copasst, brigada de emergencia | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 18 | 14 | 77.78%
SST | SST | SST |  | Lo Nuevo del Covid | copasst, brigada de emergencia | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 9 | 9 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Socialización: Portafolio de Servicios comfama | Todo el personal | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 1 | 100 | 28 | 28%
Apoyo | Saber |  | Eje 4: Probidad y ética de lo público | Supervición de los Contratos | Supervisores de contratos | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 1 | 25 | 17 | 68%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Capacitación: Finanzas Personales | Todo el personal | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 1 | 100 | 33 | 33%
APOYO | SER | Clima |  | Proyecto de vida | Todo el personal | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 163 | 98 | 60.12%
SST | SST | SST |  | Mi vacuna | Todo el personal | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 22 | 14 | 63.64%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas | Eje 2: Creación del valor público | Septimo encuentro del equipo trasnsversal de talento humano | Gestión Humana | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 4 | 2 | 2 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Metodolgia AGIL SCRUM- Para el desarrollo de proyectos en SST | Copasst, brigada de emergencia | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 2 | 2 | 100%
Apoyo | Saber |  |  | Seguridad Electrica para no Electricista | Personal de producción, trabajo en casa | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 4 | 3 | 3 | 100%
|  |  |  | Felicidad en el Trabajo | Personal de producción, trabajo en casa | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 4 | 3 | 3 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Como entender y revisar la historia laboral (Colpensiones) | Gestion Humana | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 2 | 2 | 100%
|  |  |  | Bienestar Integral | Personal de producción, trabajo en casa | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 4 | 3 | 3 | 100%
SST | SST | SST |  | Formación en sistema de vigilancia Epidemiológica | SST | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 1 | 1 | 100%
Estratégico | Saber | Competencias técnicas | Eje 1: Gestión del conocimiento y la innovación | Redacción | Personal de Noticiero | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 4 | 50 | 50 | 100%
Estratégico | Saber | Competencias técnicas | Eje 1: Gestión del conocimiento y la innovación | Nuevo Sistema de Noticias (Octupus) | Personal de Noticiero | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 4 | 50 | 50 | 100%
Apoyo | Saber |  | Eje 2: Creación del valor público | Cuarto encuentro del Equipo Transversal de Gestión Documental | Gestión Documental | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 4 | 3 | 3 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas | Eje 2: Creación del valor público | Segunda Jornada: Supervición Contrato | Supervisores de contratos | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 1 | 25 | 15 | 60%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas | Eje 2: Creación del valor público | Equidad de Genero en las Organizaciónes | Gestión Humana | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 3 | 2 | 2 | 100%
SST | SST | SST | Eje 4: Probidad y ética de lo público | Gestión del Cuidado Integral | SST | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 3 | 1 | 1 | 100%
SST | SST |  | Eje 4: Probidad y ética de lo público | Socialización: Programa de Centro de Acondicionamaiento Fisico CAF | Personal de Jimmy jib y steady cam | [6 empty] | INTERNO | EJECUTADO | 1 | 10 | 9 | 90%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas | Eje 2: Creación del valor público | Tercera Jornada: Supervición de Contrato | Supervisores de contratos | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 1 | 25 | 13 | 52%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas | Eje 2: Creación del valor público | Capacitación: Educación en una Alimentación Consiente, sin Dietas Ni Magicas Recetas. | Todo el personal | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 10 | 12 | 120%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas | Eje 4: Probidad y ética de lo público | Sistemas Integrados de Gestión | Edgar Torres, Katherin Osorio | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 16 | 2 | 2 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas | Eje 2: Creación del valor público | Cuarta jornada: Supervición de Contrato | Supervisores de contratos | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 1 | 25 | 19 | 76%
Apoyo | Saber | Riesgo psicosocial | Eje 4: Probidad y ética de lo público | Riesgo Psicosocial para Lideres | Directorres y Coordinadores | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 20 | 14 | 70%
Apoyo | Saber | Clima | Eje 2: Creación del valor público | Gestiona Tu Tiempo | Todo el personal | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 1 | 100 | 23 | 23%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas | Eje 1: Gestión del conocimiento y la innovación | Socialización: Pago de Nomina, personal Servicios Temporales | Personal Temporal - Producción | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO |  | 9 | 9 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas | Eje 2: Creación del valor público | Indicadores de Sostenibilidad | PLaneación y Gestión Humana | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 6 | 6 | 100%
Estratégico | Saber | Competencias técnicas | Eje 3: Transformación digital | Narrativas Imagenitas | Estartegia digital | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 4 | 7 | 7 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas | Eje 1: Gestión del conocimiento y la innovación | Medicina Laboral - Colpensiones | Gestión Humana | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 5 | 5 | 100%
Apoyo | Ser |  |  | Formación Cultura Preventiva en Salud | Brigadas de Emergencia,Copasst, Comite de Convivencia y GH | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 20 | 17 | 85%
SST | SST | SST |  | Panorama Covid 2021: Visión e Integridad | [7 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Conferencia.Proceso y Procedimiento | [7 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 3 | 25 | 22 | 88%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Analisis de Riesgos Asociados a Roles, Autoridades y Respondabilidades | [7 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 5 | 5 | 100%
|  |  |  | Charla: Sueño Reparador | [7 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 10 | 10 | 100%
|  |  |  | Riesgo Público | [7 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 1 | 21 | 21 | 100%
Apoyo | Saber |  |  | Manejo Fondo Fijo | productores | [6 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 1 | 13 | 13 | 100%
|  |  |  | Formacion: En Gobernanza Ambiental | [7 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 2 | 2 | 100%
|  |  |  | Socialización: de Formato de Inspección pre Operaciónal | [7 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 1 | 7 | 7 | 100%
|  |  |  | Capacitación: Condiciones minima de uso de Casco - Motocicletas | [7 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 1 | 4 | 4 | 100%
|  |  |  | Curso: Clinica de primeros Auxilio | [7 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 40 | 12 | 12 | 100%
|  |  |  | Charla: Como se complementa el decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019 | [7 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Capacitación: De que dependo | [7 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 1 | 100 | 87 | 87%
|  |  |  | Socialización: Validación de Competencias SENA | [7 empty] | EXTERNO | EJECUTADO |  | 7 | 7 | 100%
Apoyo | Saber |  |  | Narrativas Audiovisuales |  | x | [5 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 50 | 46 | 92%
|  |  |  | Estrategias para la Adherencias a estilos de vidas saludables | [7 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 1 | 1 | 100%
SST | SST | SST |  | Ausentismo, Enfermedad Laboral común y Accidentes. |  | X | [5 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 4 | 4 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Conferencia: Gestión por competencia para el Talento Humano | [7 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 1 | 2 | 2 | 100%
Estratégico | SABER | Competencias técnicas |  | Capacitación en marketing digital | [7 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 4 | 3 | 3 | 100%
Estratégico | Saber | Competencias técnicas |  | Encuentro Empresarial Estratégico SENA | [7 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 2 | 2 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Lanzamiento Encuesta de ACRIP Nacional y MinTrabajo para identificar necesidades del Talento Humano | [5 empty] | X |  | EXTERNO | EJECUTADO | 4 | 1 | 1 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Capacitación: Formación en Talento Humano |  | X | [5 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 2 | 2 | 100%
Estratégico | SABER | Competencias técnicas |  | Capacitación: INVIMA / Publicidad de Medicamentos, Fiosterapeuticos, Homoepaticos, Suplementos Dietarios y Cosmeticos |  | X | [5 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 1 | 18 | 18 | 100%
| Saber | Competencias técnicas |  | Charla: Comunícate Mejor, Comunicación Asertiva |  | X | [5 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 1 | 200 | 137 | 68.5%
|  |  |  | Taller Judirico: Culpas Patronales |  | X | [5 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 4 | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Capacitación: Generalidades del Sistema Pensional Colombiano y Translado de Régimen |  | X | [5 empty] | EXTERNO | EJECUTADO | 4 | 1 | 1 | 100%
SST | SST | Competencias técnicas |  | Conversatorio: Dudas E Inquietudes Certificación en Movilidad Segura |  |  | X |  |  |  |  | EXTERNO | EJECUTADO | 2021-02-01 | 6 | 6 | 100%
SST | SST |  |  | Examén Téorico y Práctico, Competencia de Movilidad Segura |  |  | X |  |  |  |  | EXTERNO | EJECUTADO | 2021-02-01 | 6 | 6 | 100%
SST | SST | SST |  | Charla. Retorno al Trabajo de los Pacientes Postcovid |  |  | X |  |  |  |  | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 1 | 1 | 100%
SST | SST | SST |  | Capacitación de Seguridad Vial |  |  | X |  |  |  |  | EXTERNO | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 100%
| Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Principios de la Contratación Pública |  |  | X |  |  |  |  | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 20 | 20 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Socialización: Técnica en Elaboración de Audiovisuales |  |  | X |  |  |  |  | EXTERNO | EJECUTADO | 1 | 13 | 13 | 100%
SST | SST | SST |  | Investigación de Accidentes e Incidentes Laborales |  |  | X |  |  |  |  | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 4 | 4 | 100%
SST | SST | SST |  | Practicas manejo de extintor |  |  |  |  | X |  |  | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 15 | 15 | 100%
SST | SST | Competencias técnicas |  | Responsabilidad civil contractual |  |  |  |  | X |  |  | EXTERNO | EJECUTADO | 2 | 3 | 3 | 100%
Apoyo | Saber |  |  | Tercer congreso de salud mental |  |  |  | X |  |  |  | EXTERNO | EJECUTADO | 8 | 2 | 2 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Organización de historias laborales |  |  |  |  | X |  |  | EXTERNO | EJECUTADO | 6 | 2 | 2 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Flujos de trabajo: Cámaras de reportería |  |  |  | X |  |  |  | EXTERNO | EJECUTADO | 5 | 5 | 5 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Preparación para el reporte del CUIPO en entidades territoriales y programación del prespuesto 2022 |  |  |  |  | X |  |  | EXTERNO | EJECUTADO | 4 | 1 | 1 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Principios de la contratación estatal |  |  |  |  | X |  |  | EXTERNO | EJECUTADO | 4 | 20 | 20 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Habilidades cognitivas |  |  |  | X |  |  |  | EXTERNO | EJECUTADO | 5 | 16 | 16 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Investigacón de accidentes e incidentes laborales |  |  | X |  |  |  |  | Externo | EJECUTADO | 2 | 4 | 4 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Procesos disciplinarios - Ley 734 |  |  |  |  | X |  |  | Externo | EJECUTADO | 2 | 28 | 28 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Control interno- Lineas de defensa |  |  |  |  | X |  |  | Externo | EJECUTADO | 2 | 25 | 25 | 100%
Estratégico | Saber | Competencias técnicas |  | Comites efectivos (gestión del comite: Comite de convivencia laboral |  |  |  | X |  |  |  | Externo | EJECUTADO | 2 | 7 | 7 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Control unico disciplinario: Ley 1464 |  |  |  |  | X |  |  | Externo | EJECUTADO | 2 | 5 | 5 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Habilidades para la vida: Habilidades emocionales |  |  |  |  | X |  |  | Externo | EJECUTADO | 2 | 8 | 8 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Conservación de la voz |  |  |  |  | X |  |  | Externo | EJECUTADO | 2 | 30 | 29 | 96.67%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Manejo del DEA | [5 empty] | X |  | Externo | EJECUTADO | 2 | 12 | 13 | 108.3%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Habilidades para la vida | [5 empty] | X |  | Externo | EJECUTADO | 2 | 10 | 10 | 100%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Cubrimiento Electoral | [6 empty] | X | Externo | EJECUTADO | 2 | 100 | 40 | 40%
Apoyo | Saber | Competencias técnicas |  | Extensión académica y proyección social | [6 empty] | X | Externo | EJECUTADO | 2 | 1 | 1 | 100%
MISIONAL | SABER | Competencias técnicas |  | Capacitación en servicios de producción | Comercial- Central de Medios | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
APOYO | SABER | Competencias técnicas: Líder |  | Gestión de cartera | Financiera | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Estratégico | SABER | Competencias técnicas |  | Capacitación en modelo de servicio al cliente | Coordinación de Mercadeo y Comunicaciones | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
APOYO | SER | Riesgo psicosocial |  | Riesgo Psicosocial para lideres | Todo el personal | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
APOYO | SER | Riesgo psicosocial |  | Adicciones | Todo el personal | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
APOYO | SER | Riesgo psicosocial |  | Salud Mental | Todo el personal | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
APOYO | SER | Clima |  | Manejo integral del estrés | Todo el personal | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
APOYO | SER | SST |  | Loncheras saludables | Todo el personal | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
APOYO |  | SST |  | Manejo de estrés y ansiedad en epocas de COVID 19 | Todo el personal | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
APOYO | SABER | Competencias técnicas: Líder |  | MIPG | Todo el personal | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Medidas preventivas del covid 19 | Todo el personal |  |  | X |  |  |  | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Conceptos generalers | Todo el personal | X | [5 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Adaptación Laboral después del Aislamiento | Todo el personal | X |  | X |  | X |  | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Manejo de posturas adecuadas-Higiene Lumbar | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Manejo de posturas Jimmy jib | camarografos operadores del equipo | X | [5 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Manejo de posturas steady cam | camarografos y asisatentes operadores del equipo |  |  | X |  |  |  | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Manejo de la plataforma hidráulica del camión | Conductores | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Manejo de cargas | Trabajadores de producción, asistente administrativo en logística, tecnólogo y técnico de almacén | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Prevencion de lesiones osteomuscular MMSS |  | X | [5 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Sensibilización actores viales Comportamientos seguros en la vía | Todo el personal | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Actos y condiciones inseguras | Todo el personal |  |  |  |  | X |  | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Divulgacion Procedimiento de atención a victimas, Cómo actuar en un incidente o accidente de transito Protocolo de atención de accidentes viales | Todo el personal | X | [5 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Practica de rescate en TSA | Trabajadores que realizan labores en alturas | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Responsabilidades de TSA | [5 empty] | X |  | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Inspección de equipos para TSA | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Certificación de reentrenamiento TSA | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Coordinador TSA | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Responsabilidades penales de TSA | Gerente, Directores, Coordinadores | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Sensibilización actores viales Comportamientos seguros en la vía | Trabajadores: Vinculados, Contratistas y en Misión | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Manejo del estrés vial | Conductores Vinculados, Contratistas y en Misión | X | [5 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Actos y condiciones inseguras | [5 empty] | X |  | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Manejo deseñales de trasnsito | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Pausas Activas para los conductores |  | X | [5 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Inspecciones Preoperacionales - Responsabilidades | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Responsabilidad de los actores viales | Trabajadores: Vinculados, Contratistas y en Misión | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Divulgacion Procedimiento de control de consumo de alcohol y drogas de abuso y otras sustancias psicoactivas | Conductores | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | capacitacion de de orden y aseo | personal de almacen, servicios generales y mantenimiento |  |  |  |  | X |  | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | capacitacion manejo de fichas tecnicas para sustancias quimicas | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Almacenamiento seguro de sustancias químicas | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Manipulación segura de sustancias químicas | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Manejo integral de saneamiento basico ( manejo integral de residuos sólidos y líquidos ) |  | X | [5 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Practica lesiones de tejidos blandos y osteomuscular | Brigada de emergencias |  |  | X |  |  |  | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Abordaje inicial del paciente y lugar de la escena | [5 empty] | X |  | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Primeros auxilios signos vitales |  | X | [5 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Primeros auxilios 1 | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Primeros Auxilios Entorno Laboral | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Sensibilización P.E | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Practica de transportes en camilla | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Manejo de signos vitales |  |  |  | X |  |  |  | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Manejo del DEA | [5 empty] | X |  | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Practica inmovilización y transporte |  | X | [5 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Salida practica de primeros auxilios de brigada # 1 |  | X | [5 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Salida practica de primeros auxilios de brigada # 2 | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Sensibilización y Funciones de la Brigada de Emergencias | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Socialización simulacro de evacuación | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Pausas activas de la voz | Presentadores Periodistas Periodista deportivo Director de noticiero Directores de cámara Coordinador de piso VTR Técnico de closed capitón | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Técnicas vocales |  | X | [5 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Voz en movimiento |  |  |  | X |  |  |  | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Alimentación para el cuidado de la voz e higiene oral | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Calentamiento de voz | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Inteligencia auditiva | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Comunicación asertiva | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Agudeza auditiva |  | X | [5 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Higiene auditiva |  |  |  | X |  |  |  | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Pautas de prevención en el uso dispositivos tecnológicos | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Curso 50 Horas - Capacitación Virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo | Copasst |  |  | X |  |  |  | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Programa de Inspecciones de Seguridad | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Coronavirus Covid-19 Tranquilos y preparados | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Gestión Efectiva Sst - Copasst | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Acoso Laboral | Comité de Convivencia Laboral |  |  | X |  |  |  | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Gestión Efectiva Comité de Convivencia Laboral | [5 empty] | X |  | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Resolución de conflictos en el ámbito laboral | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Uso correcto de epp | Trabajadores: Vinculados, Contratistas y en Misión | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Almacenamiento Seguro | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Reporte de accidentes e Incidentes |  | X | [5 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Manejo de estrés | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Manejo seguro de herramientas y equipos |  |  |  | X |  |  |  | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Alcoholismo, tabaquismo y drogadiccion | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Cigarrillo electrónico efectos en la salud | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | El alcoholismo y la familia | [5 empty] | X |  | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Responsabilidades frente al SGRL de los independientes | secretaria general, central de medios, gestión humana, contador, contratistas supervisores de contratos | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Ailiaciones a SGRL de independientes | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Pagos a SGRL de independientes | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Seguimiento a pagos de independientes | secretaria general, central de medios, gestión humana, contador y supervisores de contratos | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Responsabilidades frente al SGRL del canal en relación a los independientes | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
SST | SST | SST |  | Comité de convivencia laboral: Más allá de la queja | COmité de convivencia laboral
SST | SST | SST |  | Sensibilización y Funciones del COE | COE (Comité Operativo de Emergencia) |  |  | X |  |  |  | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0! |  | Proceso | Enfoque | Lineas de Intervención | Ciclo plan nacional de formaciín | Facilitador | Estado
SST | SST | SST |  | Sistema comando de Incidentes y conformación de Equipos de Trabajo en Emergencia | COE (Comité Operativo de Emergencia) | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0! |  | Misional | Saber | Clima | Eje 1: Gestión del conocimiento y la innovación | Externo | PENDIENTE
SST | SST | SST |  | Reesponsabilidades | COE (Comité Operativo de Emergencia) | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0! |  | Estratégico | Ser | Riesgo psicosocial | Eje 2: Creación del valor público | Interno | EJECUTADO
Misional | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Actualización en Derecho Disciplinario | [7 empty] | Externo | PENDIENTE
Apoyo | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Actualización en temas de normatividad de seguridad social. | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Apoyo | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Capacitación en derecho de Autor | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Misional | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Actualización de las normativas en administración documental | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
| Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Actualización de normas contables y tributarias | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Apoyo | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Excel. Marketing digital | Coordinación de Mercadeo y Comunicaciones-Dirección de innovación y Contenidos | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Apoyo | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Curso de Excel y Word | Todo el Personal | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
| Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Formación de procesos normativos en derecho laboral, contractual, público y diciplinario | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Apoyo | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Excel, redación | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Misional | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Fortalecimiento de los medios digitales | Comercial- Central de Medios | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
| Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Actualización de normas para entidades públicas en los Procedimientos de Almacén. Manejo en las custodias de bienes. | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
| Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Tendencias digitales | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Apoyo | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Auditoria en Seguridad Vial | Dirección de Operaciones | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Estratégico | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Creación de eventos Internacionales | Coordinación de Planeación | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Misional |  | Competencias técnicas: Líder |  | Manejo de Excel. Conocimiento de producción para fortalecer las ventas | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Estratégico |  | Competencias técnicas: Líder |  | Relacionamiento y atención al cliente | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Apoyo | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Redación y Ortografía | Todo el personal | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Estratégico |  | Competencias técnicas: Líder |  | Actualización de la norma de documentos electrónicos. comunicación y servicio al cliente. | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Apoyo | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Lenguaje de programación | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Estratégico | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Redacción básica / Redacción para televisión | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Estratégico | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Presentación de televisión | Contenidos / Noticiero | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Estratégico | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Auditoría Interna | Coordinación de Planeación / Control Interno | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Estratégico | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Sistema General de Regalías | Coordinación de Planeación | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Estratégico | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Derecho administrativo | Secretaría General | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Apoyo | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Actualización tributaria | Dirección de Operaciones | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Apoyo | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Presupuesto público | [7 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Estratégico | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Derecho Procesal | Secretaria General | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Apoyo | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Gestión de tesorería | Dirección de Operaciones | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Apoyo | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Gestión de inventarios y almacen | Dirección de Operaciones | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Apoyo | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Gestión Documental | Dirección de Operaciones | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Apoyo | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Gestión documentos electrónicos | Dirección de Operaciones | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Apoyo | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Contratación estatal - EICE | Lideres de áreas | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Apoyo | Saber | SST |  | Identificación del riesgo | Control Interno / Planeación | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Apoyo | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Sistemas integrados de gestión | Todo el personal | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Apoyo | Saber | SST |  | Metodologías de trabajo en casa | Coordinación de Gestión Humana | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Apoyo | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | Actualización de normatividad aplicable a la liquidación de prestaciones sociales y seguridad social | Coordinación de Gestión Humana | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Apoyo | Saber | Competencias técnicas: Líder |  | manejo de almacén | Almacén | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Apoyo | Ser | Clima | Eje 4: Probidad y ética de lo público | Respeto por la diferencia | Todo el personal | [6 empty] | EXTERNO | PENDIENTE |  |  |  | #DIV/0!
Competencias técnicas: Líder