## Plan Archivistico No 01 - 2020
PLAN ARCHIVISTICO - PINAR - 2020
NOMBRE: | Aplicar las Tablas de Retención y Valoración Documental. - TDR - TVD de TELEANTIOQUIA
OBJECTIVO: | Realizar el proceso de eliminación de los expedientes que se les aplico Tablas de Valoración y Retención TVD-TDR , una vez cumplido su tiempo de retención cuya disposición final es eliminación
ALCANCE: | Dando cumplimiento a los Actos Administrativos ( Resolución No 15 de 2015 y la Resolución 05 de 2016 ) done se ordena la aplicación de la TDV yTDR a todas las dependencias productoras de Documentos en TELEANTIOQUIA.
RESPONSABLES: | Director de Operaciones , Coordinación Administrativa y Administración Documental
Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Coordinación y disposición del espacio o lugar y demás recursos para la aplicación de las Tablas de Retención y Valoración | Coordinador Administrativo y Archivo | Abril - 2020 | Abril - 2020 | Poner a disposición de un lugar con la documentación para revisar y aplicar Tablas de Retención y Valoración | Se asignó un espacio en el área de archivo para almacenar las cajas porque ahí se realizara el trabajo de aplicación de Tablas de Valoración y Retención
Revisión de los inventarios se sacan las cajas que contengan información que se puedan eliminar por aplicación de las Tablas de Valoración y Retención | Archivo | Abril - 2020 | Abril - 2020 | Se recibe de las bodegas de Alpopular cajas para destruir | Estas se traslada al segundo piso del almacén
Solicitar cajas a la bodega de Alpopular que es donde se custodian nuestras archivos | Archivo | Abril - 2020 | Abril - 2020 | Se recibe las bodegas de Alpopular cajas para aplicar Tablas de Valoración y Retención | Se analizara si el translado de estas cajas se realiza con recursos propios del canal, en una carro y personal de TELEANTIOQUIA o se contrata con el Alpopular
Se separan la documentación de las cajas que por tiempo de Tabla de Valoracion y Retención había cumplido su tiempo | Archivo | Mayo-2020 | Junio-2020 | Se separa esta Documentacion para realizar inventario | Este proceso se realiza carpeta por carpeta donde nos apoyamos en la tabla de retención y valoracion la normatividad para realizar el descarte para eliminar y se saca porcentaje de muestreo estipulado en la tabla
Se separan la documentación por dependencias( Series Y Subseries ) y sacar el porcentaje de muestreo estipulado en la tabla para su conservación como memoria institucional , a la vez se seleccionan documentos que puedan llegar a ser históricos | Archivo | Mayo-2020 | junio-2020 | Documento/ Inventarios | Esta información que se separa se conserva como memoria institucional y se envia a las bodegas de alpopluar como archivo historico
Se realizan inventarios de la Documentación a eliminar en el formato autorizado por el archivo General de la Nación | Archivo | junio-2020 | julio-2020 | Inventarios | Este inventario es estrictamente revisado y se les envía al comité de interno de archivo para su revisión
Se convoca a Comité de Archivo y se presenta inventarios de documentos a eliminar | Director de Operaciones y archivo | Agosto-2020 | Agosto-2020 | Documento/ Inventarios y un acta de archivo y de destrucción | Se reúne el comité de interno de archivo previo al comité sus integrantes ya conoce la documentación a destruir
Se firma acta de la aprobación de destrucción de los documentos | Director de Operaciones y archivo | Agosto-2020 | Agosto-2020 | Documento/ Acta de destrucción | Esta acta es firmada por el Presidente del Comité de Archivo y el Técnico Documental
Se publica en la página Web de la entidad el inventario de los documentos a eliminar para dar cumplimiento al Acuerdo N 004 de 2013 Artículo 15 párrafo I | Coordinador Administrativo y Archivo | Agosto-2020 | Agosto-2020 | Correo electrónico con certificación de publicación en el sitio Web de TELEANTIOQUIA | Previamente y por un periodo de treinta (30) días se deberá publicar en la página Web de la respectiva entidad, el inventario de los documentos que han cumplido su tiempo de retención y que en consecuencia pueden ser eliminados, de forma que los ciudadanos puedan enviar sus observaciones sobre este proceso, a los Consejos Departamentales y Distritales de Archivos o al Archivo General de la Nación
Se entrega la documentación para destruir a la empresa seleccionada para esta labor | Director de Operaciones y archivo | Septiembre -2020 | Septiembre -2020 | Certificado de confiabilidad de la destrucción de estos Documentos | En este proceso de destrucción, se invitara a un funcionario de control interno para que presencia dicha destrucción y se sacaran fotos como evidencia
INDICADORES
INDICADORES | INDICE | SENTIDO | META CUMPLIDA
Documento elaborado y Actas de aprobación | Elaboración de Inventarios /documento | Creciente | 10%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSEVACIONES
Humano | N/A | Recurso humano calificado para la aplicación de las tablas de valoración y retención
Financiero y Económico | N/A
Tecnológico | N/A | Los requerimientos necesarios de equipos de cómputo y medios de comunicaciones

## Plan archivistico No 2 -2020
PLAN ARCHIVISTICO - PINAR 2019
NOMBRE: | Digitalizar las historias laborales
OBJETIVO: | Organización, digitalización de historias laborales para dar cumplimiento a la normatividad vigente
ALCANCE: | Normalizar y actualizar las historias laborales activas e inactivas de TELEANTIOQUIA
RESPONSABLES: | Dirección de Operaciones, Gestión Humana y Gestión Documental
Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Diagnóstico | Técnico Documental y Gestión Humana | Septiembre -2019 | Sept -2020 | Plan de trabajo para la digitalizacion de las Historias la borales activas e inactivas | Se realizo una revision de las Historias Laborales
Entrega de la Historia laborale por Gestión Humana al archivo | Técnico Documental y Gestión Humana | Octubre - 2019 | Agosto - 2020 | Entrega de la historias laboral físcas activas e inactivas para escanear | Se saca por dia de 3 a 5 historias laaborales para escanear, bajo la supervision de integrante de Gestión Humana
Revisión y actualización de las historia laboral | Técnico Documental y Gestión Humana | Octubre - 2019 | Agosto - 2020 | Indices de foliación en la hoja de control actualizados por cada historia laboral | Las inconcistencias hayadas en cada Historia Laboral son reportadas para luego relizar sus respectivas correpciones
Digitalización de las historias laborales activas e inactivas | Técnico Documental y Gestión Humana | Octubre - 2019 | Agosto - 2020 | Historia laboral digitalizada en el sistema Document | El Tecnico Documental realiza esta labor de digitalizacion
Presentación de la terminacion del proyecto Digitalización de las historias laborales ante el Comité de Archivo | Director de Operaciones, Gestión Humana ,Coordinacion Administrativa y archivo | Diciembre -2020 | Diciembre -2020 | Historias laborales digitalizadas y copia de seguridad en disco duro para tener en custodia fuera de la Entidad | Se requiere apoyo de Gestión Humana revisando que todas las historias laborales este estrictamente foliadas y organizadas en orden Cronológico bajo de los parámetros de la circular 004 de 2003 de la Función Publica y el Archivo General de la Nación para desarrollar dicha actividad
INDICADORES
INDICADORES | INDICE | SENTIDO | META CUMPLIDA
Historias laborales activas e inactivas digitalizadas | 178 historias laborales | Creciente | 40%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
Humano | SI | Recurso humano calificado para la digitalización
Financiero y Económico | No
Tecnológico | SI | Los requerimientos necesarios de equipos de computo escaner y medios de comunicaciones