## Hoja1
PLAN DE TRABAJO 2020
GESTION HUMANA
SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA | OBETIVOS | METAS | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | RECURSOS | ENERO | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLAN BASICO LEGAL, PREVENCION Y CONTROLDEL ACCIDENTE DEL ACCIDENTE, CONTROL DE LA EL, SVE OSTEOMUSCULAR, PROGRAMA DE REINTEGRO LABORAL, SVE CONSERVACION DE LA VOZ, JORNADA DE LA SALUD, PROGRAMA DE REINTEGRO LABORAL, PROGRAMA DE FORMACION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO, GESTIÓN DE ADQUISICIONES, PLAN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO PÚBLICO, GESTION DE CONTRATISTAS, PESV | Gestionar y controlar los peligros y riesgos | Cumplir 100% de las reuniones planeadas para el año 2020 | Reunion comité paritario de Seguridad y salud en el trabajo y formacion. |  | Copasst - Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | P | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Gestionar las elecciones con todo el personal de planta para un nuevo periodo del copasst y el comité de convivencia | Reralizar la eleciones en abril para un nuevo periodo ( abril 2020 hasta abril 2022) | Elección del copasst y el comité de convivencia por un nuevo periodo abril 2020 hasta abril 2022 |  | comité de convivencia Copasst - Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | [5 empty] | P
| Garantizar el compromiso para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo. | Revisión, firma y Divulgación de la política al 100% de los empleados y contratista | Actualizacion de Politica de Seguridad y Salud en el trabajo y divulgacion al personal |  | Gerencia, Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 |  | P
| Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos del canal | Identificar el 100% de los peligros presentes en el canal | Actualizar y verificar la matriz de identificación de peligros y riesgos incluyendo contratistas y terceros y Definir los controles necesarios para cada peligro identificado (asentarlo en el formato de seguimiento de acciones) |  | Gerencia, Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 |  | P
| Gestionar y controlar los peligros y riesgos | Realizar al 100% de los empleados de plnata los exámenes médicos ocupacionales | Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales(ingreso, periodicos egresados) |  | Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | [19 empty] | P
| Gestionar y controlar los peligros y riesgos | Dar inducción y Inducción al 100% de los empleados y contratistas | Dar inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo al personal nuevo y al personal que lo requiera. |  | Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | [13 empty] | P
| dentificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables al canal | Actualizar el 100% de los requisitos legales aplicables al canal en relacion a sst | actualizar matriz de requisitos legales |  | Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | [7 empty] | P
| Definir los roles y responsabilidades de todas las personas de la organización | 100% de responsabilidades | Asignar las responsabilidades a cada cargo en la empresa según la legislación. |  | Coordinacion de GH, Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | [9 empty] | P
| Gestionar y controlar los peligros y riesgos | Investigar el 100% de los eventos que se presentes | Registrar, caracterizar , analizar e ivestigar los accidentes de trabajo e incidentesque presentes |  | Copasst - Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | P | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Gestionar y controlar los peligros y riesgos | Cumplir con el 100% de las inspecciones programadas en el año | Realizar inspección de seguridad |  | Copasst - Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | P | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| prevenir y/o intervenir las enfermedades Laborales | Identificar el 100% de la población y mantener actualizada la bade de datos | Establecer el perfil sociodemográfico de la población trabajadora |  | Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | [7 empty] | P
| Disminuir y/o intervenir las enfermedades Laborales | Cumplir con el 100% de los PVE | Atualizar los PVE según los peligros que generen las EL y según análisis de condiciones de salud a noviembre de 2020 |  | Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | [19 empty] | P
| Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias. | Realizar por lo menos 1 vez al año simulacro | Realizar simulacros |  | COE-Brigada de emergencias - Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | [17 empty] | P
| Revizar y actualizar la documentacion del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo | Realizar revision de la documentacion del sgssst realizada en los años 2017-2018 | Actualizacion de la documentacion del sistema de gestion acorde con el decreto 1443 de 2014 |  | Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | [7 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | P
| Actualizar el plan de emergencias | Realizar la revisión y actualización del plan de emergencias para el mes de octubre de 2020 | Revision y ajuste del plan de emergencias, plan de evacuacion |  | Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | [17 empty] | P
| Darle cumplimiento a la resolucion 1565 de 2014 | Realizar 4 reuniones en el periodo 2020 | Reuniones del Comité de seguridad vial |  | Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P
| Darle cumplimiento a la resolucion 1356 de 2018 | Realizar 4 reuniones en el periodo 2020 | Reuniones del Comité de Convivencia |  | Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P
| Dotar al personal de teleantioquia de los epp | Hacer entrega al 100% delos trabajadores del canal que requieran los epp | Entrega de elementos de proteccion personal e implementacion del procedimiento |  | Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | P | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Gestionar una auditoria interna del sgsst en el periodo 2020 | realizar una auditoría del sgsst en el periodo 2020 | Auditoria SGSST |  | control interno, Copasst - Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | [19 empty] | P
| Darle cumplimiento a la resolucion 1409 de 2012 | Inspeccionar el 100% de los equipos de alturas del canal | inspeccion anual para los equipos de trabajo seguro en altruras |  | Copasst - Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 |  | P
| Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborares | Elaborar estándares de seguridad por oficios al 100% de los trabajadores del área de producción y realización | Elaboracion de estandares de seguridad de por oficcios |  | Copasst - Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | P | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Gestionar la evaluación del desempeño de sst al personal del canal | realizar la evaluacion de desempeño al 100% del personal de planta del canal | Rendicion de desempeño del SGSST |  | Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | [17 empty] | P
| Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborares | Capacitar al 100% de los trabajadores y Cumplir con el 80% de las actividades en el cronograma | Realizar el programa de capacitacion 2020 |  | Coordinacion de GH- Responsable del SGSS | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | P
| Gestionar, Identificar y controlar , evaluar y valorar los peligros y riesgos del canal | Realizar medición del ruido ambiental laboral al 100% de las oficinas del canal. | Medición del ruido ambiental laboral de las oficinas |  | Responsable del SGSST - ARL | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | [11 empty] | P
| Gestionar, Identificar y controlar , evaluar y valorar los peligros y riesgos del canal | Realizar medición de Iluminación ambiental laboral al 100% de las oficinas del canal. | Medición de Iluminación ambiental laboral de las oficinas |  | Responsable del SGSST - ARL | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | [13 empty] | P
| Gestionar, Identificar y controlar , evaluar y valorar los peligros y riesgos del canal | Realizar medición y/o inspeccion del confort térmico en ambiente laboral del CER | Medición y/o inspeccion del confort térmico en ambiente laboral del CER |  | Responsable del SGSST - ARL | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | [15 empty] | P
| Evaluar desde la alta dirección el estado del SG-SST, | Dar a conocer a la alta dirección el estado del sgsst para terceros trimestres del 2020 | Revisión por la alta gerencia y evaluar el estado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), asegurando su cumplimiento y los recursos para su implementación, efectividad y mejora continua |  | GERENCIA - Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | [17 empty] | P
| Gestionar los peligros y los riesgos asociados al manejo de la voz | Realizar evaluaciones de la voz al 100 % del personal ingresado nuevo al PSV | Actualización del programa de conservación de la voz y evaluaciones de la voz y Realizar evaluaciones de la voz al 100 % del personal ingresado nuevo al PSV |  | Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | [13 empty] | P
| Gestionar los peligros y los riesgos asociados al manejo de la voz | Gestionar la implementación del programa en un 70 % a noviembre 2020 | gestion del programa de prevencion y atencion del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en el ambito laboral |  | Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 |  |  |  | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P
| Gestionar y controlar los peligros y asociados riesgos al riesgo publico | Divulgar el plan integral del riesgo público al 100% del personal del canal | Divulgacion del plan integral del riesgo publico |  | Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P
| Gestionar y controlar los peligros y riesgos | Adquisición de los epp y equipos de TSA requeridos para el periodo 2020 | Gestion para la adquisición de Epp - equipos para TSA |  | Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 |  |  |  | P |  |  |  | P
| Gestionar y controlar los peligros y riesgos | Realizar una inspecciones de seguridad por trimestres en el periodo 2020 | Inspecciones en producciones audiovisuales en exteriores de seguridad - para TSA |  | Coordinacion de Producción Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P
| Gestionar y controlar los peligros y riesgos | Realizar una inspecciones de TSA por trimestres en el periodo 2020 | Inspecciones en mantenimiento de antenas de trasmisión para TSA |  | Coordinacion de Tecnologías Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P
| Intervenir conjuntamente con la arl y controlar los peligros y riesgos | Definir en enero de 2020 el plan de acción conjunto teleantioquia – arl colmena para el periodo 2020 | Plan de acción conjunto teleantioquia – arl colmena para el periodo 2020 |  | Gerencia -Copasst Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | P
| Apoyar la revisacion y ajustar el procedimiento de contratación | Revisar el manual de contratación y definir acciones a mejorar al primer trimestre de 2020 | Revisar el manual de contratación y definir acciones a mejorar |  | Gerencia -Secretatia general-Coordinacion de GH - Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 |  |  |  | P
| Definir acciones de intervención a los peligros y riesgos identificados | Realizar a los dos oficios mas accidebntado un EPT al cuarto trimestre del del periodo 2020 | Estudio de puesto de trabajo |  | Responsable del SGSST | Rubro presupuestal – 212215 - periodo 2020 | [7 empty] | P | [5 empty] | P
INDICADOR DE GESTION SEGÚN MES | [6 empty] | ENERO | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
Número de horas programadas(P)-Numero de actividades programadas | [6 empty] | 7 | 10 |  | 11 |  | 6 |  | 12 |  | 9 |  | 8 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  | 12 |  | 9
Número de horas ejecutadas E- Numero de actividades ejecutadas | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Porcentaje de cumplimiento del mes | [6 empty] | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PLANEADO |  |  |  | P
EJECUTADO |  |  |  | E
APLAZADA |  |  |  | A
INICIO