## TELEANTIOQUIA
PLAN ANUAL DE TRABAJO SST 2022 SOCIEDAD DE TELEVISION DE ANTIOQUIA - COLMENA SEGUROS ARL
RIESGOS PRIORIZANTES: | Biomecánico Mecánico - Atrapamiento Caídas a diferente nivel Público |  |  | RESPONSABLES DEL SISTEMA DE LA EMPRESA | TELEANTIOQUIA
1. ASEGURAMIENTO LEGAL Y DE GESTION
LINEA | ACTIVIDAD | POBLACION OBJETO | FECHA MES | RESPONSABLE | ENTREGABLES | OBSERVACIONES
A través de la Línea de Acompañamiento Legal y de Gestión, apoyamos el cumplimiento integral de los requerimientos básicos legales exigidos por el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y demás entidades de Vigilancia y control.
ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DEL SGSST | Asesoría en ajuste y verificación cumplimiento legal en implementación SG SST. | Empresa | Enero - Diciembre. | App ARL - Coordinador Sg SST empresa. | Asesoría y acompañamiento permanente con el cliente en desarrollo y ajuste.
| Asesoría en la aplicación de la autoevaluación de los estándares mínimos. | Empresa- ARL | Diciembre | App ARL - Coordinador Sg SST empresa. | Autoevaluación de estándares firmado por el responsable de sg sst y representante legal.
| Asesoría Copasst en temas específicos para su administración y gestión | Empresa- ARL | Por definir temas y fechas | App ARL - Coordinador Sg SST empresa. | Registro de visita
| Asesoría en la auditoria del copasst a los estándares mínimos | Empresa- ARL | Marzo | App ARL - Coordinador Sg SST empresa.
| Actualización Matriz Legal | Empresa- ARL | Mayo | Proveedor Especializado. | Matriz legal actualizado
| Capacitación en identificación y notificación de peligros. | Empresa- ARL | Febrero | App ARL - Coordinador Sg SST empresa. | Registro de visita
| Actualización matriz de peligros | Empresa- ARL | Mayo- Junio | App ARL - Coordinador Sg SST empresa. | Matriz actualizada
2. PREVENCION Y DE GESTION DEL ATEL
Nuestra Línea de Prevención y Gestión del ATEL, se encuentra orientada a la prevención y al control de los factores de riesgo prioritario generadores de accidente de trabajo y la enfermedad laboral.
Asesoría en implementación Programa de Protección Contra Caídas | Asesoría en la inspección y revisión de equipos de alturas. Inspección en terreno de uso adecuado de Epps alturas y adopción de procedimientos. Reentrenamientos | Personal expuesto. | Febrero Marzo Por definir según necesidad de fecha de certificación. | Proveedor especializado | Informes técnicos. Registros de visita.
Programa de Seguridad Vial | Capacitación al Comité de seguridad vial Certificación 4 conductores en etapa teórico practica | Personal expuesto | Por definir fechas con cliente(4 sesiones al año) Abril | Proveedor especializado. | Registros de visita Certificaciones
GESTION EN RIESGO ELECTRICO | Capacitación al personal en trabajo eléctricos es espacios con alta improvisación, locaciones en pueblos y montajes. | Personal expuesto | Marzo | Proveedor especializado. | Registro de asistencia
INSPECCIONES DE SEGURIDAD | Inspección trimestral en áreas. | Todas las áreas | Marzo- Julio- Octubre | Ana Milena Yépez_ app Colmena seguros | Informes técnicos
Asesoría en implementación SVE de Riesgo Osteomusculares. | Actualización SVE documentado Pausas Activas ( 1 vez al mes) | Personal expuesto | Semestre 2 | Medico especialista | Informes técnicos.
SVE COVID | Actualización de SVE COVID Ajuste protocolo de bioseguridad | 100% de la empresa. | Mayo Febrero. | Medico especialista Actividad virtual masiva. App Ana Yépez. | SVE documentado. Registro de visita Protocolo actualizado
PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA VOZ | Capacitación al personal expuesto. Documentación SVE de Conservación de la voz | Personal expuesto | Marzo | Fonoaudiólogo especializado. Medico especialista. | Registros de asistencia SVE de conservación d e la Voz
GESTION DE ENERGIAS PELIGROSAS | Evaluación de Trabajos con energías peligrosas- continuidad con el Cubo. Validación acciones de mejora recomendada. | Personal Expuesto | Marzo Septiembre | Proveedor especializado | Informe técnico
GESTION DE RIESGO PUBLICO | Capacitación al personal en prevención de riesgo publico. | Personal Expuesto | Abril | Proveedor especializado | Registro de visita
ASESORIA EN RIESGO PSICOSOCIAL. | Se define con Psicóloga especialista | Empresa | Por definir | Psicóloga especialista- Claudia Lopera | Informes técnicos
3. LINEA ATENCION EMERGENCIAS
LINEA DE EMERGENCIAS | Capacitación a la brigada en nivel intermedio. | Brigada organizacional | Febrero- Noviembre | Proveedor especializado | Registro de capacitación.
| Asesoría en el simulacro | Empresa | Por definir | Proveedor especializado
| Actualización Plan de emergencias | Personal expuesto | Junio | Proveedor especializado | Plan actualizado
GESTION DEL CONOCIMIENTO
Lideres en Prevención | PLAN FORMAR 2022
Lideres en Emergencia | PLAN FORMAR 2022
Otras Capacitaciones | PLAN FORMAR 2022
E-LEARNING FISO | PLATAFORMA
APP EN GESTION DE CONOCIMIENTO | PLATAFORMA