## GESTIÓN DE RIESGOS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
ENTIDAD: TELEANTIOQUIA |  |  |  | VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
TELEANTIOQUIA
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente/Procesos | Actividades | Responsable | Fecha implementación | Seguimiento a 30 de abril de 2017
Subcomponente 1 /Proceso 1 Política de Administración de Riesgos | Actividad 1.1: Revisión y ajuste de la política de administració del Riesgo 1.2 Divulgación de la política de Administración de Riesgos | Coordinador de Planeación | 2017-02-28 | Con el establecimiento de los riesgos para el año 2017 la política fue revisada pero no tuvo modificación. La socialización se realizó a través del portal web del Canal http://www.teleantioquia.co/teleantioquia/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/. No se evidencia acto administrativo bajo el cual se adopté oficialmente el nuevo mapa de riesgos. Es importante considerar acciones adicionales de comunicación que permita a los servidores involucrados tener mayor claridad sobre los eventos a gestionar y los controles a aplicar. En la revisión a los mapas de riesgo que se está realizando en la entidad es oportuno que se considere la definición de manera más específica de los siguientes aspectos: causas, controles, actividades de control y medidas de tratamiento para todos los riesgos identificados. En la revisión a la matriz de riesgos de corrupción suministrada por la Coordinación de Planeación, se pudo constatar que no todos los riesgos consideran controles y acciones de tratamiento, estos aspectos únicamente se estimaron para los eventos cuyo riesgo residual se ubicaba en extremo. El objetivo de la administración del riesgo es mantener controlados los eventos que puedan representar impactos negativos para la entidad, por lo cual todos los riesgos identificados, independientemente de la zona de ubicación –Riesgo residual- deben contar con acciones de tratamiento y controles. Se debe procurar una articulación entre los controles identificados en los mapas de riesgo con los descritos en los procedimientos de los procesos, ya que esto ayuda a que se implementen en el día a día. De otro lado, en el mes de marzo del presente la entidad identificó un hecho de corrupción relacionado con un "posible peculado por apropiación", frente a lo cual se definieron estrategias para dar tratamiento al mismo, dentro de las cuales se encuentra la revisión, nuevamente, de los mapas de riesgo con los que cuenta la entidad. En el proceso de revisión y actualización se ésta realizando con cada Proceso/área. Desde la Coordinación de Control Interno se formuló propuesta para la gestión del tema la cual considero las siguientes etapas: * Revisión y ajuste de la Metodología para la Gestión del Riesgo * Actualizar el procedimiento PR-P1-S4-01 Gestión de Riesgos * Socialización de la metodología * Análisis de los riesgos actuales * Trabajo de campo con las áreas * Consolidación de la información * Revisión y aprobación en Comité de Gerencia * Socialización de los mapas de riesgo
Subcomponente 2 /Proceso 2 Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actividad 2.1: Revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo al contexto | Coordinador de Planeación | 2028-02-01
Subcomponente 3 /Proceso 3 Consulta y Divulgación | Actividad 3.1: Socialización de los riesgos de corrupción. | Coordinador de Planeación Coordinación de Mercadeo y Comunicación | Permanente | La actualización del mapa de riesgos de corrupción fue un trabajo interdisciplinario en el que participaron representantes de las todas las áreas, lo cual permitió conocer y discutir con los integrantes de las áreas los riesgos identificados. Se puede constatar que en el portal web de la entidad se encuentra publicado el mapa de riesgos de corrupción y se puede consultar a través del link: http://www.teleantioquia.co/teleantioquia/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ Es importante considerar acciones adicionales de comunicación que permita a los servidores involucrados en la gestión de los riesgos tener mayor claridad sobre los eventos a gestionar y los controles a aplicar, en el mismo sentido sería oportuno que desde los líderes de cada proceso se desarrollen actividades de seguimiento y socialización.
Subcomponente 4 /Proceso 4 Monitoreo y Revisión | Actividad 4.1: Monitoreo al mapa de riesgos de corrupción | Líderes de los procesos o áreas | Permanente | No se evidencian seguimientos documentados a los riesgos de cada proceso/área de parte de los líderes de los mismos. Al respecto es importante considerar seguimientos en periodos de tiempo más cortos que permita evaluar la efectividad de los controles existentes o el diseño de otros en caso de requerirse.
Subcomponente 5 /Proceso 5 Seguimiento | Actividad 4.1: Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Coordinación de Control Interno | Abril - agosto | El seguimiento se realiza en función de lo establecido en la normatividad.

## TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
ENTIDAD: TELEANTIOQUIA |  |  |  | VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
TELEANTIOQUIA
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente/Procesos | Actividades | Responsable | Fecha implementación | Observaciones
Este componente no aplica para Teleantioquia por cuanto el Canal no atiende trámites

## RENDICION
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
ENTIDAD: TELEANTIOQUIA |  |  |  | VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
TELEANTIOQUIA
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente/Procesos | Actividades | Responsable | Fecha implementación | Seguimiento a 30 de abril de 2017
Subcomponente 1 /Proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Actividad 1.1: Información clara y precisa sobre la gestión de la entidad. | Coordinación de Planeación x Coordinación de Comunicaciones | Permanente | El 30 de enero de 2017, se publicó en el portal web institucional un informe ejecutivo de gestión correspondiente a la vigencia 2016. A su vez, atendiendo las disposiciones legales, se realizó la construcción conjunta del Informe de Gestión y Balances, el cual fue presentado ante la Junta Administradora Regional el pasado 30 de marzo y a su vez fue publicado en la página web el 27 de abril del año en curso. Esta información se puede consultar en la siguiente dirección web: http://www.teleantioquia.co/teleantioquia/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/. Dentro de las estrategias internas de comunicación, desde la Coordinación de Mercadeo y Comercialización se despliegan piezas comunicacionales de manera semanal, lo cual busca mantener informado al personal sobre los aspectos más relevantes de gestión de la entidad. Para el periodo de revisión no se han recibido solicitudes de información de parte de la Gobernación de Antioquía para la rendición de cuentas y tampoco (en relación al ítem 2.3 del presente subcomponente)se han programado espacios de rueda de prensa para informar sobre la gestión institucional. Para el segundo aspecto, se informó de parte de la Coordinación de Mercadeo y Comercialización que se tiene programado realizar una rueda de prensa para el segundo semestre de la vigencia en curso, tema que será evaluado con la Gerencia.
Subcomponente 2 /Proceso 2 Diálogo de debe vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Actividad 2.1: Reporte a la Gobernación de Antioquia sobre la Gestión del Canal para la Rendición de Cuentas del Señor Gobernador 2.2 Informe de Gestión publicado en la página Web de Teleantioquia 2.3 Rueda de prensa de la Gerente del Canal para dar información de la Gestión del Canal | Coordinación de Planeación Coordinación de Comunicaciones | 2017-04-01
Subcomponente 3 /Proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Actividad 3.1: Promover la participación en la gestión pública | Coordinador de Creativo Coordinador de Contenidos | Permanente | El Canal cuenta con un Comité Defensor del Televidente, el cual se encuentra integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales expertos del medio de la Televisión y busca ser un medio de participación para que los televidentes se apropien de la programación del Canal, conozcan sus derechos como audiencia activa y exijan el cumplimiento de los objetivos de formación, información y entretenimiento con la responsabilidad social que debe caracterizar a la TV pública (Acuerdo Junta Administradora Regional, 18 del 20 de octubre de 2016). E Comité tiene a su cargo la realización y producción del programa Saber Tver, el cual tiene como propósito educar al televidente por medio de series pedagógicas. Para el período del presente informe se tiene que el programa empezó emisiones el 20 de marzo y hasta la fecha se han emitido 43 capítulos. A la fecha se han recibido 5 solicitudes realizadas a través de este medio, a las cuales se les ha dado respuesta de manera oportuna.
Subcomponente 4 /Proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Actividad 4.1: Aplicación de la información recogida por los diferentes niveles de la organización para el mejoramiento y la toma de diciones | Coordinación de Comunicaciones | Permanente | El Canal hace uso de la información suministrada por IBOPE, con la cual se consolidan mediciones de rating para los programas del Canal. Esta información permite la toma de decisiones en relación a la conformación de la parrilla del Canal, permitiendo realizar un seguimiento a los programas y emprender acciones de mejoramiento cuando es necesario. De otro lado, es un insumo de mucha utilidad para las negociaciones que adelanta el Canal principalmente desde la Central de Medios, ya que es un insumo que solicitan los clientes actuales y potenciales para adelantar negociaciones con el Canal.

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
ENTIDAD: TELEANTIOQUIA |  |  |  | VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
TELEANTIOQUIA
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente/Procesos | Responsable | Fecha implementación | Observaciones | Seguimiento a 30 de abril de 2017
Subcomponente 1 /Proceso 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Actividad 1.1: Revisión de la estructura organizacional y las funciones de atención al ciudadano en la entidad para centralizar la responsabilidad en una sola área | Gestión Humana | 2017-02-15 | En diciembre de 2016 se radicó, de parte de la Coordinación de Control Interno un informe con radicado No. 2016301288, donde se presentaron aspectos por mejorar para la Gestión de PQRS en la entidad. En dicho informe se planteó la necesidad de analizar desde la estructura la asignación de la responsabilidad de articular la gestión de las PQRS en la entidad, así como de todos los temas relacionados con la atención al ciudadano. Posteriormente, desde la Coordinación de Control Interno se procedió a formular una propuesta para el mejoramiento de la gestión de PQRS, la cual fue tomada como insumo para estructurar el plan de trabajo que la entidad está desarrollando. Se aprobó desde la Gerencia la contratación de un profesional para dedicarse exclusivamente a la gestión de los aspectos relacionados con la Atención al Usuario en la entidad. Actualmente se encuentra en desarrollo el proceso de reclutamiento de candidatos para ocupar el cargo.
Subcomponente 2 /Proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Actividad 2.1: Fortalecer la pádina web para mejorar el acceso por parte del ciudadano 2.2 Revisar los espacios de atención física dentro de la sede administrativa y el cubo de estudios de televisión | Direccción de Innovación y Contenidos Dirección de operaciones | 2017-03-31 | 2.1 Desde la Dirección de Innovación y Contenidos, específicamente desde el área de Nuevos Medios, se implementaron botones adicionales de acceso al Link de "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", el cual se ubicó en un punto de alta visibilidad en el home del portal Web, lo cual facilita la consulta de información de parte de los usuarios. También se agregó el botón de "Atención al Usuario" en el menú principal del portal web, donde es posible encontrar la información de contacto de Teleantioquia, así como el formulario Web para interponer las PQRS de parte de los solicitantes. Frente al tema del formulario web es importante mencionar que el Decreto 103 de 2015, en su artículo 17 "plantea que los sujetos obligados deben indicar al solicitante un número o código que permita realizar seguimiento al estado de la solicitud, la fecha de recepción y los medios por los cuales se puede realizar seguimiento a la misma", por lo anterior es importante que la entidad desarrolle un mecanismo, que podría ser vía página web, para que se efectué un seguimiento en tiempo real. 2.2 Para la fecha de corte del presente seguimiento, la entidad no ha desarrollado actividades de adecuación de los espacios de atención física con los que se cuenta. En el mes de mayo del presente, se empezaron con trabajos para la adecuación de los espacios de espera de los clientes y las zonas de ingreso.
Subcomponente 3 /Proceso 3 Talento Humano | Actividad 3.1: Brindar capacitaciones sobre la atención al ciudadano con los servidores públicos de la entidad 3.2 Generar competencias a los funcionarios que atienden público sobre el tema de servicio al cliente | Gestión Humana | 2017-06-30 | 3.1 Para la fecha de corte del presente seguimiento, la entidad no ha desarrollado actividades de capacitación en relación a la atención al ciudadano. Al indagar sobre el tema con la Coordinación de Gestión Humana se evidencio que se están adelantando las gestiones con el Instituto Tecnológico de Antioquia para desarrollar las actividades de capacitación frente al tema.
Subcomponente 4 /Proceso 4 Normativo y procedimental | Actividad 4.1: Definir un protocolo sobre el manejo y atención al ciudadano y adoptarlo mediante Resolución de Gerencia 4.2 Revisar los procesos de servicio al cliente del Modelo de operación y ajustarlos frente a la atención al ciudadano | Coordinadora de Mercadeo y Comunicaciones Coordinador de Planeación | 2017-06-30 | 4.1 Para la fecha de corte del presente seguimiento, la entidad no ha efectuado la actualización y/o formulación de los protocolos y procedimientos relacionados con la atención al ciudadano. La entidad cuenta con el procedimiento PR-P5-S4-01-Administración de PQRS, el cual a la fecha se corte del seguimiento se encontraba en proceso de revisión. La entidad cuenta con plan de trabajo en el cual se tiene considerada la actualización del actual procedimiento de PQRS, así como la documentación de los protocolos que sean necesarios frente al tema.
Subcomponente 5 /Proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano | Actividad 5.1: Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. 5.2 Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta instituciona, y al servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo | Coordinadora de Mercadeo y Comunicaciones | Permanente | 5.1 Para el período de seguimiento del presente plan, la entidad no ha realizado ejercicios de caracterización de usuarios. Desde la Coordinación de Mercadeo y Comunicaciones se tiene definido un Plan de Comunicaciones y Relaciones Públicas, en el cual se identificaron los clientes internos y externos, así como los mecanismos para una comunicación efectiva con los mismos. 5.2. Desde la Dirección de Mercadeo y Comercialización se está adelantando un proceso de contratación bajo la modalidad de canje, con la Universidad de Medellín para realizar un estudio de percepción en las nueve subregiones del Departamento de Antioquia. Este ejercicio es de mucha utilidad dado que brindaría información adicional, a los datos arrojados por IBOPE, para las negociaciones comerciales y la conformación de la parrilla de programación del Canal.

## TRANSPARENCIA Y ACCESO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
ENTIDAD: TELEANTIOQUIA |  |  |  | VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
TELEANTIOQUIA
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente/Procesos | Actividades | Responsable | Fecha implementación | Seguimiento a 30 de abril de 2017
Subcomponente 1 /Proceso 1 Lineamientos de transparencia activa | Actividad 1.1: Revisar la estrategia de Gobierno en Línea y realizar ajustes si aplican | Coordinador de Planeación Coordinador de Tecnología | 2017-04-30 | En la vigencia 2016 la entidad realizó un proceso de revisión de los requerimientos de la estrategia de Gobierno en Línea para determinar el estado del Canal frente a la temática. Este fue un trabajo desarrollado por la Coordinación de Tecnologías y la Coordinación de Planeación. En este aspecto es importante que la entidad revise detalladamente los requisitos que la Estrategia de Gobierno en Línea considera para que al respecto se identifiquen brechas que puedan ser trabajadas en función del cumplimiento normativo.
| Actividad 1.1: Revisión de "Transparencia y acceso a la información pública" y su publicación permanente en el portal Web. 1.2 Mejoramiento en el portal de la información institucional publicada en el Portal Web | Coordinador de Planeación Profesional de Nuevos Medios Coordinador de Tecnología | 2017-04-30 | 1.1 La entidad cuenta con un botón denominado "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", ubicado en el home del portal web institucional. En dicho link la entidad consigna la información requerida en el marco de la Ley 1712 de 2014. Al respecto es importante que se realicen revisiones periódicas de la información en el botón antes descrito, para garantizar que ésta este actualizada, según los cambios que se hayan surtido en los proceso de la entidad. 1.2 Desde la Dirección de Innovación y Contenidos, específicamente desde el área de Nuevos Medios, se implementaron botones adicionales de acceso al Link de "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", el cual se ubicó en un punto de alta visibilidad en el home del portal Web, lo cual facilita la consulta de información de parte de los usuarios. También se agregó el botón de "Atención al Usuario" en el menú principal del portal web, donde es posible encontrar la información de contacto de Teleantioquia, así como el formulario Web para interponer las PQRS de parte de los solicitantes. Frente al tema del formulario web es importante mencionar que el Decreto 103 de 2015, en su artículo 17 "plantea que los sujetos obligados deben indicar al solicitante un número o código que permita realizar seguimiento al estado de la solicitud, la fecha de recepción y los medios por los cuales se puede realizar seguimiento a la misma", por lo anterior es importante que la entidad desarrolle un mecanismo, que podría ser vía página web, para que se efectué un seguimiento en tiempo real. Desde el punto de vista de soporte al portal web se realizan las siguientes actividades: - Garantizar el apropiado funcionamiento del portal web de Teleantioquia con la renovación oportuna del hosting. Para la presente vigencia se tiene contrato hasta diciembre 31. Desde la Coordinación de Tecnologías se advierte sobre la necesidad de realizar el proceso de contratación del hosting con una mayor planeación, lo cual permita realizar los procesos de migración y ajuste de manera óptima sin afectar la operación del portal web. También permitiría realizar una mejor evaluación de los posibles proveedores del servicio y en el mismo sentido tomar decisiones que ayuden en el ahorro de recursos para el Canal.
Subcomponente 2 /Proceso 2 Lineamientos de transparencia pasiva | Actividad 2.1: Dar respuesta adecuada a las solicitudes de información que se hacen a través los diferentes canales de comunicación del Canal | Coordinación de Comunicaciones | Permanente | La entidad brinda respuesta a las solicitudes que ingresan por los diferentes medios. En el informe de seguimiento a la gestión de las PQRS realizado por la Coordinación de Control Interno (Radicado el 13 de diciembre bajo el # 2016301288), se identificó que era necesario desarrollar actividades para articular la respuesta a la solicitudes que ingresan al Canal, lo cual permitirá conservar una trazabilidad sobre el estado de la solicitud. Producto de las sugerencias del informe se han venido desarrollando actividades para mejorar la gestión de las PQRS del Canal.
Subcomponente 3 /Proceso 3 Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Actividad 3.1: Alineación e inventario de los registros e inventarios de activos de la información. 3.2: Ajsute del esquema de publicación de la información en la entidad. 3.3 Elaboración acto administrativo para adoptar el Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada, el Esquema de Publicación de Información y el Programa de Gestión Documental. | Coordinación de Comunicaciones | 2017-05-31 | Actualmente, la entidad cuenta con la información descrita en los items 3.1, 3.2 y 3.3, la cual esta publicada en el botón de "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". Para el periodo comprendido para el presente seguimiento no se han realizado actividades de actualización de la información en cuestión. Desde la Coordinación de Control Interno se sugiere realizar un seguimiento a la información del presente item para determinar qué aspectos son susceptibles de actualización, dado que la entidad ha experimentado cambios en los procesos, la estructura y demás aspectos de los entornos interno y externo.
Subcomponente 4 /Proceso 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Actividad 4.1: Definir acciones para la divulgación de la información de la entidad en formatos alternativos comprensibles, facilitando la consulta o visualización por todo tipo de personas; incluidas aquellas en situación de discapacidad. | Coordinación de Comunicaciones Profesional de Nuevos Medios Coordinador de Tecnologías | 2017-06-30 | En este aspecto la entidad ha fortalecido el tema del Close Captión de la siguiente manera: * Adquisición de tecnología para el fortalecimiento del proceso interno de Closed Caption, como respaldo al que actualmente está en funcionamiento y con lo que se implementó un nuevo flujo off-line. * Implementación del servicio de Closed Caption en la plataforma TDT, garantizando la atención de la población en situación de discapacidad dentro del proyecto “Television Digital para Todos”. 4.1: Implementación del audio de algunos programas y de algunas aplicaciones en el página web, además del lenguaje de señas y el close caption para toda la programación en la pantalla lineal del canal.

## INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
ENTIDAD: TELEANTIOQUIA | VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
TELEANTIOQUIA
COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales
No se tienen planeadas iniciativas adicionales para 2017