## GESTIÓN DE RIESGOS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
ENTIDAD: TELEANTIOQUIA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
TELEANTIOQUIA
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente/Procesos | Actividades | Responsable | Fecha implementación | Seguimiento a 30 de abril de 2017 | Avances reportados por responsables a 31 de agosto | Observaciones Control Interno 31 de agosto
Subcomponente 1 /Proceso 1 Política de Administración de Riesgos | Actividad 1.1: Revisión y ajuste de la política de administració del Riesgo 1.2 Divulgación de la política de Administración de Riesgos | Coordinador de Planeación | 2017-02-28 | Con el establecimiento de los riesgos para el año 2017 la política fue revisada pero no tuvo modificación. La socialización se realizó a través del portal web del Canal http://www.teleantioquia.co/teleantioquia/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/. No se evidencia acto administrativo bajo el cual se adopté oficialmente el nuevo mapa de riesgos. Es importante considerar acciones adicionales de comunicación que permita a los servidores involucrados tener mayor claridad sobre los eventos a gestionar y los controles a aplicar. En la revisión a los mapas de riesgo que se está realizando en la entidad es oportuno que se considere la definición de manera más específica de los siguientes aspectos: causas, controles, actividades de control y medidas de tratamiento para todos los riesgos identificados. En la revisión a la matriz de riesgos de corrupción suministrada por la Coordinación de Planeación, se pudo constatar que no todos los riesgos consideran controles y acciones de tratamiento, estos aspectos únicamente se estimaron para los eventos cuyo riesgo residual se ubicaba en extremo. El objetivo de la administración del riesgo es mantener controlados los eventos que puedan representar impactos negativos para la entidad, por lo cual todos los riesgos identificados, independientemente de la zona de ubicación –Riesgo residual- deben contar con acciones de tratamiento y controles. Se debe procurar una articulación entre los controles identificados en los mapas de riesgo con los descritos en los procedimientos de los procesos, ya que esto ayuda a que se implementen en el día a día. De otro lado, en el mes de marzo del presente la entidad identificó un hecho de corrupción relacionado con un "posible peculado por apropiación", frente a lo cual se definieron estrategias para dar tratamiento al mismo, dentro de las cuales se encuentra la revisión, nuevamente, de los mapas de riesgo con los que cuenta la entidad. En el proceso de revisión y actualización se ésta realizando con cada Proceso/área. Desde la Coordinación de Control Interno se formuló propuesta para la gestión del tema la cual considero las siguientes etapas: * Revisión y ajuste de la Metodología para la Gestión del Riesgo * Actualizar el procedimiento PR-P1-S4-01 Gestión de Riesgos * Socialización de la metodología * Análisis de los riesgos actuales * Trabajo de campo con las áreas * Consolidación de la información * Revisión y aprobación en Comité de Gerencia * Socialización de los mapas de riesgo | En enero de 2017 cuando se actualizó el mapa de riesgos, se realizó una revisión general a lo ya establecido en la entidad previamente, encontrándose que la política no era necesaria ajustarla. La socialización se realizó a través de la página web. Es importante tener en cuenta que se tiene prevista la revisión y ajuste, en caso de ser necesario, del mapa de riesgos institucional y de corrupción, con el ánimo de unificarlo en un único documento e incluir con mayor detalle, las causas, puntos de control y controles existentes y de esta manera generar acciones más enfocadas en la prevención de los riesgos. Una vez se establezca esta nueva matriz, se realizará la socialización correspondiente haciendo uso de distintas herramientas de comunicación. | Una vez revisada la política que se encuentra en la pagina web http://www.teleantioquia.co/teleantioquia/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/. se evidencia la necesidad de su revisión y adecuación con el fin de incorporar lineamientos de la Guía de Administración de Riesgos de Corrupción, versión 2 del 2015 de la presidencia de la republica ,entre estos encontramos: i) La inclusión de los objetivos que se esperan lograr con la implementación de la política . ii) La Consolidación de políticas y mapas de riesgos, de acuerdo a lo establecido en la Guía "Dentro del mapa institucional y de política de administración del riesgo de la entidad deberán contemplarse los riesgos de corrupción" ; esto quiere decir adoptar una sola política de administración de riesgos y mapa de riesgos que contemple tanto los riesgos institucionales como los de corrupción, la cual debe ser adoptada de manera formal, sea en documentos del Sistema de gestión de la entidad o en un acto administrativo. iii) Se debe socializar la política con todo el personal, con el fin de dar a conocer la importancia de su cumplimiento y propiciar la cultura de gestión del riesgo. De otro lado, teniendo en cuenta el hecho de corrupción presentado en el Canal en el mes de marzo, la entidad planteó entre sus acciones la revisión exhaustiva de los mapas de riesgos y la contratación de una Auditoria Forense, la cual se contrató con la empresa GLOBAL FORENSIC AUDITING LTA, con un plazo de 3 meses contados partir de la fecha de suscripción del orden 21118 del 04 de julio. El resultado de ésta evaluación será un insumo fundamental para tener en cuenta en el proceso de actualización que la entidad iniciará. Adicionalmente, es importante evaluar los objetivos planteados en el mapa estratégico e identificar los riesgos que pueden impedir al Canal su cumplimiento, esto con el fin de establecer un matriz de riesgos alineada al Direccionamiento Estrategico de la entidad y el diseño de los controles y acciones necesarias para evitar su materialización.
Subcomponente 2 /Proceso 2 Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actividad 2.1: Revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo al contexto | Coordinador de Planeación | 2028-02-01
Subcomponente 3 /Proceso 3 Consulta y Divulgación | Actividad 3.1: Socialización de los riesgos de corrupción. | Coordinador de Planeación Coordinación de Mercadeo y Comunicación | Permanente | La actualización del mapa de riesgos de corrupción fue un trabajo interdisciplinario en el que participaron representantes de las todas las áreas, lo cual permitió conocer y discutir con los integrantes de las áreas los riesgos identificados. Se puede constatar que en el portal web de la entidad se encuentra publicado el mapa de riesgos de corrupción y se puede consultar a través del link: http://www.teleantioquia.co/teleantioquia/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ Es importante considerar acciones adicionales de comunicación que permita a los servidores involucrados en la gestión de los riesgos tener mayor claridad sobre los eventos a gestionar y los controles a aplicar, en el mismo sentido sería oportuno que desde los líderes de cada proceso se desarrollen actividades de seguimiento y socialización.
Subcomponente 4 /Proceso 4 Monitoreo y Revisión | Actividad 4.1: Monitoreo al mapa de riesgos de corrupción | Líderes de los procesos o áreas | Permanente | No se evidencian seguimientos documentados a los riesgos de cada proceso/área de parte de los líderes de los mismos. Al respecto es importante considerar seguimientos en periodos de tiempo más cortos que permita evaluar la efectividad de los controles existentes o el diseño de otros en caso de requerirse. | Supeditado a la actualización del mapa de riesgos. | Es importante que en la actualización que se realice de todo el tema de Gestión de Riesgos, se analice la posibilidad de designar a un grupo de apoyo de nivel Profesional ( Enlace Funcional) de cada área que garanticen el monitorio y cumplimiento de acciones y controles, teniendo en cuenta los lineamientos del líder del proceso.
Subcomponente 5 /Proceso 5 Seguimiento | Actividad 4.1: Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Coordinación de Control Interno | Abril - agosto | El seguimiento se realiza en función de lo establecido en la normatividad. | El seguimiento se realiza en función de lo establecido en la normatividad. | En el mes de julio la Coordinación de Control Interno realizó auditoria al mapa de riesgos institucional , radicado mediante comunicado 2017300636, encontrando entre otras recomendación las siguientes: *Los riesgos que hacen parte de la Resolución 35 de 2015, no han sido objeto de actualización, ni tampoco se han identificado riesgos nuevos que podría afectar las operaciones del Canal y por ende interrumpir la consecución de los objetivos planteados en el plan estratégico 2016-2019. Al respecto es urgente que se emprendan acciones para la revisión de los riesgos existentes, para determinar su estado actual, así como la incorporación de nuevos, teniendo en cuenta los cambios en el contexto interno y externo que se han presentado desde la última construcción. Esta es una actividad que también debe extenderse a los riesgos contemplados en el mapa de riesgos de corrupción. Es importante que en la actualización de los riesgos se contemplen los cambios en la estructura, para que de esta manera se pueda tener claridad sobre los responsables de gestionar los mismos. *Se debe actualizar la política de gestión de riesgos, incluyendo el apetito al riesgo, los niveles de responsabilidades frente a la gestión del riesgo y la periodicidad del seguimiento por parte de los responsables, específicamente en relación a la metodología que se adopte para la gestión del riesgo en el Canal, dado que a la fecha la entidad cuenta con dos mapas de riesgos: de corrupción e institucional, los cuales se construyeron con metodologías diferentes. Al respecto es importante unificar criterios y determinar cómo se realizará la gestión del riesgo en adelante. *Es importante considerar la Propuesta plan de trabajo para la actualización/construcción de los mapas de riesgo en la Entidad, la cual fue formulada desde la Coordinación de Control Interno, la misma se puede consultar con radicado 2017300349 del 31 de marzo de 2017. *Es necesario que en la actualización de los mapas de riesgo, institucional y de corrupción, se realice un análisis detallado del contexto interno y externo, dado que este brinda un panorama sobre los riesgos a los que podría estar expuesto el Canal en la actualidad. Es importante tener en cuenta cambios en el negocio de la televisión, cambios normativos, temas presupuestales, alianzas, nuevos requerimientos tecnológicos, necesidades de contenidos, entre otros.

## TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
ENTIDAD: TELEANTIOQUIA |  |  |  | VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
TELEANTIOQUIA
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente/Procesos | Actividades | Responsable | Fecha implementación | Observaciones
Este componente no aplica para Teleantioquia por cuanto el Canal no atiende trámites

## RENDICION
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
ENTIDAD: TELEANTIOQUIA |  |  |  | VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
TELEANTIOQUIA
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente/Procesos | Actividades | Responsable | Fecha implementación | Seguimiento a 30 de abril de 2017 | Avances reportados por responsables a 31 de agosto | Seguimiento a 30 de agosto de 2017
Subcomponente 1 /Proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Actividad 1.1: Información clara y precisa sobre la gestión de la entidad. | Coordinación de Planeación x Coordinación de Comunicaciones | Permanente | El 30 de enero de 2017, se publicó en el portal web institucional un informe ejecutivo de gestión correspondiente a la vigencia 2016. A su vez, atendiendo las disposiciones legales, se realizó la construcción conjunta del Informe de Gestión y Balances, el cual fue presentado ante la Junta Administradora Regional el pasado 30 de marzo y a su vez fue publicado en la página web el 27 de abril del año en curso. Esta información se puede consultar en la siguiente dirección web: http://www.teleantioquia.co/teleantioquia/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/. Dentro de las estrategias internas de comunicación, desde la Coordinación de Mercadeo y Comercialización se despliegan piezas comunicacionales de manera semanal, lo cual busca mantener informado al personal sobre los aspectos más relevantes de gestión de la entidad. Para el periodo de revisión no se han recibido solicitudes de información de parte de la Gobernación de Antioquía para la rendición de cuentas y tampoco (en relación al ítem 2.3 del presente subcomponente)se han programado espacios de rueda de prensa para informar sobre la gestión institucional. Para el segundo aspecto, se informó de parte de la Coordinación de Mercadeo y Comercialización que se tiene programado realizar una rueda de prensa para el segundo semestre de la vigencia en curso, tema que será evaluado con la Gerencia. | La Coordinación de Planeación informa que además de los reportes registrados en el seguimiento del mes de abril del año en curso, a la fecha ha sido publicado el informe de gestión de la entidad de la vigencia 2016. Este informe contempló la información financiera que fue revisada y dictaminada por Revisoría Fiscal, aceptada y aprobada por Teleantioquia y avalada por la Junta de Socios del día 25 de julio de 2017. | A través del Boletin CONECTADOS AL DÍA el Canal presenta los cambios de programación, se anuncian eventos interno y externos en los que participa el Canal, campañas institucionales entre otros. No obstante se debe fortalcer la comunicación de los cambios que se generan al internior del Canal, en relación a la estructura organizacional, funciones y procedimientos , ésto permitirá que la comunicación interna llegue a todos los niveles de la organización y se eviten reprocesos por desconocimiento de cambios al interior de la organización.
Subcomponente 2 /Proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Actividad 2.1: Reporte a la Gobernación de Antioquia sobre la Gestión del Canal para la Rendición de Cuentas del Señor Gobernador 2.2 Informe de Gestión publicado en la página Web de Teleantioquia 2.3 Rueda de prensa de la Gerente del Canal para dar información de la Gestión del Canal | Coordinación de Planeación Coordinación de Comunicaciones | 2017-04-01 |  |  | El informe de gestión del año 2016 se encuentra publicado en el portal web institucional, en el siguiente link http://www.teleantioquia.co/teleantioquia/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
Subcomponente 3 /Proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Actividad 3.1: Promover la participación en la gestión pública | Coordinador de Creativo Coordinador de Contenidos | Permanente | El Canal cuenta con un Comité Defensor del Televidente, el cual se encuentra integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales expertos del medio de la Televisión y busca ser un medio de participación para que los televidentes se apropien de la programación del Canal, conozcan sus derechos como audiencia activa y exijan el cumplimiento de los objetivos de formación, información y entretenimiento con la responsabilidad social que debe caracterizar a la TV pública (Acuerdo Junta Administradora Regional, 18 del 20 de octubre de 2016). E Comité tiene a su cargo la realización y producción del programa Saber Tver, el cual tiene como propósito educar al televidente por medio de series pedagógicas. Para el período del presente informe se tiene que el programa empezó emisiones el 20 de marzo y hasta la fecha se han emitido 43 capítulos. A la fecha se han recibido 5 solicitudes realizadas a través de este medio, a las cuales se les ha dado respuesta de manera oportuna. | La Coordinación de Innovación y contenidos expresa que como un medio permanente de atención al ciudadano se produce el programa Saber Tver. Entre el 1 de mayo y el 31 de agosto se han emitido 105 capítulos, respondiendo directamente en ellos las inquietudes, quejas, reclamos y comentarios de 14 televidentes por parte del Comité Defensor del Televidente. Adicionalmente en el programa Saber Tver se ha dado respuesta a 3 de estas inquietudes, comentarios o quejas de los televidentes a través de la realización de 12 programas para responder la inquietud del televidente Óscar Betacur (capítulos 83 al 94) y 1 programa (capítulo 139) para resolver la inquietud de María Isabel Serna y el comentario de María Clara Cardona. Cabe aclarar que las quejas abordadas en el programa Saber Tver se realizan de acuerdo a las indicaciones del Comité Defensor del Televidente, son ellos quienes dan la directriz de cuáles quejas se abordan en el programa y cuáles no. | Se realizó una verificación y efectivamente el Canal ha emitido 105 capitulos en el periodo evaluado del programa SaberTver, en los cuales educa al televidente y es un espacio donde se da participación al televidente, al * Capitulo 84:Como se preparan los periodistas para cubrir un tema como orden publicó - 24 de junio. * Capitulo 90:Tiene un papel el periodismo en la prevención de tragedias -01 de julio * Capitulo 95:Los Programas que realizamos para Televisión pueden ser transmedia o Crossmedia - 07 de Julio * Capitulo 100: Que es la ética - 13 de julio * Capitulo 101: La ética en los medios de comunicaón - 14 de julio * Capítulo 103 :Presencia de la ética en todos los contenidos del canal Teleantioquia – 17 de julio * Capítulo 104 Código de ética Canal Regional Teleantioquia – 18 de julio * Capítulo 140:Como surgio la Televisión - Agosto 9 * Capítulo 139:Respuesta televidentes comentario uso palabra abrebocas y entrevista Sofía Gómez Uribe - 28 de agosto
Subcomponente 4 /Proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Actividad 4.1: Aplicación de la información recogida por los diferentes niveles de la organización para el mejoramiento y la toma decisiones | Coordinación de Comunicaciones | Permanente | El Canal hace uso de la información suministrada por IBOPE, con la cual se consolidan mediciones de rating para los programas del Canal. Esta información permite la toma de decisiones en relación a la conformación de la parrilla del Canal, permitiendo realizar un seguimiento a los programas y emprender acciones de mejoramiento cuando es necesario. De otro lado, es un insumo de mucha utilidad para las negociaciones que adelanta el Canal principalmente desde la Central de Medios, ya que es un insumo que solicitan los clientes actuales y potenciales para adelantar negociaciones con el Canal. | La Coordinación de Comunicaciones que hasta mediados de agosto se encontraba adscrita a la Dirección de Mercadeo y Comercialización expresa mediante correo electronico del 01 de septiembre que no se presentaron avances con respecto a las actividades asignadas a ésta Coordinación. | No obstante a lo expresado por la Coordinación de Comunicaciones, Control Interno encuentra que la Coordinación de Gestión Humana aplicó la informacion recogida mediante encuesta de clima organizacional del año 2016 y realizó un ciclo de capacitaciones entre los meses de julio y agosto que tuvieron como finalidad dar a conocer los resultados de la medición del clima organizacional realizada , permiento con ésto fortalecer las variables de la misma para el mejoramiento y toma de decisiones.

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
ENTIDAD: TELEANTIOQUIA |  |  |  | VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
TELEANTIOQUIA
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente/Procesos | Responsable | Fecha implementación | Observaciones | Seguimiento a 30 de abril de 2017 | Avances reportados por responsables a 31 de agosto | Seguimiento a 30 de agosto de 2017
Subcomponente 1 /Proceso 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Actividad 1.1: Revisión de la estructura organizacional y las funciones de atención al ciudadano en la entidad para centralizar la responsabilidad en una sola área | Gestión Humana | 2017-02-15 | En diciembre de 2016 se radicó, de parte de la Coordinación de Control Interno un informe con radicado No. 2016301288, donde se presentaron aspectos por mejorar para la Gestión de PQRS en la entidad. En dicho informe se planteó la necesidad de analizar desde la estructura la asignación de la responsabilidad de articular la gestión de las PQRS en la entidad, así como de todos los temas relacionados con la atención al ciudadano. Posteriormente, desde la Coordinación de Control Interno se procedió a formular una propuesta para el mejoramiento de la gestión de PQRS, la cual fue tomada como insumo para estructurar el plan de trabajo que la entidad está desarrollando. Se aprobó desde la Gerencia la contratación de un profesional para dedicarse exclusivamente a la gestión de los aspectos relacionados con la Atención al Usuario en la entidad. Actualmente se encuentra en desarrollo el proceso de reclutamiento de candidatos para ocupar el cargo. | De acuerdo con las medidas tomadas en el Comité de Gerencia y dando aplicabilidad a las directrices del mismo comité, en el mes de mayo se contrato una Asistente de Servicio al Cliente, quien se encuentra desempeñando las responsabilidades asociadas a servicio al cliente. | Actualmente Control Interno se encuentra realizando un informe de seguimiento a las Peticiones , Quejas y Reclamos, donde ha evidenciado que dicho proceso se encuentra en transición, toda vez, que hasta mediados del mes de agosto éste proceso se encontraba liderado por la Dirección de Mercadeo y Comercial - Coordinación de Comunicaciones y a la fecha pasó a ser liderado por la Dirección de Realización y Producción, dependencia que retomará la revisión y actualización del procedimiento vigente PR-P5-S4-01 Administración de PQRS aprobado el 31 de julio de 2014, con el fin de implementar las mejoras en el proceso, adicionamente se hace neceario incluir en las funciones del personal encargado de éste tema las obligaciones y responsabilidades con el fin de formalizar el liderazgo frente a las PQRS.
Subcomponente 2 /Proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Actividad 2.1: Fortalecer la página web para mejorar el acceso por parte del ciudadano 2.2 Revisar los espacios de atención física dentro de la sede administrativa y el cubo de estudios de televisión | Dirección de Innovación y Contenidos Dirección de operaciones | 2017-03-31 | 2.1 Desde la Dirección de Innovación y Contenidos, específicamente desde el área de Nuevos Medios, se implementaron botones adicionales de acceso al Link de "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", el cual se ubicó en un punto de alta visibilidad en el home del portal Web, lo cual facilita la consulta de información de parte de los usuarios. También se agregó el botón de "Atención al Usuario" en el menú principal del portal web, donde es posible encontrar la información de contacto de Teleantioquia, así como el formulario Web para interponer las PQRS de parte de los solicitantes. Frente al tema del formulario web es importante mencionar que el Decreto 103 de 2015, en su artículo 17 "plantea que los sujetos obligados deben indicar al solicitante un número o código que permita realizar seguimiento al estado de la solicitud, la fecha de recepción y los medios por los cuales se puede realizar seguimiento a la misma", por lo anterior es importante que la entidad desarrolle un mecanismo, que podría ser vía página web, para que se efectué un seguimiento en tiempo real. 2.2 Para la fecha de corte del presente seguimiento, la entidad no ha desarrollado actividades de adecuación de los espacios de atención física con los que se cuenta. En el mes de mayo del presente, se empezaron con trabajos para la adecuación de los espacios de espera de los clientes y las zonas de ingreso. | De acuerdo a la información presentada por Nuevos Medios, según el componente indicado la actividad 2.1 ya fué realizada y actualizada de acuerdo al seguimietno del 30 de abril. Las implementaciones en el portal para mejorar la formulación de peticiones y el acceso a Ley de Transparencia se encuentran al día con la norma. De otro lado la Dirección de Operaciones para la fecha de corte del presente seguimiento expresa que la entidad ha desarrollado actividades de adecuación de los espacios de atención física con los que se cuenta. En el mes de mayo del presente, se empezaron con trabajos para la adecuación de los espacios fisicos con la ubicacion de asientos y salas de espera en cada piso de las oficinas para los clientes y visitantes, asi mismo en las zonas de ingreso se dispone de un control especialmente para los estudios de teleantioquia permitiendo tener espacios de circulación adecuada, tambien con una recepcion en la entrada del cubo, apoyado con las personas de vigilancia para los invitados y visitantes a los estudios del Canal. asi mismo se puso en funcionamiento el otro ascensor de carga para el desplazamiento de equipos cuando se requiera y por ultimo en cada piso de los estudio se ubicaron sillas plasticas como salas de espera asi como señalización en las zonas de circulación. | No obstante a lo expresado por Nuevo Medios, Control Interno en la verificación realizada encuentra que a la fecha la obligación establecida en el artículo 17 Decreto 103 del 2015, por medio del cual se reglamenta la Ley 1712 Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública de 2014,no se encuentra implementada, éste articulo expresa:“ Seguimiento a las solicitudes de información pública. En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante un número o código que permita hacer seguimiento al estado de su solicitud, la fecha de recepción y los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma” Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad debe aunar esfuerzos con las areas responsables de implementar el cumplimiento de ésta obligación para incorporar la mejora en el formulario web tal como lo exige la norma.
Subcomponente 3 /Proceso 3 Talento Humano | Actividad 3.1: Brindar capacitaciones sobre la atención al ciudadano con los servidores públicos de la entidad 3.2 Generar competencias a los funcionarios que atienden público sobre el tema de servicio al cliente | Gestión Humana | 2017-06-30 | 3.1 Para la fecha de corte del presente seguimiento, la entidad no ha desarrollado actividades de capacitación en relación a la atención al ciudadano. Al indagar sobre el tema con la Coordinación de Gestión Humana se evidencio que se están adelantando las gestiones con el Instituto Tecnológico de Antioquia para desarrollar las actividades de capacitación frente al tema. | Se desarrolló el taller servicio al cliente con un facilitador externo de la Gobernación de Antioquia con dos grupos de funcionarios, el 15 junio asistieron 27 personas y 22 de junio asistieron 13. | En los meses de junio y julio la Coordinación de Control interno realizó 2 versiones de “Taller de Sensibilización sobre Atención al Usuario”, el cual se realizó en el marco de la campaña “El control esta en tus manos”. El propósito era concientizar al personal sobre la necesidad de desarrollar competencias para la adecuada prestación de los servicios. En el taller se trataron temáticas tales como: definición de servicio, los tipos de clientes, las mejores prácticas de atención según los tipos de canal comunicación, a partir de una explicación teórica y de la realización de ejercicios prácticos.
Subcomponente 4 /Proceso 4 Normativo y procedimental | Actividad 4.1: Definir un protocolo sobre el manejo y atención al ciudadano y adoptarlo mediante Resolución de Gerencia 4.2 Revisar los procesos de servicio al cliente del Modelo de operación y ajustarlos frente a la atención al ciudadano | Coordinadora de Mercadeo y Comunicaciones Coordinador de Planeación | 2017-06-30 | 4.1 Para la fecha de corte del presente seguimiento, la entidad no ha efectuado la actualización y/o formulación de los protocolos y procedimientos relacionados con la atención al ciudadano. La entidad cuenta con el procedimiento PR-P5-S4-01-Administración de PQRS, el cual a la fecha se corte del seguimiento se encontraba en proceso de revisión. La entidad cuenta con plan de trabajo en el cual se tiene considerada la actualización del actual procedimiento de PQRS, así como la documentación de los protocolos que sean necesarios frente al tema. | La Coordinación de Planeación informa que a la fecha se han realizado sesiones de trabajo para revisar el procedimiento y establecer los ajustes a que haya lugar. En pro de facilitar el flujo de de información, registro de las PQRS y la generación de reportes, se han desarrollado las siguientes acciones: - Se diseñó un formato en excel para registrar allí los datos requeridos de PQRS y que permitiera a su vez sacar informes con mayor facilidad. El día 24 de julio, fue remitido vía correo electrónico este formato o cuadro control, para que sea utilizado a modo de prueba y sea posible adaptarlo a lo requerido por el Canal - Con el área de tecnologías se ha realizado un análisis de las posibilidades que ofrece el sistema Document para registrar, controlar y generar reportes de PQRS, encontrándose que es factible hacerlo desde allí, por lo que se ha establecido realizar una capacitación sobre la operación del sistema, así como el establecimiento de un instructivo que permita tener permanencia de la información en el tiempo independiente del responsable. (Reunión del día 31 de agosto). De otro lado Mercadeo informa que para finales del mes de mayo se vinculó a la entidad, la persona responsable de ingresar al sistema, todas las PQR´S que lleguen a través de los diferentes canales que tienen los ciudadanos para contactarnos. A la fecha se han enviado los informes que solcita periodicamente la ANTV, adicionalemente se han realizado reuniones con Control Interno, Mercadeo, Dirección de Producción y Realización para redefinir los protocolos del modelo de atención al ciudadano y que la persona encargada directametne de este proceso tenga las herramientas e información a la mano, para cumplir con el proceso. | Es necesario definir el protocolo de atención al ciudadano y adoptarlo mediante resolución de gerencia tal como se encuentra documentado en el compromiso, se podría tener como base el documento " Protocolo de servicio al ciudadano DAFP- Agosto de 2016 - versión 2" el cual es un modelo para la definición de: Canales de servicios, atributos de un servicio de Calidad, actitud, lenguaje, atención a diferentes tipos de clientes, entre otros que pueden servir como referente para el diseño del protocolo del Canal. De otro lado, actualmente Control Interno se encuentra realizando un informe de seguimiento a las Peticiones , Quejas y Reclamos, donde ha evidenciado que dicho proceso se encuentra en transición, toda vez, que hasta mediados del mes de agosto éste se encontraba liderado por la Dirección de Mercadeo y Comercial - Coordinación de Comunicaciones y a la fecha pasó a ser liderado por la Dirección de Realización y Producción, dependencia que retomará la revisión y actualización del procedimiento vigente PR-P5-S4-01 Administración de PQRS, aprobado el 31 de julio de 2014, con el fin de implementar las mejoras en el proceso, para ésta revisión es necesario involucrar a todo el personal que intervenga en el proceso con el fin de establecer unos lineamientos claros que posteriormente deberán ser comunicados a todos los funcionarios del Canal.
Subcomponente 5 /Proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano | Actividad 5.1: Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. 5.2 Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, y al servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo | Coordinadora de Mercadeo y Comunicaciones | Permanente | 5.1 Para el período de seguimiento del presente plan, la entidad no ha realizado ejercicios de caracterización de usuarios. Desde la Coordinación de Mercadeo y Comunicaciones se tiene definido un Plan de Comunicaciones y Relaciones Públicas, en el cual se identificaron los clientes internos y externos, así como los mecanismos para una comunicación efectiva con los mismos. 5.2. Desde la Dirección de Mercadeo y Comercialización se está adelantando un proceso de contratación bajo la modalidad de canje, con la Universidad de Medellín para realizar un estudio de percepción en las nueve subregiones del Departamento de Antioquia. Este ejercicio es de mucha utilidad dado que brindaría información adicional, a los datos arrojados por IBOPE, para las negociaciones comerciales y la conformación de la parrilla de programación del Canal. | A la fecha, se tienen pendientes los ejercicios de caracterización de usuarios. Se debe reestructurar desde la nueva Coordinación de Mercadeo cómo se realizará este proceso, en el cual se identificarán los clientes internos y externos, así como los mecanismos para una comunicación efectiva con los mismos. Desde la Dirección de Mercadeo y Comercialización se tenía proyectado un proceso de contratación bajo la modalidad de canje, con la Universidad de Medellín para realizar un estudio de percepción en las nueve subregiones del Departamento de Antioquia. Con la nueva Dirección encargada del área de Mercadeo, se revisará nuevamente el tema para definir cómo se procederá. Es importante tener en cuenta, que este ejercicio es de mucha utilidad dado que brindaría información adicional, a los datos arrojados por IBOPE, para las negociaciones comerciales y la conformación de la parrilla de programación del Canal. | Es necesario implementar las acciones que permitan dar cumplimiento a las dos actividades planteadas en éste subcomponente de relacionamiento con el ciudadano, toda vez que a la fecha no han sido implementadas, no obstante se cuentan con avances que deben ser retomados por la nueva dependencia encargada de Mercadeo.

## TRANSPARENCIA Y ACCESO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
ENTIDAD: TELEANTIOQUIA |  |  |  | VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
TELEANTIOQUIA
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente/Procesos | Actividades | Responsable | Fecha implementación | Seguimiento a 30 de abril de 2017 | Avances reportados por responsables a 31 de agosto | Seguimiento a 301de agosto de 2017
Subcomponente 1 /Proceso 1 Lineamientos de transparencia activa | Actividad 1.1: Revisar la estrategia de Gobierno en Línea y realizar ajustes si aplican | Coordinador de Planeación Coordinador de Tecnología | 2017-04-30 | En la vigencia 2016 la entidad realizó un proceso de revisión de los requerimientos de la estrategia de Gobierno en Línea para determinar el estado del Canal frente a la temática. Este fue un trabajo desarrollado por la Coordinación de Tecnologías y la Coordinación de Planeación. En este aspecto es importante que la entidad revise detalladamente los requisitos que la Estrategia de Gobierno en Línea considera para que al respecto se identifiquen brechas que puedan ser trabajadas en función del cumplimiento normativo. | La Coordinación de Planeación expresa que a partir de la revisión realizada a la estrategia de Gobierno en Linea se identificaron aquellos elementos que podrían ser susceptibles de incorporar como parte de la gestión de la entidad acorde con la naturaleza de la misma (adjunto archivo de identificación) y teniendo en cuenta que la entidad no tiene trámites inscritos y por lo tanto las acciones tienden a las buenas practicas que desde la administración pública se pueden realizar. De otro lado la Coordinación de Tecnologias complementa lo anterior indicado que este trabajo se realizó, dando claridad a lo que pueda aplicar a la entidad, teniendo en cuenta que su objeto está representado en los servicios de televisión disponibles en sus pantallas. La potencialización en materia tecnológica se obtiene con la ejecución de los correspondientes planes de inversión tecnológica, considerados en cada vigencias. En materia de publicación de información en sitio Web, se da cumplimiento a la publicación de contenidos según aplica para la entidad, en cumplimiento de la norma. | Teniendo en cuenta que esta revisión de la normatvidad se realizó en el año 2016 y que para el año 2017 se planteó como una de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano con fecha de implementación 30 de abril, es importante retomar esta revisión e incorporar las acciones que de ello se deriven. De otro lado Control Interno solicitó un concepto a MinTIC radicado 849627 del 01 de septiembre con el objetivo de contar con mayor claridad respecto a la normatividad puntual aplicable a Teleantioquia, toda vez que aunque no contamos con tramites si prestamos un servicio público como Canal Regional de Televisión, en el que el ciudadano es participe,. MinTIC dió respuesta desde la Dirección de Gobierno en Linea el 4 de septiembre, la información fue remitida a la Coordinación de Planeación y la Coordinación de Tecnologias.
| Actividad 1.1: Revisión de "Transparencia y acceso a la información pública" y su publicación permanente en el portal Web. 1.2 Mejoramiento en el portal de la información institucional publicada en el Portal Web | Coordinador de Planeación Profesional de Nuevos Medios Coordinador de Tecnología | 2017-04-30 | 1.1 La entidad cuenta con un botón denominado "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", ubicado en el home del portal web institucional. En dicho link la entidad consigna la información requerida en el marco de la Ley 1712 de 2014. Al respecto es importante que se realicen revisiones periódicas de la información en el botón antes descrito, para garantizar que ésta este actualizada, según los cambios que se hayan surtido en los proceso de la entidad. 1.2 Desde la Dirección de Innovación y Contenidos, específicamente desde el área de Nuevos Medios, se implementaron botones adicionales de acceso al Link de "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", el cual se ubicó en un punto de alta visibilidad en el home del portal Web, lo cual facilita la consulta de información de parte de los usuarios. También se agregó el botón de "Atención al Usuario" en el menú principal del portal web, donde es posible encontrar la información de contacto de Teleantioquia, así como el formulario Web para interponer las PQRS de parte de los solicitantes. Frente al tema del formulario web es importante mencionar que el Decreto 103 de 2015, en su artículo 17 "plantea que los sujetos obligados deben indicar al solicitante un número o código que permita realizar seguimiento al estado de la solicitud, la fecha de recepción y los medios por los cuales se puede realizar seguimiento a la misma", por lo anterior es importante que la entidad desarrolle un mecanismo, que podría ser vía página web, para que se efectué un seguimiento en tiempo real. Desde el punto de vista de soporte al portal web se realizan las siguientes actividades: - Garantizar el apropiado funcionamiento del portal web de Teleantioquia con la renovación oportuna del hosting. Para la presente vigencia se tiene contrato hasta diciembre 31. Desde la Coordinación de Tecnologías se advierte sobre la necesidad de realizar el proceso de contratación del hosting con una mayor planeación, lo cual permita realizar los procesos de migración y ajuste de manera óptima sin afectar la operación del portal web. También permitiría realizar una mejor evaluación de los posibles proveedores del servicio y en el mismo sentido tomar decisiones que ayuden en el ahorro de recursos para el Canal. | La Coordinación de Planeación expresa que en cumplimiento de lo establecido en la norma, se propende por realizar la publicación oportuna de los datos requeridos y que además sean relevantes socializar, por lo tanto es una acción permanente que desde las distintas áreas se ejecuta. A continuación se relaciona algunas publicaciones y actualizaciones realizadas: - Informe de gestión 2016 - Plan Estratégico - Planes de acción 2017 - Organigrama - Contrataciones De otro lado la Coordinación de Tecnologias expresa que se realiza una actualización permanente de la información que se debe publicar y se realiza una rotación de contenidos, como apoyo a la dinámica de la parrilla de programación del Canal. | Es imporante realizar una revisión de la información publicada en el link de "Transparencia y acceso a la información pública" de la pagina web del Canal con el fin de garantizar que la información alli publicada se encuentre actualizada, teniendo en cuenta los cambios que se han venido presentando al interior de la entidad. Entre los documentos revisados de manera aleatoria que se identifican deben ser actualizados se tiene el Directorio de los funcionarios , toda vez que aparecen funcionarios que no se encuentran activos en la entidad desde meses anteriores, tal es el caso de la Tecnologa de Caja retirada en el mes de marzo y que continua en éste listado.
Subcomponente 2 /Proceso 2 Lineamientos de transparencia pasiva | Actividad 2.1: Dar respuesta adecuada a las solicitudes de información que se hacen a través los diferentes canales de comunicación del Canal | Coordinación de Comunicaciones | Permanente | La entidad brinda respuesta a las solicitudes que ingresan por los diferentes medios. En el informe de seguimiento a la gestión de las PQRS realizado por la Coordinación de Control Interno (Radicado el 13 de diciembre bajo el # 2016301288), se identificó que era necesario desarrollar actividades para articular la respuesta a la solicitudes que ingresan al Canal, lo cual permitirá conservar una trazabilidad sobre el estado de la solicitud. Producto de las sugerencias del informe se han venido desarrollando actividades para mejorar la gestión de las PQRS del Canal. | La Coordinación de Comunicaciones que hasta mediados de agosto se encontraba adscrita a la Dirección de Mercadeo y Comercialización expresa mediante correo electronico del 01 de septiembre que no se presentaron avances con respecto a las actividades asignadas a la Coordinación de Comunicaciones. | Actualmente Control Interno se encuentra realizando un informe de seguimiento a las Peticiones , Quejas y Reclamos, donde ha evidenciado que dicho proceso se encuentra en transición, toda vez, que hasta mediados del mes de agosto éste se encontraba liderado por la Dirección de Mercadeo y Comercial - Coordinación de Comunicaciones y a la fecha pasó a ser liderado por la Dirección de Realización y Producción, dependencia que asumirá la responsablilidad del seguimiento a las PQRS que presenta el ciudadano a través de los diferentes medios .
Subcomponente 3 /Proceso 3 Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Actividad 3.1: Alineación e inventario de los registros e inventarios de activos de la información. 3.2: Ajuste del esquema de publicación de la información en la entidad. 3.3 Elaboración acto administrativo para adoptar el Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada, el Esquema de Publicación de Información y el Programa de Gestión Documental. | Coordinación de Comunicaciones | 2017-05-31 | Actualmente, la entidad cuenta con la información descrita en los items 3.1, 3.2 y 3.3, la cual esta publicada en el botón de "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". Para el periodo comprendido para el presente seguimiento no se han realizado actividades de actualización de la información en cuestión. Desde la Coordinación de Control Interno se sugiere realizar un seguimiento a la información del presente item para determinar qué aspectos son susceptibles de actualización, dado que la entidad ha experimentado cambios en los procesos, la estructura y demás aspectos de los entornos interno y externo. | La Coordinación de Comunicaciones que hasta mediados de agosto se encontraba adscrita a la Dirección de Mercadeo y Comercialización expresa mediante correo electronico del 01 de septiembre que no se presentaron avances con respecto a las actividades asignadas a la Coordinación de Comunicaciones. | La entidad en el link http://www.teleantioquia.co/teleantioquia/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/Gestion documental, cuenta con el inventario de archivos de gestión e información clasificada y reservada , adicionalmente cuenta con un esquema definido que se puede encontrar en el link Ley de Transparencia y Acceso a la información publica, no obstante no existe un acto administrativo para adoptar estos instrumentos tal como lo expresa el documento " Estrategias para la costrucción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano / Quinto componente/mecanismos para la transaprencia y acceso a la infromación/Literal 3 Elaboración de los instrumentos de Gestion de la Información" y como quedo expresado el compromiso 3.3 del Plan anticorrupción del subcomponente evaludo. En dichas actividades se encuentra como responsable la Coordinación de Comunicaciones, no obstante, esta no es la dependencia encargada del desarrollo de estas actividades, se debe revisar y ajustar el responsable directo de éstas.
Subcomponente 4 /Proceso 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Actividad 4.1: Definir acciones para la divulgación de la información de la entidad en formatos alternativos comprensibles, facilitando la consulta o visualización por todo tipo de personas; incluidas aquellas en situación de discapacidad. | Coordinación de Comunicaciones Profesional de Nuevos Medios Coordinador de Tecnologías | 2017-06-30 | En este aspecto la entidad ha fortalecido el tema del Close Captión de la siguiente manera: * Adquisición de tecnología para el fortalecimiento del proceso interno de Closed Caption, como respaldo al que actualmente está en funcionamiento y con lo que se implementó un nuevo flujo off-line. * Implementación del servicio de Closed Caption en la plataforma TDT, garantizando la atención de la población en situación de discapacidad dentro del proyecto “Television Digital para Todos”. 4.1: Implementación del audio de algunos programas y de algunas aplicaciones en el página web, además del lenguaje de señas y el close caption para toda la programación en la pantalla lineal del canal. | La Coordinación de Técnologias expresa que se realizó acompañamiento a la ANTV en la estrategia de lanzamiento de TDT en antioquia, adicional a los acciones previamente descritas en el mes de abril que continuan vigentes. | En el mes de Julio Teleantioquia acompañó el lanzamiento de Territorios TDT , Televisión Digital Terrestre gratuita en Marinilla , el Canal apoyó a la ANTV coordinando la operación logistica, con personal del Canal, convocatoria de medios de comunicación, presentadores y artistas que hicieron parte de éste lanzamiento, la ANTV realizó la selección de beneficiarios que no deben contar con televisión por cable y deben pertenecer a sisben 1 y 2 . Con este lanzamiento se da inicio a la instalación de decodificadores, antenas y la capacitación en el funcionamiento de la TDT, Teleantioquia asume el compromisos de llegar a los televidentes con programas en alta definición , ademas de vigilar que todas las estaciones digitales esten en perfectas condiciones con el fin de llegar a las familias mas vulnerables y de escasos recursos del Municipio de Marinilla.

## INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
ENTIDAD: TELEANTIOQUIA | VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
TELEANTIOQUIA
COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales