## PLAN DE ARCHIVO No 1
PLAN ARCHIVISTICO - PINAR - 2026 No 01
NOMBRE: | Plan Actulizacion Tablas de Retencion Documental TRD 2026
OBJECTIVO: | Realizar el proceso de Actualizacion de las Tablas de Retencion Documental Version No 03 de Teleantioquia para la vigencia 2026, garantizando su alineación con la planeación estratégica, la estructura orgánica vigente y la normatividad archivística establecida por el Archivo General de la Nación.
ALCANCE: | La actualización de la STRD 2026 aplica a todas las dependencias de Teleantioquia e incluye la revisión y ajuste de series, subseries y tipos documentales, su articulación con el CCD, la definición de tiempos de retención y disposición final, conforme a la normatividad archivística vigente y los lineamientos del Archivo General de la Nación.
RESPONSABLES: | Coordinación Administrativa y Administración Documental
Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Identificar y analizar los cambios realizados en el organigrama institucional de Teleantioquia, aprobados mediante los actos administrativos correspondientes, que impactan la producción y gestión de los documentos. | Administracion Documental | Junio -2025 | Agosto -2025 | según acuerdo de Junta No 12 del 27 de Junio de 2025. | Citar al Equipo Tecnico Documental de Teleantioquia para socializar que surgieron cambios en la estructura organizacional y en las funciones de algunas dependencias afectan la producción documental, por lo cual se requiere actualizar las Tablas de Retención Documental (TRD), en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 y el Decreto 1080 de 2015, a fin de garantizar su coherencia con el organigrama y las funciones vigentes.
Revisar y documentar los cambios en las funciones, responsabilidades y competencias de las dependencias y de algunos funcionarios, con el fin de establecer su incidencia en la generación de nuevas series, subseries o tipos documentales. | Administracion Documental | Septiembre -2025 | octubre-2025 | Encuestas Documentales | Las encuestas documentales permitieron identificar la producción documental real de las dependencias productoras Los resultados evidenciaron la necesidad de ajustar series, subseries y tipos documentales en las TRD. La información obtenida facilitó la armonización del CCD con las funciones vigentes. Las encuestas aportaron insumos técnicos para la definición de tiempos de retención y disposición final. La participación de las dependencias fortaleció la validación técnica de las TRD actualizadas.
Evaluar las Tablas de Retención Documental vigentes para determinar las series y subseries que requieren actualización, supresión, creación o modificación como resultado de los cambios organizacionales y funcionales. | Administracion Documental | noviembre-2025 | noviembre-2025 | Listado técnico de series y subseries afectadas. | Se evidenció que los cambios en la estructura organizacional y en las funciones institucionales generan afectaciones directas en las TRD vigentes, requiriendo la actualización, creación, modificación o supresión de series y subseries documentales.
Realizar el levantamiento de información documental en las dependencias afectadas, verificando la producción real de documentos y su correspondencia con las funciones asignadas. | Administracion Documental | Noviembre-2025 | Dieciembre-2025 | Informe de levantamiento y verificación de la información documental por dependencias, | Se identificó la producción documental real de las dependencias y su correspondencia con las funciones asignadas.
Actualizar y armonizar el Cuadro de Clasificación Documental conforme a la nueva estructura orgánica y funcional, como insumo técnico obligatorio para la actualización de las TRD. | Administracion Documental | diciembre-2025 | Diciembre-2025 | Cuadro de Clasificación Documental (CCD) actualizado y armonizado, conforme a la estructura orgánica y funcional vigente, como insumo técnico para la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD). | El CCD fue actualizado y armonizado conforme a la estructura orgánica vigente, como insumo técnico para la actualización de las TRD.
Definir, ajustar o incorporar series, subseries y tipos documentales acordes con las funciones actuales de las dependencias y funcionarios, garantizando coherencia técnica y funcional. | Administracion Documental | Diciembre -2025 | Enero-2026 | Listado técnico de series, subseries y tipos documentales definidos y ajustados. | Se ajustaron las series, subseries y tipos documentales de acuerdo con las funciones vigentes de las dependencias.
Presentacion del cuadro de clasificacion Documental ante el equipo tecnico documental | Administracion Documental | Diciembre-2025 | Enero -2026 | Acta de aceptacion del Caudro de Clasificacion Documental (CCD), | El CCD fue presentado al Equipo Técnico Documental para su análisis y validación técnica. Se registraron observaciones y ajustes al CCD conforme a las recomendaciones del equipo
Revisar y actualizar los tiempos de retención en archivo de gestión y archivo central, así como la disposición final, atendiendo los valores administrativos, legales, fiscales e históricos de los documentos. | Administracion Documental y Equipo Tecnico Documental | febrero-2026 | marzo-2025 | TRD actualizadas con tiempos de retención y disposición final definidos. | Se revisaron y actualizaron los tiempos de retención en archivo de gestión y archivo central. La disposición final fue definida conforme a los valores administrativos, legales, fiscales e históricos.
Socializar y validar técnicamente las TRD actualizadas con el Equipo Técnico Documental, dejando constancia mediante acta de las observaciones y ajustes realizados. | Administracion Documental y Equipo Tecnico Documentla | Marzo-2026 | Marzo-2026 | Acta de validación técnica de las Tablas de Retención Documental (TRD) por parte del Equipo Técnico Documental, en la cual se dejan consignadas las observaciones, ajustes y la validación técnica realizada. | Las TRD actualizadas fueron socializadas y validadas técnicamente por el Equipo Técnico Documental. Se incorporaron los ajustes y observaciones técnicas realizadas.
Presentar las TRD ajustadas por cambios en el organigrama y funciones ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) para su aprobación y adopción formal. | Equipo Tecnico Documental y Comité Institucional de Gestion y Desempeño | Mayo-2026 | Mayo-2026 | Acta de aprobación y adopción de las Tablas de Retención Documental (TRD) por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD), mediante la cual se formaliza su aprobación institucional. | Las TRD actualizadas fueron presentadas ante el CIGD para su análisis y aprobación. El CIGD aprobó y adoptó formalmente las TRD ajustadas.
INDICADORES
INDICADORES | INDICE | SENTIDO | META
Actas de Aprobacion oactos administrativos de Apdocion | Series , subsereies y tipos Documentales | Creciente | 100%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSEVACIONES
Humano | SI | Recurso humano calificado (Tecnologo en Administracion documental y Tecnologo Profesional en Administracion Documental)
Financiero y Económico | SI | La actividad se ejecutó con recursos propios de la entidad, sin requerir contratación externa.
Tecnológico | SI | Equipos de cómputo institucionales, herramientas ofimáticas, correo electrónico institucional y plataformas internas de gestión documental y almacenamiento de información.
Tiempo de ejecución del plan No 01 - 2026 | SI | Se ejecuta esta actualizacion en un tiempo estimado entre junio de 2025 a mayo de 2026,

## PLAN DE ARCHIVO No 2
PLAN ARCHIVISTICO - PINAR - 2026 No 02
NOMBRE: | Plan de implementacion de las Tablas de Retencion Documetal (TRD) Version No 3
OBJECTIVO: | Implementar de manera efectiva y articulada las Tablas de Retención Documental (TRD) aprobadas y convalidadas del Canal Regional de Televisión Teleantioquia, garantizando su aplicación obligatoria en todas las dependencias y procesos institucionales, con el fin de asegurar la adecuada organización, conservación, acceso, transferencia y disposición final de los documentos, en cumplimiento de la Ley 594 de 2000, el Decreto 1080 de 2015 y los lineamientos del Archivo General de la Nación (AGN), contribuyendo a la eficiencia administrativa, la transparencia y la preservación de la memoria institucional,
ALCANCE: | Socialización institucional, capacitación, ajuste de procedimientos archivísticos, organización documental conforme al CCD, actualización de inventarios, transferencias documentales, aplicación de la disposición final y seguimiento a la implementación.
RESPONSABLES: | Coordinador Administrativo y Centro Documental
Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Socialización institucional de las TRD Realizar jornadas de socialización dirigidas a todas las dependencias productoras, explicando el alcance, aplicación y obligatoriedad de las TRD convalidadas. | Centro Documental | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Actas de Socializacion de las TRD debidamente deligenciadas, | Todas las dependencias productoras de Teleantioquia recibieron la socialización de las TRD y comprendieron su alcance y aplicación, asegurando cumplimiento normativo, transparencia y trazabilidad.
Expedición del acto administrativo de implementación Emitir el acta o acto administrativo mediante el cual se ordena la implementación obligatoria de las TRD en todos los procesos y dependencias de la entidad. | Coordinador Administrativo y Centro Documental | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Acto administrativo que oficializa la implementación de las TRD | El entregable debe ser un acto administrativo completo, normativo y verificable, que respalde legalmente la implementación de las TRD en Teleantioquia y sirva de base para: Auditorías internas Seguimiento del CIGD Trazabilidad documental ante el AGN
Articulación de las TRD con el Cuadro de Clasificación Documental (CCD) Verificar la coherencia entre CCD y TRD, asegurando la correcta identificación de series, subseries y tipos documentales. | Administracion Documental | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Informe técnico de articulación entre las TRD y el Cuadro de Clasificación Documental (CCD). | Evidenciar que CCD y TRD están alineadas, Detectar y corregir inconsistencias antes de la implementación, Servir como soporte de toma de decisiones, seguimiento al CIGD, Facilitar la aplicación uniforme de los instrumentos archivísticos en toda la entidad,
Ajuste de procedimientos archivísticos internos Actualizar los procedimientos de gestión documental, manuales y flujogramas para incorporar la aplicación de las TRD. | Administracion Documental | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Procedimientos, manuales y flujogramas de gestión documental actualizados con la incorporación de las TRD – Teleantioquia” | Documentar de manera clara y verificable los ajustes de todos los procedimientos archivísticos internos. Garantizar la implementación uniforme de las TRD en toda la entidad. Servir como soporte normativo y técnico para auditorías internas, seguimiento del CIGD y control del AGN.
Organización de los archivos de gestión Aplicar las TRD en los archivos de gestión, realizando: Clasificación documental Ordenación de expedientes Foliación Rotulación de carpetas | Administracion Documental | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Informe de organización de archivos de gestión con aplicación de TRD, acompañado de soportes físicos y electrónicos que demuestren la correcta clasificación, ordenación, foliación y rotulación. | Evidenciar la correcta aplicación de TRD en la práctica. Garantizar la uniformidad, trazabilidad y control documental en toda la entidad. Servir de soporte para auditorías internas, seguimiento del CIGD y requerimientos del AGN.
Actualización de inventarios documentales Elaborar o actualizar los inventarios documentales conforme a las series y subseries definidas en las TRD. | Administracion Documental | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Inventarios documentales elaborados o actualizados conforme a TRD – Teleantioquia | Reflejar con precisión la organización de los documentos según TRD. Ser verificable y trazable ante auditorías internas y externas. Servir como herramienta de control y seguimiento del cumplimiento de la gestión documental en Teleantioquia.
Programación y ejecución de transferencias documentales Planear y ejecutar las transferencias primarias al archivo central conforme a los tiempos establecidos en las TRD. | Administracion Documental | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Informe y soportes de transferencia documental conforme a TRD | Buscan garantizar que el proceso de transferencia sea verificable, normativo, trazable y completo, cumpliendo con las TRD y los lineamientos del AGN y PINAR 2026 en Teleantioquia.
Aplicación de la disposición final documental Implementar las decisiones de conservación total, selección o eliminación documental, dejando constancia mediante actas e inventarios aprobados. | Administracion Documental | 2026-10-01 | 2026-10-15 | Actas, inventarios y soportes de aplicación de la disposición final documental | Evidenciar la ejecución correcta de las decisiones de disposición final según TRD. Garantizar trazabilidad, verificación y cumplimiento normativo en Teleantioquia.
Implementación de las TRD en documentos electrónicos Configurar los sistemas de información y gestión documental electrónica para reflejar la clasificación, retención y disposición final establecidas en las TRD. | Administracion Documental | 2026-10-15 | 2026-10-30 | Informe y evidencias de implementación de TRD en documentos electrónicos | Evidenciar que las TRD se aplican correctamente en todos los documentos electrónicos. Garantizar trazabilidad, retención y disposición final según normativa.
INDICADORES
INDICADORES | INDICE | SENTIDO | META
% de implementación efectiva de las TRD | # actividades ejecutadas / actividades planteadas | Creciente | 100%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSEVACIONES
Humano | SI | Recurso humano calificado / Tegnologo en Administracion Documental y Tecnologo profesional en Administracio Documental
Financiero y Económico | SI | La actividad se ejecutó con recursos propios de la entidad, sin requerir contratación externa.
Tecnológico | SI | Equipos de cómputo institucionales, herramientas ofimáticas, correo electrónico institucional y plataformas internas de gestión documental y almacenamiento de información.
Tiempo de ejecución del plan No 02 - 2026 | SI | Se ejecuta esta actualizacion en un tiempo estimado entre Setiembre a Diciembre de 2026,

## PLAN DE ARCHIVO No 3
PLAN ARCHIVISTICO - PINAR - 2026 No 03
NOMBRE: | Plan Para la actualizacion del Indice de Informacion Publica Clasificada y Reservada ( IICR),
OBJECTIVO: | Actualizar y mantener vigente el Índice de Información Pública Clasificada y Reservada, garantizando su correcta identificación y justificación jurídica, en cumplimiento de la normatividad sobre transparencia y acceso a la información pública.
ALCANCE: | El presente plan contempla la revisión integral, actualización y validación del Índice de Información Pública Clasificada y Reservada de Teleantioquia, mediante la identificación y análisis de la información producida y custodiada por las dependencias de la entidad, su correspondiente justificación jurídica conforme a las causales establecidas en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, y su articulación con los instrumentos archivísticos institucionales vigentes, especialmente el Cuadro de Clasificación Documental (CCD), las Tablas de Retención Documental (TRD) y los inventarios documentales.
RESPONSABLES: | Coordinación Administrativo , Centro de Documental , Secretaria Gneral y Planeación
Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Revisión normativa aplicable: Verificar la normatividad vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública, asegurando la correcta aplicación de las causales de clasificación y reserva. | Centro Documental y Planeacion | Abril-2026 | Abril-2026 | Revisión normativa aplicable | La revisión normativa deberá reflejar la normatividad vigente aplicable a la entidad y servir de soporte para la correcta actualización del Índice de Información Pública Clasificada y Reservada.
Identificación de la información susceptible de clasificación o reserva: Analizar la información producida por las dependencias de la entidad, identificando aquella que deba ser clasificada o reservada conforme a la ley. | Centro Documental y Planeacion | Abril-2026 | Abril-2026 | Identificación de la información susceptible de clasificación o reserva | La identificación deberá realizarse en coordinación con las dependencias productoras de información, garantizando coherencia con los instrumentos archivísticos y las causales legales de clasificación y reserva.
Articulación con los instrumentos archivísticos Validar la coherencia del índice con el Cuadro de Clasificación Documental (CCD), las Tablas de Retención Documental (TRD) y los inventarios documentales vigentes. | Centro Documental | Mayo-2026 | Mayo-2026 | Articulación con los instrumentos archivísticos | La articulación deberá garantizar consistencia entre el índice y los instrumentos archivísticos vigentes, asegurando trazabilidad documental y soporte técnico de los ajustes realizados.
Actualización del índice: Ajustar, incorporar o depurar los registros del Índice de Información Pública Clasificada y Reservada, incluyendo la causal legal, el término de reserva y la dependencia responsable. | Centro Documental , Planeacion y Secretaria General | Mayo-2026 | Mayo-2026 | Actualización del Índice de Información Pública Clasificada y Reservada | La actualización del índice deberá garantizar claridad, consistencia normativa y correspondencia con los instrumentos archivísticos vigentes, dejando registro de los ajustes realizados.
Validación y aprobación institucional Presentar el índice actualizado para revisión, validación y aprobación por la instancia competente de la entidad. | Centro Documental , Planeacion y Secretaria General | Mayo-2026 | Mayo-2026 | Validación y aprobación institucional del Índice de Información Pública Clasificada y Reservada | La actualización del índice deberá garantizar claridad, consistencia normativa y correspondencia con los instrumentos archivísticos vigentes, dejando registro de los ajustes realizados.
Publicación y divulgación: Publicar el índice actualizado en los medios institucionales, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia activa. | Centro Documental , Planeacion y Secretaria General | Junio-2026 | Junio-2026 | Publicación y divulgación del Índice de Información Pública Clasificada y Reservada | La publicación deberá realizarse en los canales institucionales definidos, garantizando accesibilidad, actualización y cumplimiento de los principios de transparencia activa.
Socialización interna y seguimiento: Socializar el índice con las dependencias productoras de información y realizar seguimiento periódico para asegurar su actualización permanente. | Centro Documental , Planeacion y Secretaria General | Junio-2026 | Junio-2026 | Socialización interna y seguimiento del Índice de Información Pública Clasificada y Reservada | La socialización y el seguimiento deberán realizarse de manera periódica, dejando evidencia documental y garantizando la actualización continua del índice.
INDICADORES
INDICADORES | INDICE | SENTIDO | META
Porcentaje de normatividad vigente revisada e incorporada en el análisis del índice. | # actividades ejecutadas / actividades planteadas | Creciente | 100%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSEVACIONES
Humano | SI | Recurso humano calificado / Tegnologo en Administracion Documental y Tecnologo profesional en Administracio Documental
Financiero y Económico | SI | La actividad se ejecutó con recursos propios de la entidad, sin requerir contratación externa.
Tecnológico | SI | Equipos de cómputo institucionales, herramientas ofimáticas, correo electrónico institucional y plataformas internas de gestión documental y almacenamiento de información.
Tiempo de ejecución del plan No 03 - 2026 | SI | Se ejecuta esta actualizacion en un tiempo estimado entre Abril a Junio de 2026

## PLAN DE ARCHIVO No 4
PLAN ARCHIVISTICO - PINAR - 2026 No 04
NOMBRE: | Plan Actualizacion Programa de Gestion ocumental 2026
OBJECTIVO: | Actualizar el Programa de Gestión Documental (PGD) de Teleantioquia, como instrumento archivístico de planeación, con el propósito de establecer, normalizar y articular los procesos de la Gestión Documental a lo largo del ciclo vital de los documentos, asegurando su producción, organización, conservación, acceso, uso y disposición final, tanto en soportes físicos como electrónicos, en cumplimiento de la Ley 594 de 2000, el Decreto 1080 de 2015, los lineamientos del Archivo General de la Nación y en coherencia con el PINAR 2026, el MIPG y los instrumentos archivísticos institucionales.
ALCANCE: | La actualización del PGD de Teleantioquia comprende la armonización normativa y técnica de la Gestión Documental, la actualización de los instrumentos archivísticos, la estandarización de los procesos del ciclo vital del documento, la incorporación de lineamientos para documentos electrónicos y el seguimiento institucional para su adecuada implementación.
RESPONSABLES: | Centro Documental y Coordinador Administrativo
Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Diagnóstico del estado actual del PGD Revisar el PGD vigente y su nivel de implementación en Teleantioquia. Evaluar el cumplimiento de la Ley 594 de 2000, Decreto 1080 de 2015 y lineamientos del Archivo General de la Nación (AGN). | Centro Documental - Coordinador Administrativo | Octobre -2026 | Octubre-2026 | Informe de diagnóstico del Programa de Gestión Documental (PGD) | El diagnóstico evidencia el estado de implementación del PGD y define brechas normativas y técnicas para su actualización y mejora continua.
Actualización del marco normativo y técnico: Verificar y actualizar la normatividad archivística aplicable a Teleantioquia. Incorporar lineamientos vigentes del AGN, políticas de transparencia, gestión del riesgo y seguridad de la información. | Centro Documental - Coordinador Administrativo | Octubre-2026 | Noviembre-2026 | Actualización del marco normativo y técnico | Garantiza la alineación normativa y técnica del PGD con la regulación archivística vigente y los lineamientos del AGN.
Articulación del PGD con el PINAR y el MIPG Alinear el PGD con el Plan Institucional de Archivos (PINAR) 2026. Garantizar coherencia con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Plan Estratégico Institucional. | Centro Documental - Coordinador Administrativo | Noviembre-2026 | Noviembre-2026 | Pruebas de pagos de facturas con el proceso total mente virtual | Garantiza la actualización del marco normativo y técnico del PGD y su alineación con la normatividad archivística vigente y los lineamientos del AGN.
Actualización de los procesos de la Gestión Documental: Ajustar los procesos de producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final de documentos. Definir responsabilidades de las dependencias productoras y del archivo central. | Centro Documental - Coordinador Administrativo | Diciembre-2026 | Diciembre-2026 | Actualización de los procesos de la gestión documental | Fortalece la estandarización de los procesos de gestión documental y la definición de responsabilidades institucionales, garantizando la aplicación uniforme del PGD en todas las dependencias.
Incorporación de la gestión de documentos electrónicos Definir lineamientos para la gestión de documentos electrónicos y digitales. Establecer criterios de autenticidad, integridad, disponibilidad y preservación digital. Articular el PGD con los sistemas de información institucionales. | Centro Documental - Coordinador Administrativo | Diciembre-2026 | Enero-2027 | Incorporación de la gestión de documentos electrónicos | Permite garantizar la adecuada gestión, autenticidad y preservación de los documentos electrónicos, asegurando su articulación con los sistemas de información institucionales y la correcta implementación del
Fortalecimiento de la organización de archivos: Aplicar TRD en los archivos de gestión. Realizar clasificación, ordenación y foliación conforme a la normativa archivística. Optimizar la transferencia documental al archivo central. | Centro Documental - Coordinador Administrativo | Enero-2027 | Enero-2027 | Fortalecimiento de la organización de archivos | Garantiza la correcta organización de los archivos de gestión y la aplicación efectiva de las TRD, facilitando las transferencias documentales al archivo central y el control del ciclo vital del documento.
Gestión del riesgo y conservación documental: Identificar riesgos asociados a la documentación física y electrónica. Actualizar medidas de conservación preventiva y planes de contingencia documental. | Centro Documental - Coordinador Administrativo | Enero-2027 | Febrero - 2027 | Gestión del riesgo y conservación documental | Permite prevenir la pérdida, deterioro o afectación de la documentación física y electrónica, fortaleciendo las acciones de conservación preventiva y la capacidad de respuesta ante riesgos documentales.
Capacitación y sensibilización institucional: Capacitar a servidores y contratistas en la aplicación del PGD. Socializar responsabilidades archivísticas a todas las dependencias productoras. | Centro Documental - Coordinador Administrativo | Marzo - 2027 | Marzo - 2027 | Capacitación y sensibilización institucional | Fortalece las competencias archivísticas del talento humano y promueve la apropiación institucional del PGD en todas las dependencias productoras.
Seguimiento, evaluación y mejora continua Definir indicadores de cumplimiento del PGD. Realizar seguimiento periódico a la implementación del programa. Formular acciones de mejora continua conforme a resultados y auditorías. | Centro Documental - Coordinador Administrativo | Abril-2027 | Abril - 2027 | Acto Administrativo | Este acto administrativo se socializa en el canal
INDICADORES
INDICADORES | INDICE | SENTIDO | META
Porcentaje de implementación del Programa de Gestión Documental (PGD) | # actividades ejecutadas / actividades planteadas | Creciente | 100%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS | OBSEVACIONES
Humano | SI | Recurso humano calificado / Tegnologo en Administracion Documental y Tecnologo profesional en Administracio Documental
Financiero y Económico | SI | La actividad se ejecutó con recursos propios de la entidad, sin requerir contratación externa.
Tecnológico | SI | Equipos de cómputo institucionales, herramientas ofimáticas, correo electrónico institucional y plataformas internas de gestión documental y almacenamiento de información.
Tiempo de ejecución del plan No 04 - 2025- marzo | SI | Se ejecuta esta actualizacion en un tiempo estimado entre Octubre de 2026 y Abril de 2027