## TELEANTIOQUIA
PLAN ANUAL DE TRABAJO SST 2026 SOCIEDAD DE TELEVISION DE ANTIOQUIA - ARL COLMENA SEGUROS S.A.
RIESGOS PRIORIZANTES: | Biomecánico Mecánico - Atrapamiento Caídas a diferente nivel Público Alturas |  |  | RESPONSABLES DEL SISTEMA DE LA EMPRESA | PILAR QUINTANA NEGRETE
1. ASEGURAMIENTO LEGAL Y DE GESTION
LINEA | ACTIVIDAD | POBLACION OBJETO | FECHA MES | RESPONSABLE | ENTREGABLES | OBSERVACIONES
A través de la Línea de Acompañamiento Legal y de Gestión, apoyamos el cumplimiento integral de los requerimientos básicos legales exigidos por el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y demás entidades de Vigilancia y control.
ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DEL SGSST | Asesoría en ajuste y verificación cumplimiento legal en implementación SG SST. | Empresa | Enero - Diciembre. | App ARL - Responsable del Sg SST empresa. | Asesoría y acompañamiento permanente con el cliente en desarrollo y ajuste.
| Asesoría en la aplicación de la autoevaluación de los estándares mínimos. | Empresa- ARL | Diciembre | App ARL - Responsable del Sg SST empresa. | Autoevaluación de estándares firmado por el responsable de sg sst y representante legal.
| Asesoría Copasst en temas específicos para su administración y gestión | Empresa- ARL | Febrero-Abril-Junio-Agosto-Ocutbre-Diciembre | App ARL - Responsable del Sg SST empresa. | Registro de visita
| Asesoría en la auditoria del copasst a los estándares mínimos | Empresa- ARL | Septiembre | App ARL - Responsable del Sg SST empresa.
| Actualización Matriz Legal | Empresa- ARL | Septiembre | App ARL - Responsable del Sg SST empresa. | Matriz legal actualizado
| Capacitación en identificación y notificación de peligros. | Empresa- ARL | Noviembre | App ARL - Responsable del Sg SST empresa. | Registro de visita
| Actualización matriz de peligros | Empresa- ARL | Noviembre | App ARL - Responsable del Sg SST empresa. | Matriz actualizada
2. PREVENCION Y DE GESTION DEL ATEL
Nuestra Línea de Prevención y Gestión del ATEL, se encuentra orientada a la prevención y al control de los factores de riesgo prioritario generadores de accidente de trabajo y la enfermedad laboral.
Asesoría en implementación Programa de Protección Contra Caídas | Revision y actualización del programa de proteccion contra caídas. Asesoría en la inspección y revisión de equipos de alturas. Inspección en terreno de uso adecuado de Epps alturas y adopción de procedimientos. Capacitación y practicas en alturas al personal expuesto. | Personal expuesto. | Febrero - Diciembre Por definir según necesidad de fecha de certificación. | Proveedor especializado | Informes técnicos. Registros de visita.
Plan Estrategíco de Seguridad Vial | Capacitación al Comité de seguridad vial y a los colaboradores. Actualización del Plan Estrategico de Seguridad Vial | Personal expuesto | Marzo - Diciembre | Proveedor especializado. | Registros de visita Certificaciones
GESTION EN RIESGO ELECTRICO | Capacitación al personal en trabajo eléctricos es espacios con alta improvisación, locaciones en pueblos y montajes. Doocumentar el Programa de Riesgo Eléctrico. | Personal expuesto | Marzo | Proveedor especializado. | Registro de asistencia
INSPECCIONES DE SEGURIDAD | Inspección trimestral en áreas. | Todas las áreas | Marzo- Julio- Octubre | Ana Milena Yepes - app Colmena seguros | Informes técnicos
Asesoría en implementación SVE de Riesgo Osteomusculares y auditivos | Actualización SVE documentado Actualización de la Matriz ergonómica Pausas Activas ( 1 vez al mes) | Personal expuesto | Semestre 2 | Medico especialista Fisioterapeuta especialista | Informes técnicos.
MEDIDAD PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD | Revisión del Protocolo y Capacitación en medidas preventivas de Bioseguridad. | 100% de la empresa. | Febrero Diciembre | Medico especialista Actividad virtual masiva. Ana Milena Yepes | SVE documentado. Registro de visita Protocolo actualizado
PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA VOZ | Capacitación al personal expuesto. Actualización Documentación SVE de Conservación de la voz | Personal expuesto | Julio | Fonoaudiólogo especializado. Medico especialista. | Registros de asistencia SVE de conservación d e la Voz
GESTION DE ENERGIAS PELIGROSAS | Evaluación de Trabajos con energías peligrosas- continuidad con el Cubo. Validación acciones de mejora recomendada. | Personal Expuesto | Julio Septiembre | Proveedor especializado | Informe técnico
GESTION DE RIESGO PUBLICO | Capacitación al personal en prevención de riesgo publico. Actualizar Plan Integral de Prevención del Riesgo Público. | Personal Expuesto | Noviembre | Proveedor especializado | Registro de visita
ASESORIA EN RIESGO PSICOSOCIAL Y CLIMA ORGANIZACIONAL | DIAGNOSTICO OBJETIVO DE RIESGO PSICOSOCIAL CAPACITACIONES Y CAMPAÑAS EN POTENCIALIZAR EL SER, MEJORARL HACER CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL QUE BUSQUE IMPACTAR DE MANERA ASERTIVA EN EL COLABORADOR Y EL GRUPO FAMILIAR: -Capacitación en actualización de la documentación de ley de Talento Humana. -Campaña habilidades para la vida -Capacitación en modalidades de trabajo -Capacitación en funiones y tipos de quejas del Comité de Convivencia Laboral. -Capacitación en prevención del estrés -Capacitación en Gestión del tiempo -Capacitación en primeros auxilios psicologicos -Capacitación en prevención del acoso laboral -Capacitación en sustancias psociactivas | Empresa | Febrero - Noviembre. | Psicóloga especialista | Informes técnicos
3. LINEA ATENCION EMERGENCIAS
LINEA DE EMERGENCIAS | Capacitación a la brigada en nivel intermedio. | Brigada organizacional | Marzo- Noviembre | Proveedor especializado | Registro de capacitación.
| Asesoría en el simulacro | Empresa | Septiembre | Proveedor especializado
| Práctica en campo a los Brigadistas | ARL - Empresa - Brigadistas | Octubre | Proveedor especializado | Registro de práctica.
| Actualización Plan de emergencias | Personal expuesto | Marzo | Proveedor especializado | Plan actualizado
GESTION DEL CONOCIMIENTO
Lideres en Prevención | PLAN FORMAR 2026
Lideres en Emergencia | PLAN FORMAR 2026
Otras Capacitaciones | PLAN FORMAR 2026
E-LEARNING FISO | PLAN FORMAR 2026
APP EN GESTION DE CONOCIMIENTO | PLAN FORMAR 2026