## Base documental
PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA TELEANTIOQUIA 2026
OBJETIVO GENERAL | Fortalecer la implementación y ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP de Teleantioquia (MA-XXXXX) y del Procedimiento de Debida Diligencia (PR-101005), mediante la articulación de herramientas tecnológicas de verificación, la capacitación de los colaboradores del Canal en ética pública, el fortalecimiento de los canales de denuncia y la rendición de cuentas, contribuyendo a la prevención y gestión de los riesgos de integridad y al fortalecimiento de una cultura organizacional basada en la ética pública.
RESULTADOS ESPERADOS | * Asegurar la verificación, consulta en listas y evaluación del nivel de riesgo de las contrapartes, de acuerdo con el procedimiento institucional. * Adquirir y poner en marcha un software de consultas automatizadas en listas vinculantes, restrictivas, antecedentes, REDAM y PEP. * Ejecutar el plan de capacitación, sensibilización e inducción en materia de transparencia, integridad y gestión del riesgo. * Actualizar periódicamente los instrumentos de gestión de la información y mantener activos los canales institucionales de denuncia. * Asegurar el cumplimiento del periodo institucional de retención documental (mínimo 10 años) y los reportes de monitoreo y auditoría.
ESTRUCTURA DEL PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO
COMPONENTE 1: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA (PILAR DE SOFTWARE) | Adquisición, integración y puesta en marcha de la plataforma especializada para las consultas en listas, restrictivas, vinculantes, antecedentes y demás que de acuerdo con la normatividad son obligatorias, para un adecuado conocimiento de la contraparte con quien Teleantioquia esté relacionado o se pretenda relacionar. Para la adquisición se deberá tener en cuenta: * Estudio de necesidad y pliego de condiciones técnicas. * Software contratado e instalado con perfiles para los responsables de debida diligencia. * Protocolo/Manual de uso del software de consulta.
COMPONENTE 2: GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA DEBIDA DILIGENCIA Y REPORTES EXTERNOS – UIAF. | El presente componente se enfoca en aplicar el procedimiento de conocimiento de contrapartes, segmentación por riesgo y ejecución de debida diligencia estándar e intensificada de forma rigurosa. Documentos o entregables a tener en cuenta: * Recopilar y verificar el Formato de Conocimiento de Contraparte y los soportes documentales, según el tipo de vínculo. * Informes de Debida Diligencia Intensificada y reportes ROS (cuando aplique).
COMPONENTE 3: FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DE INTEGRIDAD | Este componente aborda la consolidación de la cultura organizacional, comprendiendo el despliegue de estrategias pedagógicas, campañas de comunicación y jornadas de capacitación técnica dirigidas a todos los colaboradores y contratistas del Canal, enfocadas en fortalecer el conocimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP, la prevención de conflictos de interés y el cumplimiento de los principios de integridad institucional.
COMPONENTE 4: MODELO DE ESTADO ABIERTO, TRANSPARENCIA Y CANALES DE DENUNCIA | Este componente agrupa las acciones institucionales orientadas a garantizar la visibilidad de la gestión del Canal para el cumplimiento normativo en materia de Transparencia y Ética Pública, así como el acceso a la información pública. Los canales de denuncia implementados por el Canal abarcan la consolidación y atención efectiva de las denuncias ciudadanas y de colaboradores sobre presuntos actos de corrupción, soborno, lavado de activos, financiación al terrorismo, entre otros.
COMPONENTE 5: MONITOREO, AUDITORÍA, CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y MEJORA CONTINUA | Este componente abarca un sistema de seguimiento, evaluación y custodia de la información institucional del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del Canal. Su propósito se enfoca en verificar de manera permanente la efectividad de las medidas adoptadas, promover la mejora continua de la gestión institucional en el cumplimiento normativo en materia de transparencia e integridad, así como la conservación documental de acuerdo con la normatividad aplicable.
SEGUIMIENTO PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO PTEP
COMPONENTE | SEGUNDO SEMESTRE
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | OBSERVACIONES
Adquisición e implementación tecnológica (pilar de software) | 3
Gestión e implementación de la debida diligencia y reportes externos – UIAF | 7
Formación, capacitación y cultura de integridad | 5
Modelo de estado abierto, transparencia y canales de denuncia | 3
Monitoreo, auditoría, conservación documental y mejora continua | 3
Total | 21

## Plan de EYM PTEP
PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA TELEANTIOQUIA 2026
COMPONENTE | N | ACTIVIDADES | META | RESPONSABLE | PRODUCTOS / EVIDENCIAS | SEP | OCT | NOV | DIC | % de avance | Peso porcentual | Estado de la actividad | Evidencias Seguimiento Semestre 2
Componente 1: Adquisición e implementación tecnológica (pilar de software) | 1 | Estructurar los requerimientos técnicos y funcionales para la contratación del software de consultas (listas ONU, OFAC, UE, antecedentes SIBOR, SIRI, RNMC, REDAM, PEP). | Documento de requerimientos técnicos y funcionales elaborado y aprobado. | Secretaría General Dirección Administrativa y Financiera | Estudio de necesidad y especificaciones técnicas aprobadas e invitación a cotizar. | X |  |  |  | 0% | 4.762% | Programada
| 2 | Adquisición, parametrización y pruebas del software de consulta masiva e individual de contrapartes. | Software operativo e integrado a los procesos de vinculación de nuevas contrapartes. | Secretaría General Dirección Administrativa y Financiera Procesos responsables | Contrato suscrito y pruebas de sistema. |  | X | X |  | 0% | 4.762% | Programada
| 3 | Capacitación técnica a los responsables designados sobre el uso eficiente del software de consultas. | 100% del personal clave capacitado (Jurídica, Comercial, GH, Central de Medios y demas procesos responsables). | Secretaría General Dirección Administrativa y Financiera | Listas de asistencia a capacitación. |  |  | X |  | 0% | 4.762% | Programada
Componente 2: Gestión e implementación de la debida diligencia y reportes externos – UIAF | 1 | Gestionar la asignación de la función de cumplimiento y, una vez surtida la notificación correspondiente, solicitar y mantener activo el usuario y las credenciales de la persona encargada ante la UIAF (plataforma SIREL) para la emisión de reportes externos | Función de cumplimiento formalmente asignada y usuario/credenciales SIREL habilitados y actualizados, cuando aplique. | Secretaría General Dirección Administrativa y Financiera | Acto o documento mediante el cual se formalice la asignación de la función de cumplimiento y certificación o confirmación de usuario activo en SIREL, cuando aplique. |  | X | X |  | 0% | 4.762% | Programada
| 2 | Fortalecer y articular progresivamente la gestión de los riesgos para la integridad pública conforme a los lineamientos del SIGRIP, en coordinación con los instrumentos institucionales de gestión del riesgo. | Acciones de fortalecimiento y articulación del SIGRIP ejecutadas conforme al plan de trabajo institucional. | Coordinación de Gestión Humana y Planeación Institucional Coordinación Jurídica Gestor de Riesgos o quien haga sus veces | Matriz/plan de trabajo, evidencias de articulación y seguimiento de las acciones de fortalecimiento del SIGRIP. |  | X | X | X | 0% | 4.762% | Programada
| 3 | Recopilar y verificar el Formato de Conocimiento de Contraparte y soportes documentales según el tipo de vínculo. | (Contrapartes verificadas / Total contrapartes a vincular) * 100 = 100%. | Coordinación Jurídica Dirección de Mercadeo y Comercialización Coordinación de Gestión Humana y Planeación Institucional Secretaría General Todos los procesos | Expedientes contractuales/laborales con formato FO-XXXXXX firmado y anexos. |  | X | X | X | 0% | 4.762% | Programada
| 4 | Realizar las consultas de antecedentes, beneficiarios finales y listas vinculantes/restrictivas mediante el software contratado. | 100% de contrapartes consultadas antes del inicio de la relación contractual, comercial, laboral o institucional | Responsables de la vinculación de las contrapartes | Soportes/reportes en PDF generados por el software de consulta agregados al expediente. |  | X | X | X | 0% | 4.762% | Programada
| 5 | Aplicar las medidas de debida diligencia y solicitar el visto bueno correspondiente para las contrapartes clasificadas en riesgo medio o que tengan la condición de PEP, de acuerdo con el PR-101005. | 100% de los casos de riesgo medio y PEP analizados y gestionados conforme al PR-101005 | Responsables de la vinculación Coordinación Jurídica Gestor de Riesgos o quien haga sus veces. | Informes de análisis intensificado y actas de aprobación/condicionamiento. |  | X | X | X | 0% | 4.762% | Programada
| 6 | Gestionar las coincidencias, señales de alerta y situaciones clasificadas como riesgo alto, realizando el escalamiento y reporte de operaciones sospechosas cuando corresponda, conforme al procedimiento establecido. | 100% de las coincidencias, señales de alerta y situaciones de riesgo alto gestionadas y escaladas conforme al procedimiento aplicable. | Responsable de Debida Diligencia Gestor de Riesgos o quien haga sus veces. | Soportes de análisis, decisiones de vinculación/no vinculación, escalamiento y reporte de ROS ante la UIAF cuando corresponda. |  | X | X | X | 0% | 4.762% | Programada
| 7 | Actualización anual periódica de la información de contrapartes y monitoreo bimensual a contratos de riesgo medio. | 100% de expedientes vigentes actualizados anualmente. | Supervisores de contratos Líderes de proceso | Certificados de actualización y bitácoras de seguimiento bimensual. |  | X |  | X | 0% | 4.762% | Programada
Componente 3: Formación, capacitación y cultura de integridad | 1 | Incluir el módulo del PTEP y Código de Integridad dentro del proceso de inducción y reinducción institucional. | 100% de los nuevos colaboradores incluidos en los procesos de inducción y reinducción a los que resulte aplicable. | Primera Línea: Subproceso de Administración del Personal (Gestión Humana). | Registros de inducción y valoración. |  | X | X | X | 0% | 4.762% | Programada
| 2 | Planificar y ejecutar la Jornada Anual de Capacitación y sensibilización sobre el PTEP, integridad pública y gestión de riesgos, de acuerdo con las necesidades identificadas y la programación institucional | Mínimo 1 jornada anual realizada. | Coordinación de Gestión Humana y Planeación Institucional | Listas de asistencia, grabaciones y material pedagógico. |  | X | X |  | 0% | 4.762% | Programada
| 3 | Promover campañas de divulgación sobre el Código de Integridad (OT-851000) y la Política de Conflictos de Interés (PO-851000). | Mínimo 4 boletines/campañas informativas al año. | Comunicaciones y Relaciones Corporativas Coordinación de Gestión Humana y Planeación Institucional | Piezas gráficas, correos institucionales. | X | X | X | X | 0% | 4.762% | Programada
Componente 4: Modelo de estado abierto, transparencia y canales de denuncia | 1 | Actualizar los instrumentos de gestión de información: Registro de Activos de Información, Índice de Clasificada/Reservada y Esquema de Publicación. | Mínimo 1 actualización anual de los instrumentos de gestión de la información. | Dirección Administrativa y Financiera | Publicación de instrumentos actualizados en la Sede Electrónica. |  |  | X |  | 0% | 4.762% | Programada
| 2 | Verificar la publicación y actualización de información en el sitio de Transparencia y monitorear y gestionar las denuncias ingresadas por los canales institucionales, de acuerdo con los procedimientos aplicables. | 100% de denuncias remitidas a la instancia competente manteniendo estricta confidencialidad. | Secretaría General Dirección Administrativa y Financiera. | Matriz de seguimiento de PQRSD y denuncias. | X | X | X | X | 0% | 4.762% | Programada
| 3 | Ejecutar la estrategia de comunicación externa del PTEP dirigida a la ciudadanía y grupos de valor. | Estrategia ejecutada mínimo una vez cada dos (2) años. | Coordinación de Gestión Humana y Planeación Institucional Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Publicaciones en web, redes sociales y pantallas del canal. |  |  |  | X | 0% | 4.762% | Programada
| 4 | Realizar las acciones previstas en la estrategia institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas, de acuerdo con la programación establecida. | Acciones programadas de participación ciudadana y rendición de cuentas ejecutadas durante la vigencia. | Coordinación de Gestión Humana y Planeación Institucional Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Informes, piezas de divulgación y demás soportes de las actividades realizadas. |  |  |  | X | 0% | 4.762% | Programada
| 5 | Realizar las acciones previstas para el funcionamiento del Comité Defensor de Audiencias como mecanismo de veeduría y diálogo con la ciudadanía. | Comité Defensor de Audiencias operando de acuerdo con las disposiciones institucionales aplicables. | Dirección de Contenidos y Convergencia | Actas, informes, registros de sesiones y demás soportes de funcionamiento del Comité. |  |  |  | X | 0% | 4.762% | Programada
Componente 5: Monitoreo, auditoría, conservación documental y mejora continua | 1 | Consolidar el informe de seguimiento del desarrollo y avances de los contenidos del PTEP, incluyendo el seguimiento a las acciones de fortalecimiento y articulación del SIGRIP. | 2 informes al año presentados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Coordinación de Gestión Humana y Planeación Institucional | Informes de seguimiento consolidados. |  |  |  | X | 0% | 4.762% | Programada
| 2 | Realizar la evaluación independiente y auditoría al PTEP conforme a la Guía de Auditoría Basada en Riesgos. | Informes de auditoría con periodicidad semestral. | Dirección de Control Interno | Informes de auditoría interna remitidos a la Alta Dirección. |  |  | X |  | 0% | 4.762% | Programada
| 3 | Implementar y supervisar el archivo documental de debida diligencia, asegurando su custodia por un periodo mínimo de 10 años. | 100% de soportes de consulta e historias guardadas bajo estándares de trazabilidad y seguridad. | Gestión Documental Procesos responsables de la debida diligencia | Repositorio institucional digital/físico auditado. | X | X | X | X | 0% | 4.762% | Programada
AVANCE PLAN DE ACCIÓN Y MONITOREO | [9 empty] | 0% | 100%
ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | 21 | ACTVIDADES CUMPLIDAS |  | 0